津财审结〔2025〕61号

关于津市市人民医院改扩建项目

-弱电安装工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院改扩建项目-弱电安装工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市人民医院内，主要内容为外科楼、传染楼、高压氧舱、内科楼电、门诊楼弱电设备的采购与安装，以及相应的管线、调试和试运行等。

本项目由中通服创发科技有限责任公司承建。施工工期为2021年04月06日至2023年10月12日。

资金来源：贷款及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件、结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

3、津发改投[2016]301号《关于对常德市津市市人民医院改扩建项目可行性研究报告的批复》；

4、津财审预[2021]24号《关于津市市人民医院改扩建项目-弱电安装工程预算评审的报告》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》；

8、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院改扩建项目-弱电安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、外科楼弱电安装合同内工程：

(1) 综合布线配管PC20工程量多计；

(2) SC耦合器与单模尾纤工程量多计；

(3) 24芯室内单模光缆工程量多计；

(4) 总配线区工程量多计；

(5) 千兆上行接入交换机工程量多计；

(6) 数据中心虚拟化业务服务器计入合同外；

(7) 视频存储与后端管理平台计入合同外；

(8) 视频监控电源线RVV2*1.0工程量多计；

(9) 视频监控双绞线缆配管PC20工程量多计；

(10) 护士工作站管理系统与10寸医护主机工程量多计；

(11) 7寸病床分机工程量多计；

(12) 护理呼叫电源线RVV4*0.75工程量多计；

(13) 护理呼叫电源线RVV2*2.5工程量多计；

(14) 护理呼叫双绞线缆测试工程量多计；

(15) 楼房门禁人脸识别面板计入合同外；

(16) 电梯控制双绞线缆工程量多计；

(17) 信息发布双绞线缆工程量多计；

(18) 信息发布配管PVC20工程量多计；

(19) 同步时钟电源线RVV2*1.5工程量多计；

(20) 同步时钟单口面板（含模块）工程量多计；

(21) 同步时钟系统双绞线缆测试PVC20工程量多计；

(22) 机房电力电缆ZR-YJV3*4mm2工程量多计；

(23) 机房镀锌桥架 200*100工程量多计；

(24) 机房金属软管φ20工程量多计；

(25) 机房接地线ZR-BVR-35mm2工程量多计；

(26) 机房新风进风管工程量多计；

(27) 机房排烟管道工程量多计；

(28) 消防灭火系统金属软管φ20工程量多计。

2、外科楼弱电安装合同外工程：

(1) 数据中心HIS服务器计入合同外；

(2) 视频存储计入合同外；

(3) 后端管理平台计入合同外。

3、传染楼弱电安装合同内工程：

(1) 综合布线配管PC20工程量多计；

(2) 综合布线双绞线缆工程量多计；

(3) 设备间子系统工程量多计；

(4) 千兆上行接入交换机工程量多计；

(5) 10寸医护主机工程量多计；

(6) 10寸病房门口机工程量多计；

(7) 7寸病床分机工程量多计；

(8) 卫生间防水分机工程量多计；

(9) 护理呼叫电源线RVV2*1.0工程量多计；

(10) 护理呼叫电源线RVV4*0.75工程量多计；

(11) 护理呼叫电源线RVV2*2.5工程量多计；

(12) 护理呼叫双绞线缆测试工程量多计；

(13) 人脸门禁一体机计入合同外；

(14) 同步时钟系统工程量多计；

(15) 紧急报警系统工程量多计。

4、高压氧弱电安装合同内工程：

(1) 综合布线工作区子系统工程量多计；

(2) 管理间子系统架工程量多计；

(3) 垂直子系统工程量多计；

(4) 设备间子系统工程量多计。

5、内科楼弱电安装工程 ：

(1) 内科楼弱电安装审核分为到货未安装与到货已安装后拆除。

6、门诊楼弱电安装工程：

(1) 门诊楼弱电安装审计分为到货未安装与到货已安装后拆除。

7、合同外-签证单01：

(1) 双绞线缆工程量多计；

(2) 接线盒开孔及恢复工程量多计；

(3) 凿(压)槽工程量多计；

(4) 电源线RVV2*2.5工程量多计；

(5) 电源线RVV2*1.0工程量多计；

(6) 电力电缆YJV-5*6工程量多计；

(7) 配管PVC20工程量多计。

8、合同外-签证单02：

(1) 开孔、防火堵洞、桥架支架定额高套。

9、合同外-签证单03：

(1) 配管PVC20工程量多计；

(2) 凿(压)槽定额高套。

10、合同外-签证单04：

(1) 签证单04内容定额高套。

11、合同外-签证单06：

(1) 86底盒改位定额高套。

12、合同外-签证单07：

(1) 双绞线缆工程量多计；

(2) 电源线RVV2*1.5工程量多计；

(3) 配管PCV20工程量多计；

(4) 网络双信息面板(含模块）工程量多计；

(5) 凿(压)槽工程量多计，双绞线缆测试工程量多计。

13、合同外-签证单08：

(1) 24芯光纤配线架工程量多计；

(2) SC耦合器、SC单模尾纤工程量多计。

14、合同外-签证单09：

(1) 铜管工程量多计；

(2) 配线ZR-BVR95mm2工程量多计；

(3) 电力电缆ZR-YJV3*4mm2工程量多计；

(4) 排烟管道定额高套。

15、合同外-签证单10：

(1) 双电源切换箱单价偏高。

16、合同外-签证单11:

(1) 电力电缆 ZC-YJV 3*6mm2定额高套；

(2) 电力电缆 ZC-YJV3*1.5定额子目高套、工程量多计；

(3) 辅材（管配件、螺丝、胶带、扎带、标签等）工程量多计；

(4) 桥架工程量多计。

17、合同外-签证单12：

(1) 双绞线缆工程量多计，单价偏高；

(2) 电源线RVV2*1.0工程量多计；

(3) 双绞线缆测试工程量多计。

18、合同外-签证单13：

(1) 电源线RVV2*1.5工程量多计；

(2) 双绞线缆工程量多计。

19、合同外-签证单14：

(1) 接线盒开孔及恢复工程量定额高套.

20、材料暂估价：

- (1) 材料暂估价按初、复审及施工方三家询价中最低价计入合同内。

21、其他

(1) 安全责任险、环境保护税未见票据，已扣减；

(2) 合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

(3) 合同外工程按规定下浮8个百分点,人工费不下浮,再按投标优惠率调整；

(4) 其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额14582769.03元，审定金额12457148.19元，审减金额2125620.84元，审减率14.58%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，提前做好暂估价的定价工作，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办