津财审结〔2025〕59号

关于2024年城市春节亮化工程

结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年城市春节亮化工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区亮化灯饰及城市夜景景观，包括公园广场、孟姜女大道、大型摆件及景观维修施工等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。

施工工期为2023年12月30日至2024年2月7日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 津财审预[2024]109号《2024年城市春节亮化工程预算的评审报告》；

- 湘建价〔2020〕56号《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省市政工程消耗量标准〉的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》；

- 湘建价建〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 施工期间材料发布价及市场询价；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年城市春节亮化工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

- 朱务善广场、万寿路入口小广场、皇姑山广场桥头、桥头桂花等工程量多计，按现场实测数据调整：

- 灯串，送审规格10米/串，根据建设方提供影像资料按9.7米/串审核：

- 绿雕维修根据提供说明及相应工程量，价格高计部分审减，原暂估价列为合同外审核；

- 皇姑山广场摆件管线根据回复意见中建设方确认工程量审核；

- 大型亮化标语字，材料为利旧，不重复计取主材费；

- 合同外铝芯线BLV10，根据建设方回复意见，按送审计取；

- 合同外按规定下浮8%；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1198411.01元，审定金额1146444.69元，审减金额51966.32元，审减率4.34%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办