津财审结〔2025〕66号

关于津市市殡仪馆室内装修工程

结算的评审报告

津市市殡仪馆：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市殡仪馆室内装修工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭燕子窝社区，主要工程内容包括殡仪馆内服务大厅、大小餐厅、两个高端悼念厅、六个中端悼念厅、两个悼念小厅及门头二次装饰及安装工程。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工合同工期为2017年4月10日至2017年6月9日。

资金来源为本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交结算书、施工合同、成交通知书、谈判响应文件、工程竣工图等相关结算文件；

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2014〕113号)；

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

5、湘建价〔2014〕112号《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

6、津发改投〔2014〕225号《津市市发展和改革局<关于下达殡仪馆整体搬迁建设项目基建投资计划的批复>》；

7、津财审预〔2017〕A001号《关于津市市殡仪馆室内装修工程预算评审的报告》；

8、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸。

三、评审范围

津市市殡仪馆室内装修工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、清单内单价按投标单价调整。

3、大餐厅室内装饰工程

- ⑴、墙裙面砖 800*400mm、黑色拉丝不锈钢墙裙腰线现场未施工，已扣减；

- ⑵、石材窗台板工程量多计，已扣减；

- ⑶、窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 4、小餐厅室内装饰工程

- ⑴、黑色拉丝不锈钢墙裙腰线现场未施工，已扣减；

- ⑵、石膏板天棚吊顶工程量多计，已扣减；

- ⑶、石材窗台板现场未施工，已扣减；

- ⑷、窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 5、高端悼念厅室内装饰工程1

- ⑴、花式木隔断直栅漏空工程量多计，已扣减；

- ⑵、储藏间石膏板天棚吊顶未施工，已扣减；

- ⑶、木质装饰线成品木隔板未施工，已扣减；

- ⑷、接待室门未安装，已扣减；

- ⑸、窗帘轨工程量多计，已扣减；

- ⑹、成品防火窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按156.22元/m计算。

- 6、服务大厅

- ⑴、新增隔墙砖砌体、砼、钢筋、粉刷工程量多计，已扣减；

- ⑵、黑色砖踢脚线、背景墙面面砖 800*400mm工程量多计，已扣减；

- ⑶、服务台上楣工程量多计，已扣减；

- ⑷、成品拉帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 7、高端悼念厅2

- ⑴、花式木隔断 直栅漏空工程量多计，已扣减；

- ⑵、储藏间石膏板天棚吊顶未施工，已扣减；

- ⑶、木质装饰线成品木隔板未施工，已扣减；

- ⑷、接待室门未安装，已扣减；

- ⑸、窗帘轨工程量多计，已扣减；

- ⑹、成品防火窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 8、中端悼念厅（共4个）

- ⑴、储藏间石膏板天棚吊顶未施工，已扣减；

- ⑵、木质装饰线 成品木隔板工程量多计，已扣减；

- ⑶、成品防火窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 9、悼念小厅（共2个）

- ⑴、墙面、天棚乳油漆工程量多计，已扣减；

- ⑵、木窗帘盒工程量多计，已扣减；

- ⑶、成品防火窗帘清单为暂估价，无暂估价认定程序，按117元/m计算。

- 10、门头装饰

- ⑴、石膏板天棚吊顶多计基层石膏板，已扣减；

- ⑵、天棚乳胶漆工程量多计，已扣减；

- ⑶、屋面变形缝工程量多计，已扣减；

11、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

12、工程排污费扣除，未见相关缴费票据；

13、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

14、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1584918.75元，审定金额1168451.97元，审减金额416466.78元，审减率26.28%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含11%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、该项目的竣工图或勘察现场多处与竣工时现场不符，经多方会商，议定此类情况以签证单为结算依据。今后项目竣工后，请建设单位及时组织竣工验收、办理结算；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办