津财审预〔2025〕73号

关于津市市三洲驿街道会仙桥街区基础设施配套建设项目（好润佳超市后至品元宫路道路提质）

预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道会仙桥街区基础设施配套建设项目（好润佳超市后至品元宫路道路提质）预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道会仙桥街区，工程主要内容为：道路改造、排水管网及附属构筑物改造、电气等。

资金来源为拟上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅关于《调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准》的通知（湘建价〔2019〕47号）；

4、省住建厅关于印发《2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知（湘建价〔2020〕56号）；

5、省住建厅关于发布《<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

6、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、省造价管理总站关于发布《2025年湖南省建设工程人工费指数》的通知（湘建价建〔2025〕18号）；

8、市造价管理站关于公布《常德市二○二四年第二期安装工程材料市场综合价》、《常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2024〕18号、常建价〔2025〕6号）；

9、市场询价。

三、评审范围

津市市三洲驿街道会仙桥街区基础设施配套建设项目（好润佳超市后至品元宫路道路提质）的工程费及不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）土石方工程

1、拆除现有人行道面层定额高套；

2、刘公桥路以东路段挖除40cm厚土方外运重复计算土方上车费用，渣土外运按环保车3km计算；

3、天然砂砾主材单价按50%砂+50%碎石综合考虑；

4、大型机械设备进出场及安拆--履带式挖掘机调整为1台次进出场。

（二）道路工程

1、踏步台阶图纸为砖砌水泥砂浆面三步台阶，送审按石材面计算，且砖砌台阶定额高套，图纸无详细图集，审核参考送审图集11ZJ901  1/10，核减4.33万元；

2、9×8cm C15人行道锁边石价格高计，核减1.26万元；

3、8×25×150cm花岗岩树池缘石价格高计，核减0.1万元；

4、10×25×100cm花岗岩缘石不计砼垫层，核减0.24万元；

- 5、热熔标线涂料价格高计，核减0.22万元；

- 6、人行道板面层扣除花岗岩立石、缘石、锁边石面积，核减1.59万元；

- 7、人行道花岗岩道板主材调整为90元/m2（图纸设计厚度未明确，按照3cm调价）。

- 排水工程

- 1、雨污水管道工程量多计，核减2.31万元；

- 2、沟槽土方工程量多计，无需外购土，核减6.49万元；

- 3、余方弃置 石碴外运工程量多计，运距按环保车外运3km计算，核减1.37万元；

- 4、新砌盖板排水沟图纸设计做法及深度不详，按送审规格计算。

- 电气工程

- 1、弱电部分未设计UPVC管道厚度，现按常规UPVC50*2.0、UPVC75*2.3、UPVC110*3.2计算，审减1.22万元；

- 2、弱电管、砼包封、土方等工程量扣减，审减2.5万元；

- 3、弱电部分刘公桥路以东路段送审报的钢筋砼包封有误，审增0.64万元；

- 4、强电综合管网人孔井规格按设计调整（送审净空3*1.2*1.5m，审核净空2.75*1.2*1.5m），手孔井的铁件、压顶等工程量扣减，审减1.83万元；

- 5、强电管、土方及回填砂工程量扣减，审减7.98万元；

- 6、路灯杆高送审按10m，审核按设计改为9米，价格相应调整，审减0.21万元；

- 7、路灯线管、包封、土方等工程量扣减，审减2.17万元；

- 8、钢筋等材料价格调整，审减0.21万元；

- 9、所有砂按机制砂计算，审减1.25万元。

- （五）其他

- 1、按相关文件规定工程下浮9%（人工费不下浮）；

- 2、不可预见费按照预算报送金额62631.05元计取；

- 3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额4661437.25元，审定金额3904831.30元，审减金额756605.95元，审减率16.23%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为22915.70元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办