津财审结〔2025〕57号

关于津市市毛里湖国家湿地公园生物多样性保护

与合理利用示范项目（朱木山洪道生态修复

-桥梁升级改造、游船码头建设及升级改造、

宣教中心布展及配套设施建设）结算的评审报告

湖南毛里湖大野生态建设开发有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖国家湿地公园生物多样性保护与合理利用示范项目（朱木山洪道生态修复-桥梁升级改造、游船码头建设及升级改造、宣教中心布展及配套设施建设）结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖国家湿地公园范围，主要内容包括：朱木山桥梁升级改造、游船码头建设工程及升级改造（游客服务中心）、宣教中心布展及配套设施建设等。

本项目由北京市政四建设工程有限责任公司、江苏新有建设集团有限公司承建。

施工工期为：2022年10月-2023年11月（合同工期）。

实际工期：1）朱木山桥梁改造：开工2022年11月16日-竣工2023年11月30日；

2）游船码头建设工程及升级改造（游客服务中心）、宣教中心布展及配套设施建设：开工2023年10月24日-竣工2024年11月15日。

资金来源为法国开发署贷款资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]99号《关于津市市毛里湖国家湿地公园生物多样性保护与合理利用示范项目（朱木山洪道生态修复、游船码头建设及升级改造、宣教中心布展及配套设施建设）工程预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件;

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、施工期间材料市场信息发布价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市毛里湖国家湿地公园生物多样性保护与合理利用示范项目（朱木山洪道生态修复-桥梁升级改造、游船码头建设及升级改造、宣教中心布展及配套设施建设）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成审核结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 游客服务中心-装饰工程

- 立面块料拆除：签证资料为灯箱拆除，与清单不符，审核按合同外组价计算；

- 植筋增加费 钢筋 φ6：送审48根工程量多计，审核为40根；

- 售票窗口 ：送审2.12m2工程量多计，审核为1.88m2；

- 轻钢龙骨双层石膏板吊顶：现场实际为单层石膏板，按合同外组价计算；

- 墙面刮腻子三遍 白色乳胶漆三遍：根据施工过程影像资料，1-1轴至1-3轴原墙面已刷白，审核按白色乳胶漆二遍合同外组价计算；

- 天棚刮腻子三遍 白/黑色乳胶漆三遍：根据施工过程影像资料，1-1轴至1-3轴格栅吊顶处原天棚已刷漆，格栅吊顶处刷漆审核暂扣减；

- 服务台：送审按材料暂估价3100元/m计算，审核按合同外组价计算。

- 游客服务中心-安装工程：

- 嵌装节能灯筒灯工程量多计，现场勘测75套，竣工图为71套，按现场勘测工程量计算，核减；

- 开关插座盒打洞75*75送审工程量多计，核减；

- 插座接线盒送审工程量多计，核减；

- 开关接线盒送审工程量多计，核减；

- 凿(压)槽 20送审工程量多计，核减。

- 宣教中心-装饰工程

- 一至三层石膏板吊顶天棚：根据影像资料，现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 一至三层卫生间定制隔断：送审为暂估价，审核按合同外组价计算；

- 一层楼梯间天棚装饰：送审141.14m2工程量多计，审核为60.23m2；

- 一层接待室吊顶天棚：送审127.56m2工程量多计，审核为104.74m2；

- 软膜灯箱木工造型：送审为暂估价，审核按合同外组价计算；

- 一层序厅自流坪楼地面：送审339.13m2工程量多计，审核为219m2；

- 一层报告厅大理石台阶面：送审13.75m2工程量多计，审核为6.3m2；

- 一层序厅轻钢龙骨墙面：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 一层序厅铝单板柱面装饰:送审45m2,因清单单位有误，审核为1项，审核扣减；

- 一层报告厅LED屏钢架：送审587.18t工程量多计，审核为0.587t；

- 一层报告厅灯带(槽)：送审176.34m工程量多计，审核装饰工程内容只计算地面处105.75m,天棚处灯带按安装工程清单单价计算；

- 一层贵宾室大理石装饰线条：因项目特征描述不明确，合同外按实组价计算；

- 一层贵宾室大理石板：因项目特征描述不明确，合同外按实组价计算；

- 一层贵宾室暗门：送审1樘，与签证重复计算，审核暂扣减；

- 一层公共区域不锈钢踢脚线：送审77.89m工程量多计，审核为67.72m；

- 一层公共区域石膏板隔断：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，按合同外组价计算；

- 二层水泥找平：送审549.20m2工程量多计，审核为542.03m2；

- 二层序厅橡胶板楼地面：送审549.20m2工程量多计，审核为542.03m2；

- 二层轻钢龙骨墙面：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 石膏板隔断：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 二层不锈钢门套：送审40.30m2工程量多计，审核为36.6m2；

- 二层石膏板造型：送审101.2m2工程量多计，审核为62.48m2；

- 二至三层镀锌方管钢架：现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 三层大理石台阶：送审4.59m2工程量多计，审核为3.234m2

- 三层轻钢龙骨墙面：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 石膏板隔断：根据影像资料，3m以上现场实际做法与清单项目特征描述不符，审核按合同外组价计算；

- 宣教中心-场景复原工程

- 彭头山文化-地面遗址：送审49.83m2工程量多计，审核为2.74m2；

- 史前文化-山洞造型：送审45m2工程量多计，现场未做，审核为0m2；

- 风土人情-人物雕塑：送审1组，现场与清单不符，审核按合同外组价计算，

- 生物多样性（系统1）-山石造型：送审为35m2,审核为34.4m2；

- 生物多样性（系统1）-墙面背景画：毛里湖及天鹅场景背景画的工程量计入生态系统保护分部中的墙面背景画清单；

- 生物多样性（系统2）-山石造型：送审为40m2,审核工程量按实计算后，全部计入生物多样性（系统1）；

- 生物多样性（系统2）-环境造景 ：送审47.81m2工程量多计，审核为14.86m2；

- 生物多样性（系统2）-仿真树 ：送审23棵工程量多计，审核为18棵；

- 生物多样性（系统2）-蘑菇造型 ：送审1组，现场与清单不符，审核按合同外组价计算，

- 动物-两栖类、爬行类、哺乳类-仿真树：送审6棵工程量多计，审核为2棵。

- 宣教中心-安装工程

- 嵌装节能灯筒灯送审工程量多计，核减；

- LED灯带送审工程量多计，核减；

- 投影机插座送审工程量多计，核减；

- 地插送审工程量多计，核减；

- 插座接线盒送审工程量多计，核减；

- 配管 JDG20送审工程量多计，核减；

- 配线 WDZ-BYJ-2.5送审工程量多计，核减；

- 配线 WDZ-BYJ-4送审工程量多计，核减；

- 配线 WDZN-BYJ-2.5送审工程量多计，核减；

- 轨道射灯工程量多计，竣工图为258套，核减。

- 朱木山桥工程

- 道路填方路基借土填方工程量多计，可利用桥梁基坑开挖回填后余方外运土方量，按土方回填计算，该部分核减；

- 桥梁上部结构钢筋工程量多计，评审按竣工图计量，该部分核减；

- 桥梁基坑土方外运已扣减，计算到道路土方回填中，该项核减；

- 外购碎石回填:根据建设单位回复，桥头6-8m处以外，为公路工程基层，审核核减；

- 砂砾垫层：送审为32.36m3,根据施工影像资料，无此道工序，审核扣减；

- C20片石混凝土：送审为26.52m3，根据施工影像资料，现场实际为浆砌块石，审核按M10浆砌片石护坡单价计算；

- C30片石混凝土：送审为5.31m3，根据施工影像资料，现场实际为浆砌块石，审核按M10浆砌片石护坡单价计算；

- M10砂浆抹面：送审为49.55m2，根据施工影像资料，只计算护坡顶部，其他部分扣减；

- 拉森钢板桩：送审为116m，根据施工影像资料，无此道工序，审核扣减；

- 土围堰：送审为60m工程量多计，根据影像资料，审核为20*2=40m；

- 线外排水沟：送审为64.5m工程量多计，审核为59.2m；

- 防腐涂装（暂估）：送审为暂估价,审核按合同外组价计算；

- 自动排气阀DN80、弱电人孔井：现场踏勘未见此内容，审核扣减；

- 外购黄土回填：根据建设单位回复，按签证工程量计算；

- 撒播草种及花卉、灌木籽（含喷播）：根据建设单位回复，按签证工程量计算；

- 马尼拉草皮：根据建设单位回复，按签证工程量计算，根据合同约定，按合同单价计算；

- 电力电杆及线路拆除、通信杆及线路拆除，桥梁荷载试验、桩的检验荷载试验等暂估价，审核按票据计入合同外；

- 老桥拆除：送审1项，根据对审记录、合同及票据等按计价；

- 承包人驻地建设：根据租赁合同内容，其中办公费用属于企业管理费，审核扣减。

- （七）专业工程暂估价部分

- （1）游客服务中心-装饰工程专业工程暂估价部分：

- 大理石台阶：送审定额子目高套；

- 附墙木柜：送审68.82m2工程量多计，审核为62.79m2；

- 形象墙：送审18.6m2工程量多计，审核为18.18m2。

- （2）游客服务中心-安装工程专业工程暂估价部分：

- 拆除轨道灯、拆除方形射灯随天棚一起拆除，核减；

- 3.0P格力空调送审单价过高，核减；

- 1.5P格力空调送审单价过高，核减；

- 电力电缆WDZ-YJV-5*16mm2送审定额过高，核减。

- （3）宣教中心-装饰工程专业工程暂估价部分：

- 连廊-镀锌钢板造型：送审单价偏高，审核按定额子目A16-16计算；

- 连廊-广告画：送审单价偏高，审核按定额子目A15-66计算；

- 打眼砸墙-墙面抹灰修复：签证无此内容，审核未计算；

- 垃圾清理外运：送审定额子目高套。

- 场景复原运输安装费审减，项目按常规考虑，模型、雕塑、仿真标本等物品价格包含运输安装费，不再另计；

- 展柜运输包装费审减，项目按常规考虑，材料价已包含此费用不再另计。

- （八）合同外增补部分

- （1）游客中心-装饰工程合同外增补

- 整修大门；送审单价偏高，审核按定额子目N4-139、N4-141计算；

- （2）宣教中心-装饰工程合同外增补

- 吊顶天棚面涂乳胶漆：送审1044.87m2工程量多计，审核为953.32m2；

- 投影幕布漆：送审单价偏高，审核按定额子目A15-58计算

- 二层南栋东侧造型墙面15厚阻燃板：送审与合同内的墙面装饰重复计算，审核核减；

- 墙体填充隔音岩棉：送审定额子目高套；

- 地毯压边条：送审与合同内的压边条重复计算，审核核减；

- 软膜灯箱制作、安装：送审单价偏高，审核按定额子目A13-131计算；

- 一层报告厅暗门 实木门M0720：与墙面重复计算；

- 墙顶收口条：送审与合同内的墙面装饰重复计算，审核核减；

- 一层报告厅阶梯钢架：送审定额子目高套，细木工板基层与合同内重复计算；

- （3）宣教中心-场景复原工程合同外增补

- 序厅天棚手绘：送审单价偏高；

- 仿真青蛙：送审单价偏高；

- （4）宣教中心-展柜工程合同外增补

- 展台：送审单价偏高；

- 玻璃展柜600*1500*900：送审与合同内重复计算。

- （5）新增消防系统：

- 热镀锌消防钢管 DN100送审工程量多计，核减；

- 消防箱带转盘送审工程量多计，核减；

- 闸阀DN100、DN32闸阀、干粉灭火器MF/ABC5送审工程量多计，核减；

- DN100止回阀、DN32止回阀、DN15铜球阀、DN25铜球阀送审工程量多计，核减；

- 桥架100×100、脱扣器、发电机加油、钢制接线盒送审工程量多计，核减；

- 消防报警电话、火灾声光报警器、手动报警按钮、输出模块、配管金属软管DN20送审工程量多计，核减；

- 40*40*4角铁、4cm阻燃密封条、10*3m吊丝杆、10mm膨胀头送审工程量多计，核减；

- 新增消防系统消火栓--实验消火栓工程量多计，核减；

- 新增消防系统消防水泵房给水--18m3成品消防不锈钢水箱单价偏高，核减；

- 新增消防系统自动喷淋系统上下型喷头--工程量多计，竣工图为125套，核减；

- （6）朱木山桥工程-合同外增补

- K0+190~260路段东侧居民门前村道顺接：送审定额子目高套；

- K0+025处转移路标基础：送审定额子目高套；

- 通信线路恢复安装：送审与合同内工作内容重复计算，核减；

- 人工工资单价偏高。

- （九）其他审核说明

- 本项目合同外部分，根据相关规定下浮8%（人工不下浮）、再按投标优惠率下浮计算；

- 工期延误处罚按工期顺延资料，未扣减；

- 本项目招标文件中未体现招标控制价的上限值，评标过程中将招标上限值2441.21万元（剔除边坡修复和淤塞治理工程271.05万元）告知评标专家，预算评审招标上限值为2712.26万元（含边坡修复和淤塞治理工程271.05万元）。

（十）其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额23952979.53元，审定金额20235563.69元，审减金额3717415.84元，审减率15.52%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办