津财审结〔2025〕62号

关于2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区

（南区医院宿舍、南区小区、桔园楼）老旧小区

改造配套基础设施建设项目结算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（南区医院宿舍、南区小区、桔园楼）老旧小区改造配套基础设施建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区，工程主要内容为道路黑化、人行道铺装、污水管网、路灯及监控系统等。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2024年7月10日至2024年12月27日。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2024]34号《关于2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（南区医院宿舍、南区小区、桔院楼）老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

5、津财审预[2024]44号《关于2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（南区医院宿舍、南区小区、桔院楼）老旧小区改造配套基础设施建设项目预算的评审报告》；

6、常建价[2024]10号《关于公布常德市二〇二四年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

7、常建价[2024]11号《关于公布常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

8、常建价[2024]13号《关于公布常德市二〇二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价[2024]15号《关于公布常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价[2024]16号《关于公布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》；

11、常建价[2024]17号《关于公布常德市二〇二四年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》；

12、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（南区医院宿舍、南区小区、桔园楼）老旧小区改造配套基础设施建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、合同内工程：

(1)南区医院宿舍余方弃置工程量多计，审核审减；

(2)南区小区水泥混凝土25mm厚粗砂工程量未做，审核扣除；

(3)南区小区安全防范系统试运行无资料，审核审减；

(4)桔园楼余方弃置层碎石工程量多计，审核审减；

(5)桔园楼沥青路面铺设聚酯浸油加筋布未做，审核审减；

- (6)南区医院宿舍20cm厚水泥混凝土路面破除工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (7)南区医院宿舍余方弃置(破碎块、基层碎石)工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (8)南区医院宿舍路床(槽)整形工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (9)南区医院宿舍碎石工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (10)南区医院宿舍水泥混凝土工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (11)南区医院宿舍伸缩缝工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (12)南区小区水泥混凝土路面破除20cm厚工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (13)桔园楼水泥混凝土路面破除20cm厚工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (14)桔园楼水泥混凝土路面修复工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

- (15)桔园楼伸缩缝工程量超清单工程量15％，超过部分计入合同外重新组价；

3、合同外工程：

(1)非机动车车棚工程量多计，审核审减；

(2)桔园楼排水管C30砼包封工程量审核扣除；

4、安全责任险、环境保护税按税票金额计取，审核扣减;

5、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

6、合同外工程按规定分别下浮8、9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

7、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额481251.27元，审定金额433908.58元，审减金额47342.69元，审减率9.84%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办