津财审预〔2025〕71号

关于朱务善文化广场

维护工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《朱务善文化广场维护工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为朱务善文化广场维护工程，主要建设内容为：广场路面、乒乓球场路面重铺麻石板、篮球场路面重铺硅PU4mm、足球场重铺人造草皮、门球场重铺人造草坪高杆灯(H30m 12头 400W)更换维修4套、损坏健身器材更换10套、座椅(L=1.2m)更换10套、周边9852m2绿地养护一年等。

资金来源：中央专项彩票公益金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、常建价[2025]5号《关于发布<常德市二〇二五年第四期建设工程材料价格>的通知》；

- 8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、市场询价。

三、评审范围

朱务善文化广场维护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 建筑垃圾运输子目高套，审减约2万元；

- 塑胶跑道硅PU 4mm按140元/平米含税价计取，审减约0.4万元；

- 高杆灯更换维护无明细内容，设为暂估价，结算按实际发生工程量计算；

- 健身器材和座椅设计图纸缺规格型号材质，设为暂估价，结算按实际采购规格型号材质进行询价；

- 根据送审单位意见，绿化工程中的春鹃、红檵木、四季桂、南天竹、水生美人蕉及十大功劳，六种植物补栽的工程量不计取；

- 材料价常建价[2025]5号《关于发布常德市二0二五年第四期建设工程材料价格的通知》及市场价计取；

- 按规定市政工程下浮9%，绿化工程下浮10%，人工费下浮。

六、评审结论

该项目报审金额749076.13元，审定金额594654.94元，审减金额154421.19	元，审减率20.61%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为4001.59元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年六月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办