津财审预〔2025〕92号

关于湖南毛里湖国际重要湿地2025年度

中央财政湿地保护与恢复项目预算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南毛里湖国际重要湿地2025年度中央财政湿地保护与恢复项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于湖南津市毛里湖国家湿地公园，工程主要内容为种植各类湿生植物、水生植物，清理有害生物、植物，清理淤泥，打松木桩，一、二、三号管护站装饰改造工程，安装护栏，巡护栈道木地板更换，破损栏杆更换等。

资金来源为中央财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

4、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、湘建价建〔2024〕20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

7、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、湘财预〔2024〕347号《湖南省财政厅关于提前下达<2025年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）>的通知》；

- 9、湘林规函〔2025〕40号《湖南省林业局关于<2025年提前批中央财政湿地保护与恢复项目实施方案的批复>》；

- 10、《湖南津市毛里湖国际重要湿地2023年度中央财政湿地保护项目》；

- 11、常建价〔2025〕8号《常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价》；

- 12、常建价〔2025〕7号《常德市二〇二五年第六期建设工程材料市场综合价》；

13、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

湖南毛里湖国际重要湿地2025年度中央财政湿地保护与恢复项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、湿地生态保护与修复、渔樵区域湿地生境修复：

- ⑴水菖蒲 9兜/m2 3株以上/兜，主材单价高计；

- ⑵芦苇1兜/m2 根茎苗3～5芽/兜，子目高套；

- ⑶苦草2株/m2、菹草2株/m2、光果黑藻 2株/m2，子目高套；

- ⑹砍挖水生植物，子目高套；

- 2、管护站工程：

- ⑴房改定额取消报送1.15系数；

- ⑵外墙漆，主材价格高计；

- ⑶瓦屋面，根据图纸设计为黑色琉璃瓦，瓦屋面拆除、瓦屋面恢复，子目高套；

- ⑷瓦屋面挂瓦条、分隔缝油膏，不计取；

- ⑸瓦屋面黑色琉璃瓦25mm水泥砂浆，子目多套；

- ⑹丙纶布卷材，暂按设计厚度计算，结算据实调整；

- ⑺建筑垃圾外运，运距按自卸车3km计取；

- ⑻装饰外脚手架-10m以内/安全网，子目中重复报送安全网，已扣除；

- 3、巡护工程

- ⑴工程类别根据施工内容调整为市政工程；

- ⑵隔离护栏、保护栏杆，人工开挖基坑土方扣除工作面，运距暂按自卸车3km计取；

- ⑶隔离护栏，隔离栅钢管立柱子目已单独计取，扣除隔离栅 框架式网片安装子目中无缝方钢管制安人工费；

- ⑷巡护栈道维修，拆除100mm厚C20素混凝土，子目高套，运距暂按3km计取；

4、其他：

⑴材料价格按最新市场材料发布价调整；

⑵该项目按园林工程、市政工程、建筑工程分别下浮10%、9%、8%（人工费不下浮）；

⑶其他审核内容详见后附计价文件。

- 六、评审结论

本工程送审金额2369425.88元，审定金额2010093.35元，审减金额359332.53元，审减率15.17%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为10998.74元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办