津财审预〔2025〕90号

关于津市市工人文化宫健身楼室内装饰

及相关配套安装工程预算的评审报告

津市市总工会:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市工人文化宫健身楼室内装饰及相关配套安装工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市洞庭大道东侧、封家台路北侧，工程主要内容为工人文化宫健身楼内部装修、名标及旗杆安装、低压配电室至楼栋总开关箱配电安装、安防用电及消控室配电安装、健身楼内灯具开关安装、电线被盗恢复、庭院路灯安装、室外给水管网安装等。

资金来源为申请上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2016〕153号《关于对津市市工人文化宫建设项目可行性研究报告的批复》；

5、津发改投〔2018〕3号《关于对津市市工人文化宫建设项目可行性研究报告(修订版)的批复》；

6、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、常建价〔2025〕7号《关于公布常德市二〇二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市工人文化宫健身楼室内装饰及相关配套安装工程费用及不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、灰色地坪漆工程量多计，审核审减；

2、立柱软包圆角 h=2.0m工程量多计，审核审减；

3、窗帘（含窗帘盒）、卷帘（含窗帘盒）工程量多计，审核审减，取费调整为包干；

4、会议室吸音板及吸音海绵工程量多计、定额高套，审核审减工程量、调整定额；

5、办公家具及设备通过市场询价，单价审减，取费调整为包干；

- 6、乒乓球比赛专用球台审核调整为暂估价，单价审减；

- 7、电力电缆 WDZ-YJY 系列定额高套，审核调整；

- 8、根据建设方意见，电力电缆 NG-A 4*16、NG-A 4*35+1*16、NG-A 4*150+1*70、NG-A 5*6、NG-A 5*16不参与下浮，审核通过市场询价，单价审减；

- 9、单管荧光灯安装工程量多计，审核审减；

- 10、庭院路灯安装工程挖土方定额高套，审核调整；

- 11、庭院路灯安装工程管内穿线RVV-450V(2*2.5)工程量多计，审核审减；

- 12、室外给水增项工程100厚管道砂垫层无设计，审核扣除；

- 13、材料单价调整；

- 14、不可预见费按工程费用的3%计取；

- 15、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2071717.56元，审定金额1632065.82元，其中工程费用1584529.92元，不可预见费47535.90元，审减金额439651.74元，审减率21.22%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为9450.46元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办