津财审结〔2025〕77号

关于常德市2024年小型水库雨水情测报设施

和大坝安全监测设施建设项目结算的评审报告

津市市水利局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市2024年小型水库雨水情测报设施和大坝安全监测设施建设项目第六标段（津市市）》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，主要工作内容包含新增23座小型水库雨水情和18座小型水库大坝安全监测设施。

本项目由华自科技股份有限公司承建。施工工期为2024年5月15日至2024年10月20日。

资金来源：国债资金。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

- 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

- 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

- 湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

- 湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第五期至第十期建设工程材料市场价格的通知》（常建价〔2024〕6号、常建价〔2024〕7号、常建价〔2024〕10号、常建价〔2024〕11号、常建价〔2024〕13号、常建价〔2024〕15号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第一期、第二期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2024〕8号、常建价〔2024〕18号）；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市2024年小型水库雨水情测报设施和大坝安全监测设施建设项目第六标段（津市市）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）合同内：

- 气泡式水位雨量视频站不锈钢圆筒水尺桩（长1.1m）送审工程量多计；

- 气泡式水位雨量视频站四芯屏蔽电缆送审工程量位于安全监测点处，按完善后的竣工图计算到安全监测点处；

- 气泡式水位雨量视频站线缆保护管(φ40）根据补充竣工图，工程量未超出400m已包含在清单“市电开户(含电表及表后引电约 400m)”中，不单独计算；

- 安全监测点线缆保护管(φ40）送审工程量多计，按完善后的竣工图计算；

- 措施项目按比例扣减；

- 人工沟槽土方(Ⅲ类土）开挖工程量多计。

（二）合同外：

- 空气开关2P送审主材单价多计；

- 太阳能光板1*60W独立支架送审主材单价多计；

- 市电太阳能转换模块送审主材单价多计，送审定额高套；

- 以太网交换机（DH-S3000C-8GT）送审主材单价多计；

- 双绞线缆CAT5-UTP送审主材单价多计；

- 22U服务器机柜（600*1000*1200）1.2米加厚款送审主材单价多计；

- 光纤网络专线（150M）收费标准无对应项，提供发票、转账记录及合同，未计取。

- 津市施工供电工程东冲水库、跃进水库部分电杆利旧，电杆组立子目调整；

- 临时供电工程因施工日志及监理日志未明确永久供电完成时间，临时供电台班审核按50%计取；

- 市电太阳能转换模块单价偏高；

- 合同外按规定下浮8%，投标优惠率下浮0.47%；

六、评审结论

该项目报审金额6021354.97元，审定金额5894319.62元，审减金额127035.35元，审减率2.11%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办