津财审结〔2025〕78号

关于津市市2024年小型水库雨水情测报

和大坝安全监测设施建设增补设计项目

结算的评审报告

津市市水利建设管理中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设增补设计项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，主要工作内容包含新增23座小型水库雨水情和防溺水监测视频球机（AI识别）等。

本项目由华自科技股份有限公司承建。施工工期为2024年12月31日至2025年2月13日。

资金来源：国债资金。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

- 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

- 水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

- 湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

- 湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

- 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2024〕18号）；

- 施工期常德市建设工程材料发布价及市场询价；

- 现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

津市市2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设增补设计项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 土方开挖、回填工程量多计；

- 钢筋地笼工程量多计；

- 混凝土现浇木模板工程量多计；

- 施工设备转运未见影像及佐证资料，扣减。

- 安装（合同外清单漏项）工程扣税；

- 球机支架单价偏高；

- 导轨、线槽、接地排工程量多计；

- 光纤收发器、终端盒单价偏高；

- 取费及其它核减；

- 合同外按规定下浮8%，投标优惠率下浮0.69%。

六、评审结论

该项目报审金额1156579.40元，审定金额1116082.50元，审减金额40496.90元，审减率3.50%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办