津财审结〔2025〕81号

关于2024 年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区

（绢纺小区）老旧小区改造配套基础设施

建设项目结算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024 年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（绢纺小区）老旧小区改造配套基础设施建设项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市绢纺小区，主要内容包括：道路黑化、人行道铺装、新建污水管网、路灯及监控系统、其他相配套的零星工程等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年06月03日至2025年01月03日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 津财审预[2024]46号《2024 年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（绢纺小区）老旧小区改造配套基础设施建设项目预算的评审报告》；

- 湘建价[2020]56号关于发布《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》；

- 湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 常建价[2024]3号《关于发布<常德市二〇二四年第三期安装工程材料价格>的通知》;

- 常建价[2023]16号《关于发布<常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格>的通知》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年津市市金鱼岭街道文家湾绢纺片区（绢纺小区）老旧小区改造配套基础设施建设项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 根据竣工图水泥混凝土路面破除、余方弃置(破碎块、基层碎石)、水泥混凝土路面修复工程量多计；

- 路面工程加罩段沥青混凝土未扣减树池、电力井等；

- 10cm厚C25水泥混凝土地面根据影像资料，做法更改为水泥砂浆面层；

- 砖砌化粪池设计为化粪池 Z4-9SF，根据补充资料，按实际尺计取；

- 银杏规格与清单不符，计入清单外；

- 钢构车棚规格改变，计入清单外；

- 植草砖孔内回填黄土 种植马尼拉草皮：现场无草皮，工程量扣减；

- 新建100*250预制砼侧石按实际规格100*200调整；

- 侧石C15砼垫层根据现场影像资料侧面靠背未做，工程量扣减；

- 雨污水检查井深度扣减为1m；

- 900*900成品花岗岩桌椅、1.8m长实木条凳单价扣减；

- 燃气管道挖填：回填砂无影像资料，扣减；

- 新建电力井内未见井内壁抹灰，工程量扣减；

- 工程量超出合同内15％部分计入清单外；

- 外墙面抹水泥砂浆根据现场影像资料抹灰面积比列占不到40%，现按照20%处理；

- 长围墙根据现场影像资料抹灰面积比列占不到40%，现按照20%处理；

- 塑料管DN300HDPE双壁波纹管扣减热收缩带接口，主材单价调整；

- 清单外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

- 安全责任险、环境保护税未见票据，审减；

- 清单外工程按规定下浮9%、8%，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额1241505.25元，审定金额1116147.68元，审减金额125357.57元，审减率10.10%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办