津财审结〔2025〕82号

关于澹津公园东巷道臭水沟

改造工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《澹津公园东巷道臭水沟改造工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澹津公园东，主要内容包括：水泥路面硬化、人行道及侧石修复、排水管道铺设、路灯新建等。

本项目由津市市市政工程有限责任公司承建。施工工期为2022年4月22日至2022年05月21日。

资金来源：上级资金及配套。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 津财审预[2022]48号《关于澹津公园东巷道臭水沟改造工程预算的评审报告》；

- 湘建价[2020]56号关于发布《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》；

- 湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 常建价[2021]18号《关于发布<常德市二〇二一年第二期安装工程材料价格>的通知》;

- 常建价[2022]17号《关于发布<常德市二〇二一年第六期建设工程材料价格>的通知》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

澹津公园东巷道臭水沟改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 20cm厚级配碎石垫层找平，核减1.57万元；

- DN800钢筋混凝土承插管工程量多计，扣减检查井的长度，核减1.06万元；

- 管沟回填碎石工程量多计，无设计变更，执行原清单工程量，核减4.7万元；

- 雨水检查井的井经和井深无设计变更，执行原清单价，核减1.2万元；

- C25混凝土护管扣除，该施工范围位于路边，已无需护管，核减2.7万元；

- 回填管沟中砂垫层变更为级配碎石垫层，列为清单外审核；

- C25混凝土场坪拆除及恢复，厚度由10cm变更为12cm，列为清单外审核；

- 清单外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

- 安全责任险、环境保护税未见票据，审减；

- 清单外工程按规定下浮9%、8%，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额908613.51元，审定金额737643.54元，审减金额170969.97元，审减率18.82%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办