津财审结〔2025〕83号

关于津市市2024年大树修剪及补栽补种

工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年大树修剪及补栽补种工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，工程主要内容为大树修剪、乔木进行补栽补种、园路铺装等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：上级资金和企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、施工期间材料发布价

5、市场询价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2024年大树修剪及补栽补种工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

3、人工费指数根据湘建价建〔2024〕20号文调整；

4、银杏（胸径12cm）清单工程量超合同工程量15%，超过部分计入合同外重新组价；

5、银杏（胸径15cm）、法国梧桐（胸径15cm）园路黄锈石铺装600*600*30为新增内容，计入合同外重新组价；

6、吉祥草，现场踏勘为36丛/㎡，与合同清单不符，计入合同外重新组价；

7、中叶麦冬，工程量根据现场踏勘情况核减；

8、安全责任险、环境保护税，未提供相关票据，已扣除；

9、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

10、合同外工程按规定下浮10个百分点，人工费不下浮；

11、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额454978.20元，审定金额439695.01元，审减金额15283.19元，审减率3.39%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办