津财审结〔2025〕85号

关于津市市G353线涔水大桥

维修加固工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市G353线涔水大桥维修加固工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于国道G353津市市境内，桥长603m，桥梁总宽13m,桥面净宽12m。工程主要内容未拆除桥面钢筋砼铺装层，重新浇筑10cm厚钢筋砼+5cm厚沥青砼桥面，涂刷交通标志线；更换桥梁支座及伸缩缝；钢防撞护栏更换未钢筋砼防撞护栏；表面裂缝压力注胶，破损处环氧砂浆修补；12#、13#桥墩水下采用CFGJ防腐蚀玻纤套筒加固、水上安装防撞护舷；安装桥梁标识标牌及桥涵灯等。

本项目由湖南常德路桥建设集团有限公司承建。施工工期为2023年10月9日至2024年7月30日。

资金来源：上级专项资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图、工程竣工验收文件等相关结算文件；

3、湘交养管[2023]90号《湖南省交通运输厅<关于下达2023年度第二批普通国省道养护资金计划的通知>》；

4、交通部JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》；

5、交通部JTG/TT3831-2018《公路工程概算定额》、ITG/T3832-2018《公路工程概算定额》；

6、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》:

7、交通部发布关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建〔2019〕74号)；

8、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市G353线涔水大桥维修加固工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一）第100章

1、安全生产责任保险保险单已提供完整的保单发票，按发票据实结算；

2、临时道路修建、养护与拆除费按签证工程量套价计取；

3、临时供电设施费根据影像资料中的配电箱和电缆按实计取;

4、驻地标准化建设费按票据计算;

5、交通维护费根据提供的湖南省增值税发票及业主签字计算。

二）第200章

1、河道清理(含外运，平均深度1.4m)提供的影像资料未见自卸汽车外运，审核扣减；

2、台背钻孔压浆工程量按津市市G353线涔水大桥维修改造工程注浆现场记录表计取。

三）第300章

1、10cm 沥青稳定碎石基层(ATB)、1cm 厚乳化沥青封层、老路碎石化+5cm 调平层按设计变更文件组价。

四）第400章

1、桥面现浇层铣刨(厚2cm)根据提供的影像资料计取；

2、安装模数式伸缩缝160型送审工程量65m，审定64m，主材单价参考湖南省交通价2023年12月价格2232.12元/m；

3、原设计更换支座采取搭设满堂架的方案实施，后变更为桥检车实施，承包人已提供桥检车实施方案、照片，桥检车台班数审核按业主签证盖章“关于桥梁支座更换桥检车使用的说明”计取;

4、PVC 泄水管送审单价偏高;

5、桥涵灯、桥柱灯、左右侧灯配管现场为PVC塑料管，送审单价偏高;

6、桥墩防撞数量根据现场踏勘实施数量计取。

五）第600章

1、防撞墙刷油漆面层执行公路定额计取，腻子套取建筑装饰工程外墙腻子计取，腻子价格按业主签字认可的单价计取。

六）第900章

1、路灯安装、电缆铺设送审单价偏高。

七）其他

1、重新组价内容以及合同外工程按规定下浮8个百分点（人工费不下浮），再进行投标优惠率下浮；

2、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额7905239.00元，审定金额7324114.00元，审减金额581125.00元，审减率7.35%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算审定造价含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办