津财审结〔2025〕90号

关于2023年津市市三洲驿街道农场片区

（菜市场以北片区、菜市场以南片区）

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年津市市三洲驿街道农场片区（菜市场以北片区、菜市场以南片区）老旧小区改造项目》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道蔡家河社区，主要内容为原道路面层和基层拆除，沥青砼道路路面结构层为15cm级配碎石垫层+20cmC20砼+乳化沥青结合层+5cm中粒式沥青砼+3cm 细粒式沥青砼，250×120mm麻石侧石铺装，人行道铺装15cm级配碎石+10cmC15 砼+400×600mm火烧面麻石铺装,生态停车位 30cm灰土3:7+15cm级配碎石+250×190mm嵌草砖，PVC-U双壁波纹管及钢筋砼管铺设和消防、给水、路灯等安装工程。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司公司承建。施工工期为2024年3月至2025年1月。

资金来源：上级资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 津财审预[2023]116号《关于2023年津市市三洲驿街道农场片区（菜市场以北片区、菜市场以南片区）老旧小区改造项目概算的评审报告》；

- 湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘建价[2022]146号省住建厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》;

- 常财办发〔2017〕68号市财政局《常德市财政局关于规范本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》;

- 施工期间材料市场信息发布价；

- 现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市2023年津市市三洲驿街道农场片区（菜市场以北片区、菜市场以南片区）老旧小区改造项目街道费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 道路工程

- 新建20cm混凝土路面C25(含15cm级配碎石垫层)，工程量多计，审减造价0.28万元；

- 新建10cm混凝土路面C20(含8cm级配碎石垫层)，工程量多计，审减造价0.95万元；

- 板缝处铺设33cm宽抗裂贴，工程量多计，审减造价0.93万元；

- 路面清缝灌油，工程量多计，审减造价1.37万元；

- 5cm细粒式沥青混凝土路面(AC13)，工程量多计，审减造价0.45万元；

- 200*100*60厚透水砖铺设，工程量多计及子目高套，价格偏高，垫层提供照片，审减造价3.4万元；

- 30cm宽3cm厚麻石平石安砌，工程量多计，审减造价0.13万元；

- 喷洒沥青油料 透层报审油量(1.0kg/㎡)有误，与设计不符，审定按设计调整；

- 侧石根据现场踏勘均未勾缝，送审子目套取有误，核减；

- 余方弃置原道路拆除厚度20cm，未提供开挖前后及完成后标高资料，依据建设方确认函，按送审计取；

- 雨水污水改造工程

- 挖沟槽土方工程量多计，审减0.69万元；

- 余方弃置 土方外运工程量多计，审减0.99万元；

- φ700圆形雨水砖砌检查井井深审减，审减3.75万元；

- 电气工程、消防给水工程

- 铸铁井盖电力井垫层未做，审减1.24万元；

- 3.5m庭院路灯化学螺栓报送重复，审减0.4万元

- 电力电缆工程量多计，审减1.12万元；

- 角钢 （50*5/L=2.5m）送审单价偏高，按（角钢发布价+镀锌费）×理论重量计算；

- 室外消火栓 SS100/65送审单价偏高，按市场价调整；

- 法兰式水表 DN150送审单价偏高，按市场价调整。

- 其他

- 安全责任险按发票和保单审核；

- 设计费根据常财办发[2017]68号文件，审核扣减40%的初步设计费，取市政道路综合调整系数0.9计取；

- 本项目为EPC项目，经概算评审后进行招投标程序，结算评审采用按实结算审核，按规定下浮8%、9%，人工不下浮，再按投标优惠率下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额5801524.42元，审定金额5402142.90元，审减金额399381.52元，审减率6.88%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办