津财审结〔2025〕91号

关于津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体

治理工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体治理工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇毛家岗村窝峪垱等，主要内容包括：清淤疏浚、控污截污、生态护岸及其他项目等。

本项目由湖南龙平建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年10月16日至2024年1月5日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]103号《关于津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体治理工程预算的评审报告》；

5、施工期间材料发布价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市窝峪垱沟渠农村黑臭水体治理工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场；

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成复审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场踏勘报告表的工程数量为评审依据；

2、环保车装淤泥外运3Km，根据影像资料为非环保车，列为合同外工程，按自卸车调整子目，且工程量多计；

3、隔油隔砂池、小型人工湿地，现场与投标参数不一致，列为合同外重新组价；

4、连锁砖护坡，送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价；

5、砼护脚卵石垫层，为新增清单，列为合同外重新组价；

6、生态砖护坡、松木桩护岸、公路侧砼挡水墙、绿化种植，工程量多计；

7、边坡铲除杂草、整形夯实，工程量多计；

8、砂滤池，子目高套；

9、清除护坡草皮，工程量多计；

10、增加排水波纹管—塑料管，子目高套；

11、施工便道，子目高套；

12、增加砼溢流口—环保车装土外运3Km，根据影像资料为非环保车，按自卸车调整子目；

13、增加砼溢流口—边坡整形、溢流口C20混凝土护坡，子目高套；

14、新增毛石护坡，根据影像资料，扣除碎石垫层、垫层模板等，子目高套；

15、边坡借土回填，工程量多计，根据影像资料为非环保车，按自卸车调整子目；

16、施工降排水，统一按清水泵调整；

17、围堰土方环保车外运3km，根据影像资料为非环保车，按自卸车调整子目；

18、石灰，根据送审方提交工程材料报审表，扣减工程含量；

19、合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

20、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3000182.20元，审定金额2421309.40元，审减金额578872.80元，审减率19.29%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办