津财审预〔2025〕100号

关于津市市翊武中学渡口幼儿园

维修改造预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市翊武中学渡口幼儿园维修改造》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市翊武中学渡口幼儿园内，工程主要内容拆除教师办公建筑、新建透视围墙、场地修整、新铺EPDM塑胶场、种植草皮、古树修剪、新建大门，雨水沟疏通、双壁波纹管安装，新建沙池、戏水池等。

资金来源为争取上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湘财预〔2023〕390号《湖南省财政厅、湖南省教育厅<关于提前下达2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金>的通知（市县）》；

8、津发改投〔2020〕342号《津市市发展和改革局关于常德市津市市学前教育普及普惠建设项目可行性研究报告的批复》；

- 9、常建价〔2025〕7号《关于公布常德市二〇二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 10、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范;

12、市场询价。

三、评审范围

津市市翊武中学渡口幼儿园维修改造费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

(一)拆除部分：

1、砖砌踏步拆除，子目高套，工程量多计；

2、围墙砌体部分拆除、地面砖边缘锯缝，无相关设计，工程量核减；

3、平面块料拆除，根据设计图调整，工程量审增；

4、砍伐乔木，根据设计图调整工程量；

5、古树修剪树枝，参考往年类似项目价格计取，按168元/株（包干价）；

6、整理绿化用地，已包含在平整场地中，不重复计取；

(二)场地平整部分：

1、平整场地，子目调整；

2、破碎块回填，根据设计无黄土回填，扣除补充黄土子目；

(三)地面改造部分：

1、室外地坪S1、S2、S4，根据设计图调整，扣减S4碎石工程量；

2、彩色陶瓷颗粒防滑路面 4mm厚S4、15mm厚EPDM塑胶场地S3、S6，取费调整为包干；

3、铺种草皮，设计为200厚种植土，送审为120厚，评审未调增；

(四)围墙、大门、雨水沟改造部分：

1、垫层清单，根据设计调整为混凝土基础清单，子目高套；

2、锌钢围墙-立柱60*60，单位调整为米，工程量多计；

3、外脚手架，工程量多计；

4、树池砌筑，子目工程量多计。设计为200厚种植土，送审为120厚，评审未调增；

5、高分子合金盖板，单价高计，按市场询价调整；

6、沙池，定额调整，子目工程量多计；

7、戏水池，设计为C25砼底板，送审为C10垫层，评审未调增。子目高套，工程量多计；

8、护栏C25圈梁，子目高套；

9、金属栏杆H=1.3m，取费调整为包干；

10、修整边坡面，无设计，工程量核减；

(五)、种植游乐园场坪：

1、室外基层，子目高套；

2、三边道牙砌筑，无设计，工程量核减；

3、人造草皮地面，单价高计，按市场询价调整；

(六)种植游乐园设施改造部分：

1、挖沟槽基坑土方，子目高套；

2、树池砌筑，工程量多计；

3、砖砌墙体，工程量已包含在砖基础中，不重复计取；

4、C25圈梁，子目高套；

5、堆砌土山丘绿地起坡造型，工程量暂按送审工程量计取，结算按实计取，子目高套；

6、不锈钢衬管，单价高计，按市场询价调整；

(七)按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

(八)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1498331.67元，审定金额1343978.70元，审减金额154352.97元，审减率10.30%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为7353.92元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办