津财审预〔2025〕102号

关于绢纺片区配套建设项目

（金鱼岭停车场建设）工程预算评审的报告

津市市金鱼岭街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《绢纺片区配套建设项目（金鱼岭停车场建设）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市绢纺片区内，工程主要内容为土方工程、挡土墙工程、绿化、景观、铺装、岭形钢构文化长廊及给排水、亮化工程等。

资金来源为上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财社指[2023]115号《湖南省财政厅关于下达2023年支持学前教育发展中央补助资金的通知》；

5、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 津发改投[2025]153号《关于绢纺片区配套建设项目（金鱼岭停车场建设）可行性研究报告的批复》；

- 常建价[2025]9号《关于发布<常德市二〇二五年第七期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价[2025]8号《关于发布<常德市二〇二五年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范

12、市场询价。

三、评审范围

绢纺片区配套建设项目（金鱼岭停车场建设）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、土方工程，按机械土石方工程取费。外购土方按环保车“15+2”模式3KM计取；

2、挡土墙，按毛石基础和毛石墙身分开计算；

3、泄水管、卵石滤水层，定额高套，工程量多计；

4、绿化等，按园林工程取费；

5、Φ10及以下绿化苗木，保温保湿带缠绕树，工程量多计；

6、Φ10广玉兰，主材价格高计；

7、整理绿化用地，定额高套；

8、芝麻灰汀步、红砖清水墙，工程量多计；

9、预制混凝土花架，送审未按套取定额报送，评审按4800.00元/米列为暂估价，结算按实计取；

10、混凝土四方亭2750*2750，送审未按套取定额报送，评审按60000.00元/座列为暂估价，结算按实计取；

11、麻石侧石、锁边石砼垫层，按建设方补充设计调整；

12、题字景石，评审按18000.00元/组列为暂估价，结算按实计取；

13、D6000攀爬架，无详细设计，评审暂按20000.00元/个列为暂估价，结算按时计取；

14、户外镀锌钢烤漆宣传样栏，无详细设计，评审按1500.00元/米列为暂估价，结算按实计取；

15、灯具，主材单价高计，按市场询价调整；

16、C20混凝土路灯基础，工程量多计；

17、截止阀等，工程量多计；

18、Φ120软式透水管，主材单价高计，按市场询价调整；

19、不锈钢围栏支架、400×500不锈钢围边亚克力发光字，图纸无设计，已核减；

20、钢架，按钢梁和实腹钢柱分开计算。钢梁定额高套；

21金属面磁漆，定额高套；

22、按规定该项目建筑、安装下浮8个点、市政下浮9个点、园林下浮10个点，人工费不下浮；

23、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1026605.81元，审定金额895341.32元，审减金额131264.49元，审减率12.79%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为4899.08元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办