津财审预〔2025〕96号

关于津市市第一小学、第二小学、德雅中学、

第三中学精品AI录播室建设项目                    预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第一小学、第二小学、德雅中学、第三中学精品AI录播室建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，工程主要内容为对第一小学、第二小学、德雅中学、第三中学，购置4套AI录播室设备及相关配套设施。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、津市市教育局编制的精品AI录播室采购清单；

3、津发改投[2025]116号《关于津市市第一小学、第二小学、德雅中学、第三中学精品AI录播室项目可行性研究报告的批复》；

4、津市市数据局《关于<津市市第一小学、第二小学、德雅中学、第三中学精品AI录播室建设项目>的审查意见》；

5、市场询价、以及本地区同类型项目单价。

三、评审范围

津市市第一小学、第二小学、德雅中学、第三中学精品AI录播室建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、设备及配套软件系统单价按建设方送审推荐品牌询价，后续施工过程中，建设方应严格控制实施品质，不得低于本次评审的品牌档次；

2、价格通过慧讯网、津市以往同类型项目设备评审价、以及近期各地区公布的政府采购中标价；

3、设备价格均含税、含运、杂费等相关费用；

4、清单项：打墙、附件及线材暂按送审金额计，结算时应按实报送；

5、送审系统集成费用计算错误，已调整；

6、津市第一小学校级录播应用平台漏计，已汇总；

7、按规定该项目下浮8个百分点；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1606190.00元，审定金额1400629.00元，审减金额205561.00元，审减率12.80%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

3、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

4、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办