津财审预〔2026〕12号

关于涔水津市城北污水处理厂堤段抛石工程

预算评审的报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《涔水津市城北污水处理厂堤段抛石工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于涔水津市市城北污水处理厂堤段，工程主要内容为涔水津市城北污水处理厂堤段抛石护坡护底，总长度500米。

资金来源为省级水利发展资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 水总〔2014〕429号《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》；

- 湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电建筑预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

- 湘水建管〔2017〕39号关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》；

- 湘水发〔2019〕6号关于印发《湖南省水利厅关于印发湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

- 常财办发[2017]68号常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

- 常建价[2025]14号《关于发布<常德市二〇二五年第十期建设工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 市场询价。

三、评审范围

涔水津市城北污水处理厂堤段抛石工程项目费用及前期费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 坡面除杂按机械施工考虑调整；

- 土方开挖工程量无法核算，设计图不完善，已审减；

- 土方回填工程量审减，设计图纸未体现；

- 抛石子目根据建设方意见：按机械施工比例70%,人工施工比例30%计算，核减造价23.3万元；

- 块石价格按常德发布价计取，根据建设方意见，采购地点位于临澧县新安镇，运距按60km计算；

- 临时道路子目调整，核减造价0.4万元；

- 工程设计费根据常财办发[2017]68号计算，包括初步设计、招标设计和施工图设计；

- 工程测绘费、造价咨询费、监理费、检测费根据常财办发[2017]68号计算；

- 结算评审费参考津市市财政局2023年9月框架协议采购的付费标准计取，其中审减率按3%，结算时可按实际审减费率调整计费；

- 代理服务费不计取；

- 按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本项目送审金额1169076.54元，审定金额871050.23元，审减金额298026.31元，审减率25.49%（后附预算评审工程量清单）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

2、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为办理工程价款结算提供可靠依据;

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办

二○二六年二月五日