津财审预〔2026〕16号

关于湖南省津市市长江经济带农业面源污染治理项目（结余资金）预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《湖南省津市市长江经济带农业面源污染治理项目（结余资金）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇新湖村，工程主要内容为:修复4条沟渠（共长3114.41m）及新建一层钢结构干粪棚厂房（建筑面积1980m2，檐口高度7.5m）。项目主要建设内容包括清淤、边坡整理、松木桩护岸、C20砼预制块护坡及钢结构厂房砼基础浇筑、砖砌体砌筑、钢柱、钢梁、钢支撑、钢檩条、彩钢板屋面制安及设备采购等。

资金来源为中央财政资金及地方配套和企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南申创工程项目管理有限公司编制的预算文件和武汉天颖环境工程股份有限公司绘制的施工图；

3、津发改投[2019]57号《关于湖南省津市市胥家湖、哑河流域农业面源污染治理项目可行性研究报告的批复》；

4、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

6、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

7、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

8、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

9、常建价[2025]16号《关于公布常德市二〇二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

湖南省津市市长江经济带农业面源污染治理项目（结余资金）工程费、监理费、施工图设计费、造价咨询费以及不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、该项目为二次送审，原预算评审报告《津财审预字[2025]152号》以及相应清单作废；

2、打松木桩护坡（桩长4m，直径14cm），单价偏高；

3、砼预制块护坡单价偏高，单价偏高；

4、植物隔离带栽植三排绿篱,密度10株/m栽植高度80cm法国冬青，单价偏高；

5、预留田间排水管道DN300HDPE双壁波纹管图纸无设计，暂扣；

6、钢筋制安工程量多计；

7、安全生产费用多计；

8、按规定该项目下浮8%，人工费均不下浮；

9、前期费按68号文计算，不可预见费按3%计取；

10、前期费仅作为上限参考值，不得作为结算和支付依据;

11、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额19775701.49元，审定金额12321798.01元，审减金额7453903.48元，审减率37.69%（详见后附评审清单及汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》;

2、本工程含9%增值税，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程价款结算提供可靠依据；

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

5、本评审结论作为财政部门预算支出上限，建设业主应在上限额度内依法依规依程序组织实施。凡未经财政评审中心同意，签署“以财政评审中心审定结论为准”合同，后期产生相关纠纷与评审中心无关。

二○二六年二月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办