## Sheet1
津市市嘉山街道脱贫攻坚项目汇总表
单位：万元
序号 | 发文号 | 建设 年度 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 |  | 建设性质 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  | 是否贫困村 | 受益农户 |  | 受益贫困户情况 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | 规模 | 单位 |  |  |  | 财政资金 | 自筹资金 | 其他 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位
1 | 57 | 2019 | 村基础设施 | 堰塘清淤 | 戚关村1组 | 15 | 亩 | 清淤 |  | 9 | 5 | 4 |  | 否 | 54户 | 245人 | 3 | 14 | 3户贫困户，54户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动3户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2019年10月 | 2019年11月 | 农业农村局 | 戚关村
2 | 58 | 2019 | 产业项目 | 戚关村五风杨梅产业扶贫合作 | 国有林场绿果园 | 5 | 亩 | 新建 |  | 7 | 4 | 3 |  | 否 | 0 | 0 | 18 | 70 | 18户贫困户 | 提高贫困户收入、提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 委托帮扶分红受益，保证每人收益100元/年 | 201909 | 201912 | 农业农村局 | 戚关村
3 | 58 | 2019 | 产业发展 | 杉堰村五风杨梅产业扶贫合作 | 国有林场绿果园 | 5 | 亩 | 新建 |  | 5.1 | 4 | 1.1 |  | 否 | 0 | 0 | 15 | 51 | 15户贫困户 | 提高贫困户收入、提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 委托帮扶分红受益，保证每人收益100元/年 | 201909 | 201912 | 农业农村局 | 杉堰村
4 | 65 | 2019 | 产业项目 | 果木林种植 | 杉堰村 | 30 | 亩 | 新建 |  | 7 | 7 | 0 |  | 否 | 0 | 0 | 15 | 51 | 15户贫困户 | 提高贫困户收入、提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 直接受益15户贫困户，增加家庭收入 | 2019年9月 | 2019年12月 | 农业农村局 | 杉堰村
5 | 65 | 2019 | 产业项目 | 果木林种植 | 戚关村 | 36 | 亩 | 新建 |  | 9 | 9 | 0 |  | 否 | 0 | 0 | 18 | 70 | 18户贫困户 | 提高贫困户收入、提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 直接受益185户贫困户，增加家庭收入 | 2019年9月 | 2019年12月 | 农业农村局 | 戚关村
6 | 34 | 2018 | 村基础设施 | 堰塘整修 | 杉堰村 | 10 | 亩 | 整修 |  | 13.5 | 8 | 5.5 |  | 否 | 41户 | 197人 | 3 | 14 | 2户贫困户，41户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动3户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2018年10月 | 2018年12月 | 农业农村局 | 杉堰村
7 | 34 | 2018 | 村基础设施 | 机耕桥建设 | 戚关村 | 6*4*4 | 米 | 新建 |  | 9 | 4.5 | 3.5 | 1 | 否 | 63户 | 256人 | 2 | 7 | 2户贫困户，63户非贫困户 | 改善生产生活条件、提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2018年10月 | 2018年12月 | 农业农村局 | 戚关村
8 | 55 | 2019 | 村基础设施 | 公路硬化 | 杉堰村 | 0.3 | 千米 | 硬化 |  | 14.5 | 8.5 | 6 |  | 否 | 18户 | 67人 | 2 | 6 | 2户贫困户，18户非贫困户 | 方便群众出行，提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2019年10月 | 2019年12月 | 农业农村局 | 杉堰村
9 | 55 | 2020 | 村基础设施 | 堰塘整修 | 杉堰村 | 10 | 亩 | 整修 |  | 8 | 6 | 2 |  | 否 | 10户 | 34人 | 2 | 6 | 2户贫困户，10户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2020年10月 | 2020年12月 | 农业农村局 | 杉堰村
10 | 55 | 2020 | 村基础设施 | 堰塘整修 | 杉堰村 | 10 | 亩 | 整修 |  | 8 | 6 | 2 |  | 否 | 10户 | 34人 | 2 | 6 | 2户贫困户，10户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2020年10月 | 2020年12月 | 农业农村局 | 杉堰村
11 | 55 | 2020 | 村基础设施 | 新修堰塘 | 戚关村 | 10 | 亩 | 新建 |  | 9.8 | 7.8 | 2 |  | 否 | 12户 | 41人 | 1 | 3 | 1户贫困户，12户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动1户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2020年3月 | 2020年4月 | 农业农村局 | 戚关村
12 | 55 | 2020 | 村基础设施 | 新修堰塘 | 戚关村 | 10 | 亩 | 新建 |  | 9.8 | 7.8 | 2 |  | 否 | 12户 | 41人 | 1 | 3 | 1户贫困户，12户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动1户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2020年3月 | 2020年4月 | 农业农村局 | 戚关村
13 | 55 | 2019 | 村基础设施 | 沟渠清淤 | 戚关村 | 1.5 | 千米 | 清淤 |  | 12.8 | 8.8 | 4 |  | 否 | 21户 | 77人 | 2 | 6 | 2户贫困户，21户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2019年10月 | 2019年11月 | 水利局 | 戚关村
14 | 55 | 2019 | 村基础设施 | 公路硬化 | 杉堰村 | 0.3 | 千米 | 硬化 |  | 14.5 | 8.5 | 6 |  | 否 | 18户 | 67人 | 2 | 6 | 2户贫困户，18户非贫困户 | 方便群众出行，提高满意率 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2019年10月 | 2019年12月 | 交通局 | 杉堰村
15 | 55 | 2019 | 村基础设施 | 沟渠清淤 | 戚关村 | 1.5 | 千米 | 清淤 |  | 12.8 | 8.8 | 4 |  | 否 | 21户 | 77人 | 2 | 6 | 2户贫困户，21户非贫困户 | 方便生产灌溉，解决群众农业用水 | 通过参与项目入库立项表决通过公告公示等日常管理和监督 | 带动2户贫困户间接受益，降低农业生产成本 | 2019年10月 | 2019年11月 | 水利局 | 戚关村