## 完成情况
2020年度扶贫资金项目完成情况统计表
序号 | 镇（街） | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 |  | 资金安排 （万元） | 项目完成情况 | 项目完成进度
[6 empty] | 规模 | 单位
1 | 津市市 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 特困生补助 | 津市市 |  |  | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
2 | 津市市 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 职业教育补助(春季) | 津市市 |  |  | 16 | 项目完成已拨付 | 100%
3 | 津市市 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 职业教育补助（秋季） | 津市市 |  |  | 16 | 项目完成已拨付 | 100%
4 | 津市市 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 致富带头人培训 | 津市市 |  |  | 12 | 项目完成已拨付 | 100%
5 | 津市市 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 实用技术培训 | 津市市 |  |  | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
6 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 鹿山片8组 | 8 | 亩 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
7 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 鹿山片6组 | 9 | 亩 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
8 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 杨家片 | 750 | 米 | 35 | 项目完成已拨付 | 100%
9 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 1组丁家堰 | 5 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
10 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 14组下边堰 | 6 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
11 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 4组汪家堰 | 5 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
12 | 白衣镇 | 柏林村 | 基础设施 | 柏林8-10道路硬化 | 柏林8-10 | 710 | 米 | 20 | 项目完成已拨付 | 100%
13 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门1组荷花堰堰塘整修 | 和平村双门1组 | 1 | 口 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
14 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门王家岗道路硬化 | 和平村4组 | 280 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
15 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 双门4组组级公路硬化 | 和平村双门4组 | 300 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
16 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 2组低排沟沟渠护坡硬化 | 三新垸村2组 | 600 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
17 | 药山镇 | 药山村 | 基础设施 | 2、3组道路建设 | 药山村2至3组 | 300 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
18 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 基础设施 | 8组大堰堰塘护坡 | 杨坝垱村8组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
19 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 基础设施 | 沟渠清淤 | 杨坝垱村1组 | 1400 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
20 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 16组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
21 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 机埠维修 | 4组 | 1 | 座 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
22 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 川门片1组雷志清屋-花桥片4组金家堰 | 700 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
23 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 30组梅家堰改 | 1 | 口 | 3.5 | 项目完成已拨付 | 100%
24 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 同乐堡村17组杨家堰改16组太堰整修 | 1 | 口 | 6.5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
25 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 12.75 | 项目完成已拨付 | 100%
26 | 白衣镇 | 柏林村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 53.75 | 项目完成已拨付 | 100%
27 | 白衣镇 | 红光村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 27.25 | 项目完成已拨付 | 100%
28 | 白衣镇 | 钟灵村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 22.5 | 项目完成已拨付 | 100%
29 | 白衣镇 | 建国村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.75 | 项目完成已拨付 | 100%
30 | 白衣镇 | 金和村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 15 | 项目完成已拨付 | 100%
31 | 白衣镇 | 金坪村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.5 | 项目完成已拨付 | 100%
32 | 白衣镇 | 清化驿村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 14 | 项目完成已拨付 | 100%
33 | 白衣镇 | 石板滩社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 4.5 | 项目完成已拨付 | 100%
34 | 药山镇 | 新湖村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.5 | 项目完成已拨付 | 100%
35 | 药山镇 | 三新垸村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 107.75 | 项目完成已拨付 | 100%
36 | 药山镇 | 八宝湖村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 40.5 | 项目完成已拨付 | 100%
37 | 药山镇 | 药山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25.75 | 项目完成已拨付 | 100%
38 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 10.5 | 项目完成已拨付 | 100%
39 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 101 | 亩 | 15.5 | 项目完成已拨付 | 100%
40 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 102 | 亩 | 55.5 | 项目完成已拨付 | 100%
41 | 毛里湖镇 | 中南村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 103 | 亩 | 15.25 | 项目完成已拨付 | 100%
42 | 毛里湖镇 | 七星村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 104 | 亩 | 26.25 | 项目完成已拨付 | 100%
43 | 毛里湖镇 | 中心村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 105 | 亩 | 36.75 | 项目完成已拨付 | 100%
44 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 106 | 亩 | 5.25 | 项目完成已拨付 | 100%
45 | 毛里湖镇 | 西湖渔场 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 107 | 亩 | 11.75 | 项目完成已拨付 | 100%
46 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 108 | 亩 | 26.75 | 项目完成已拨付 | 100%
47 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 109 | 亩 | 29.75 | 项目完成已拨付 | 100%
48 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 110 | 亩 | 38.5 | 项目完成已拨付 | 100%
49 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 111 | 亩 | 18.75 | 项目完成已拨付 | 100%
50 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 112 | 亩 | 34.25 | 项目完成已拨付 | 100%
51 | 毛里湖镇 | 万家村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 113 | 亩 | 26.5 | 项目完成已拨付 | 100%
52 | 新洲镇 | 青山峪村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 114 | 亩 | 29.25 | 项目完成已拨付 | 100%
53 | 汪家桥街道 | 城东社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 115 | 亩 | 1 | 项目完成已拨付 | 100%
54 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 5.5 | 项目完成已拨付 | 100%
55 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 48 | 项目完成已拨付 | 100%
56 | 药山镇 | 天鹅村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 24 | 项目完成已拨付 | 100%
57 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 6.5 | 项目完成已拨付 | 100%
58 | 津市市 | 交通局 | 基础设施 | 公路硬化 | 各镇（街） | 8540 | 米 | 99 | 项目完成已拨付 | 100%
59 | 津市市 | 建设局 | 生活条件改善 | 房屋修缮 | 各镇（街） |  |  | 80 | 项目完成已拨付 | 100%
60 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 18.5 | 项目完成已拨付 | 100%
61 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 11 | 项目完成已拨付 | 100%
62 | 新洲镇 | 车胤村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 22.25 | 项目完成已拨付 | 100%
63 | 新洲镇 | 孟姜女社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 1.75 | 项目完成已拨付 | 100%
64 | 嘉山街道 | 戚关村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 17.5 | 项目完成已拨付 | 100%
65 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 13 | 项目完成已拨付 | 100%
66 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
67 | 金鱼岭街道 | 丝绸社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 1.5 | 项目完成已拨付 | 100%
68 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 路基整修 | 天鹅村5组 | 40 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
69 | 药山镇 | 西湖村 | 基础设施 | 公路硬化 | 朱传林家至主公路 | 200 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
70 | 药山镇 | 棠华铺 | 基础设施 | 沟渠整修 | 棠华铺4组改4组堰塘整修 | 500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
71 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 公路硬化 | 黄金7组至9组 | 400 | 米 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
72 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 堰塘整修（门口堰） | 临东片17组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
73 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 机耕道整修 | 临东片2组 | 6000 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
74 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 澧安片9组大堰整修 | 1 | 口 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
75 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 澧安片6组保儿裕 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
76 | 药山镇 | 药山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 药山村31组 | 1 | 口 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
77 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 机耕道建设（二期） | 4组圆梦果蔬基地旁 | 2000 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
78 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 低排沟清淤扫障（一期） | 9组民鑫稻虾基地旁 | 2350 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
79 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 浆砌阻脚（三期） | 集民果业合作社桔园—戴元喜屋出头 | 200 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
80 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 浆砌阻脚（四期） | 三新垸村部—陶月娥屋边 | 348 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
81 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 道路建设 | 八宝湖村11组 | 200 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
82 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 道路硬化 | 麓山片12组 | 380 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
83 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 6组甲堰 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
84 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 道路硬化、沟渠建设 | 同心片三组 | 2200 | 米 | 30 | 项目完成已拨付 | 100%
85 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 道路硬化 | 18组 | 500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
86 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 塘坝整修 | 黄金片一组 | 1 | 座 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
87 | 药山镇 | 西湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 6组 | 5 | 亩 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
88 | 药山镇 | 西湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 11组 | 6 | 亩 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
89 | 药山镇 | 西湖村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 10组 | 1 | 口 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
90 | 新洲镇 | 青山峪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 岩堰湾片 | 1020 | 米 | 30 | 项目完成已拨付 | 100%
91 | 新洲镇 | 孟姜女社区 | 基础设施 | 道路拓宽 | 寺堰路 | 300 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
92 | 白衣镇 | 柏林村 | 基础设施 | 道路硬化 | 柏林村3组 | 1200 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
93 | 白衣镇 | 钟灵村 | 基础设施 | 道路拓宽铺道渣 | 钟灵村12组到2组 | 1150 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
94 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 白衣庵15组 | 150 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
95 | 白衣镇 | 金坪村 | 基础设施 | 金坪15组道路拓宽 | 金坪15组 | 1700 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
96 | 毛里湖镇 | 西湖渔场 | 基础设施 | 道路整修、硬化 | 四组赵大喜渔池至赵军渔池 | 150 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
97 | 毛里湖镇 | 西湖渔场 | 基础设施 | 道路整修、硬化 | 四组黄立元渔池至陈克金渔池 | 150 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
98 | 毛里湖镇 | 西湖渔场 | 基础设施 | 道路整修、硬化 | 朱小伍至刘四海渔池 | 260 | 米 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
99 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 18组学屋塝 | 500 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
100 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 5组 | 500 | 米 | 8.5 | 项目完成已拨付 | 100%
101 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 基础设施 | 机耕道新建 | 1组马儿咀-中南水泥路 | 1500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
102 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 基础设施 | 公路整修硬化 |  |  |  | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
103 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 鹿山片2组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
104 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 葵花片4组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
105 | 药山镇 | 民康村 | 基础设施 | 公路护坡 | 7组雷志银段 | 200 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
106 | 白衣镇 | 建国村 | 基础设施 | 堰塘维修清淤 | 25组山湾堰 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
107 | 毛里湖镇 | 中心村 | 基础设施 | 机耕道维修 | 9-15组 | 9500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
108 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 4组唐家池堰 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
109 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 长寿片4组 | 600 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
110 | 毛里湖镇 | 七星村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 七星村18组 | 500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
111 | 毛里湖镇 | 万家村 | 基础设施 | 公路硬化 | 9组 | 210 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
112 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 17组峪堰 | 5 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
113 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 黄林堰31组 | 5 | 亩 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
114 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 公路硬化 | 10组 | 300 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
115 | 药山镇 | 药山村 | 基础设施 | 王家堰除险加固 | 29组 | 1 | 口 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
116 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 罗家堰清淤筑堤 | 1组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
117 | 白衣镇 | 建国村 | 基础设施 | 大堰堰塘护坡、清淤 | 27组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
118 | 白衣镇 | 金坪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 6组 | 1142 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
119 | 白衣镇 | 红光村 | 基础设施 | 堰塘硬化清淤 | 3组，4组 | 2 | 口 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
120 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 基础设施 | 下水道疏通1200米 | 13组 | 1200 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
121 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 川门片二组朱远清屋前-刘士金屋 | 800 | 米 | 15 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
122 | 毛里湖镇 | 中南村 | 基础设施 | 公路硬化 | 中南村5组 | 450 | 米 | 13 | 项目完成已拨付 | 100%
123 | 毛里湖镇 | 中南村 | 基础设施 | 机耕道维修 | 中南村3组 | 2000 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
124 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 13组（新街-谢朝军-唐长清家旁） | 373 | 米 | 15 | 项目完成已拨付 | 100%
125 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 基础设施 | 公路硬化 | 清泉村主道至4组队屋 | 300 | 米 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
126 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 21组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
127 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 灯塔社区6组 | 1 | 口 | 4.5 | 项目完成已拨付 | 100%
128 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 瞿长生屋南至八组沟渠双行 | 500 | 米 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
129 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 双坪11组 | 500 | 米 | 5.5 | 项目完成已拨付 | 100%
130 | 毛里湖镇 | 万家村 | 基础设施 | 公路硬化 | 15组-19组 | 350 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
131 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 机耕道建设 | 同乐片、梁家坪片、双堰片 | 10000 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
132 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 基础设施 | 黑儿堰整修 | 复兴片9组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
133 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 基础设施 | 道路硬化 | 马家1组-6组、兴隆3组 | 1800 | 米 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
134 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 罗家堰整修 | 长岭15组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
135 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 俞家堰整修 | 同兴11组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
136 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 宋湾中堰整修 | 五泉片4组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
137 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 基础设施 | 机耕道修建 | 车渚5组 | 2000 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
138 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 基础设施 | 新坝整修 | 5组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
139 | 新洲镇 | 车胤村 | 基础设施 | 机耕道修建 | 车胤生产区7组 | 1000 | 米 | 9 | 项目完成已拨付 | 100%
140 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 马家湾水库整修 | 麓山片7组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
141 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 基础设施 | 道路安全隐患整治 | 2组 | 1 | 处 | 20 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
142 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 机埠新建 | 新湖村12组 | 1 | 台 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
143 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 机埠新建 | 新湖村3组 | 1 | 台 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
144 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 排水沟渠沟渠清淤 | 新湖村5组至新湖村7组 | 1500 | 米 | 2 | 项目完成已拨付 | 100%
145 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 7组 | 400 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
146 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 基础设施 | 沟渠护坡 | 4组 | 300 | 米 | 7 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
147 | 药山镇 | 文昌阁社区 | 基础设施 | 下水道改造 | 4、5、6、7组 | 800 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
148 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 道路硬化 | B4组 | 500 | 米 | 13 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
149 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 大堰清淤筑堤 | 1组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
150 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 后堰清淤筑堤 | 4组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
151 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 蔡家堰清淤筑堤 | 1组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
152 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 胡家堰清淤筑堤 | 6组 | 1 | 口 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
153 | 药山镇 | 民康村 | 基础设施 | 堰塘护坡 | 8组 | 200 | 米 | 9 | 项目完成已拨付 | 100%
154 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 基础设施 | 沟渠整修 | 1组 | 500 | 米 | 9 | 项目完成已拨付 | 100%
155 | 药山镇 | 三新垸村 | 基础设施 | 浆石护坡 | 戴元喜屋后 | 140 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
156 | 药山镇 | 和平村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 4组李家堰 | 1 | 口 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
157 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 10组双堰 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 85
158 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 9组下边堰 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 85
159 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 公路硬化 | 14组 | 500 | 米 | 3 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
160 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 4组木皮堰 | 1 | 口 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
161 | 药山镇 | 西湖村 | 基础设施 | 机埠灌水沟修复工程 | 黄金潭 | 3000 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
162 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 道路硬化 | 礼安片9组至省道 | 200 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
163 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 道路硬化 | 礼安片10组至省道 | 120 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
164 | 白衣镇 | 柏林村 | 基础设施 | 公路硬化 | 柏林村2组 | 450 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
165 | 白衣镇 | 钟灵村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 钟灵村19组杨树堰 | 1 | 口 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
166 | 白衣镇 | 红光村 | 基础设施 | 组级公路维修 | 红光村24组 | 1500 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
167 | 白衣镇 | 建国村 | 基础设施 | 路基建设 | 建国村7组 | 800 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
168 | 白衣镇 | 金和村 | 基础设施 | 沙湾水库堰塘护坡 | 金和村9组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
169 | 白衣镇 | 金和村 | 基础设施 | 李四清堰塘清淤 | 金和村18组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
170 | 白衣镇 | 清化驿村 | 基础设施 | 公路维修 | 清化驿村14组 | 1000 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
171 | 白衣镇 | 石板滩社区 | 基础设施 | 北街下水道建设 | 石板滩北街 | 200 | 米 | 3 | 项目完成已拨付 | 100%
172 | 汪家桥街道 | 澹津社区 | 基础设施 | 澹津社区5组组级公路新建 | 澹津社区5组 | 60 | 米 | 3 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
173 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 基础设施 | 道路改建 | 大旗片5组 | 1050 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
174 | 嘉山街道 | 戚关村 | 基础设施 | 关桥小区至二组断头路硬化 | 关桥小区至二组 | 80 | 米 | 2.5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
175 | 嘉山街道 | 戚关村 | 基础设施 | 涵洞内道路硬化 | 关桥六组 | 80 | 米 | 2.5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
176 | 白衣镇 | 白衣镇 | 产业发展 | 一亩经济林后期培管费 | 白衣镇 |  |  | 6 | 项目完成已拨付 | 100%
177 | 毛里湖镇 | 毛里湖镇 | 产业发展 | 一亩经济林后期培管费 | 毛里湖镇 |  |  | 13.67 | 项目完成已拨付 | 100%
178 | 金鱼岭街道 | 金鱼岭街道 | 产业发展 | 一亩经济林后期培管费 | 金鱼岭街道 |  |  | 0.33 | 项目完成已拨付 | 100%
179 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 基础设施 | 机耕道整修 | 复兴九组 | 1300 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
180 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 杨家1组--9组 | 300 | 米 | 8 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
181 | 新洲镇 | 青山峪村 | 基础设施 | 徐家堰整修 | 邬家铺片3组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
182 | 新洲镇 | 青山峪村 | 基础设施 | 道路整修 | 原白龙11组 | 900 | 米 | 6 | 项目完成已拨付 | 85
183 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 长岭村13组 | 1 | 口 | 3 | 项目完成已拨付 | 85
184 | 新洲镇 | 长岭村 | 基础设施 | 沟渠清淤 | 长岭村10组 | 2000 | 米 | 7 | 项目完成已拨付 | 85
185 | 新洲镇 | 五泉社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 五泉社区6组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 85
186 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 黄林堰村5组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成已拨付 | 85
187 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 黄林堰村6组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
188 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 黄林堰村22组 | 1 | 口 | 6 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
189 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 基础设施 | 道路硬化 | 黄林堰村15组 | 700 | 米 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
190 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 基础设施 | 机耕道修建 | 嘉山社区7组 | 800 | 米 | 3 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
191 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 基础设施 | 公路硬化 | 万寿宫社区6组 | 1500 | 米 | 3 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
192 | 新洲镇 | 车胤村 | 基础设施 | 机耕道修建 | 生产区1组 | 500 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
193 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 道路整修 | 葵花片 | 300 | 米 | 2 | 项目完成已拨付 | 100%
194 | 新洲镇 | 麓山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 麓山片4组 | 1 | 口 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
195 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | C10组 | 1 | 口 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
196 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | A7组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
197 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | A9组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
198 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 新建堵水坝 | B3组 | 1 | 座 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
199 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 滚水坝 | A8组 | 2 | 座 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
200 | 药山镇 | 药山村 | 基础设施 | 门口堰整修 | 28组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
201 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 基础设施 | 五方堰 | 4组 | 1 | 口 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
202 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 电排 | 新湖村16组至新湖村2组 | 2400 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
203 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 排水沟渠 | 新湖村14组至新湖村7组 | 1800 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
204 | 药山镇 | 新湖村 | 基础设施 | 排水沟渠 | 新湖村4组至新湖村6组 | 1500 | 米 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
205 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 道路硬化 | 黄金片9组 | 300 | 米 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
206 | 药山镇 | 临东村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 黄金片16组 | 1 | 口 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
207 | 药山镇 | 天鹅村 | 基础设施 | 山堰清淤筑堤 | 2组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
208 | 药山镇 | 白云山村 | 基础设施 | 堰塘整修 | B4组 | 60 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
209 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 基础设施 | 堰塘整修 | 10组 | 1 | 口 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
210 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 基础设施 | 沟渠清淤 | 1组 | 1200 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
211 | 药山镇 | 八宝湖村 | 基础设施 | 排水沟渠清淤 | 八宝湖村 | 1450 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
212 | 白衣镇 | 金和村 | 基础设施 | 堰塘护坡建设 | 金和村15组 | 1 | 口 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
213 | 白衣镇 | 金和村 | 基础设施 | 堰塘护坡建设 | 金和村16组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
214 | 白衣镇 | 红光村 | 基础设施 | 堰塘维修清淤 | 红光村16组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
215 | 白衣镇 | 红光村 | 基础设施 | 公路维修 | 红光村11组 | 50 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 100%
216 | 白衣镇 | 清化驿村 | 基础设施 | 公路水泥硬化 | 2组 | 700 | 米 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
217 | 白衣镇 | 金坪村 | 基础设施 | 机耕道路 | 金坪村 | 15000 | 米 | 10 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
218 | 白衣镇 | 柏林村 | 基础设施 | 菱角堰扩容护坡 | 5组 | 1 | 口 | 7 | 项目完成已拨付 | 100%
219 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 基础设施 | 机耕道铺设 | 4、10组 | 5000 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
220 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 8组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
221 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 基础设施 | 杨雀嘴机埠改造维修 | 3组 | 1 | 座 | 1 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
222 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 12组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
223 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 长寿片 3组 | 1 | 口 | 5 | 项目完成已拨付 | 85
224 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 基础设施 | 公路硬化 | 刘桃武屋～东王金武老屋 | 230 | 米 | 5 | 项目完成已拨付 | 85
225 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 11组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成已拨付 | 85
226 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 基础设施 | 堰塘硬化 | 10组 | 1 | 口 | 4 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
227 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 基础设施 | 道路硬化 | 12组 | 420 | 米 | 8 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
228 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 机耕道建设 | 同乐堡村26组-30组 | 5500 | 米 | 7 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
229 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 基础设施 | 涵管更新、沟渠整修 | 同乐堡村8-12组 | 2000 | 米 | 6 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
230 | 毛里湖镇 | 中南村 | 基础设施 | 中型沟渠硬化 | 20组刘二毛家～雷立灯田 | 120 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
231 | 毛里湖镇 | 中南村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 20组四眼闸 | 170 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
232 | 毛里湖镇 | 中心村 | 基础设施 | 道路扩宽 | 17组 | 700 | 米 | 5 | 项目完成正在办理拨付手续 | 85
233 | 药山镇 | 民康村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 23 | 项目完成已拨付 | 100%
234 | 药山镇 | 临东村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 24.5 | 项目完成已拨付 | 100%
235 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 10.75 | 项目完成已拨付 | 100%
236 | 药山镇 | 和平村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 28 | 项目完成已拨付 | 100%
237 | 药山镇 | 西湖村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 18.25 | 项目完成已拨付 | 100%
238 | 药山镇 | 白云山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 33 | 项目完成已拨付 | 100%
239 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 65 | 项目完成已拨付 | 100%
240 | 新洲镇 | 麓山村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 43.25 | 项目完成已拨付 | 100%
241 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 45 | 项目完成已拨付 | 100%
242 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 25 | 项目完成已拨付 | 100%
243 | 新洲镇 | 五泉社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 22.75 | 项目完成已拨付 | 100%
244 | 新洲镇 | 长岭村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 29 | 项目完成已拨付 | 100%
245 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 26.5 | 项目完成已拨付 | 100%
246 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 4 | 项目完成已拨付 | 100%
247 | 三洲驿街道 | 护市社区 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 大关山村 | 100 | 亩 | 2 | 项目完成已拨付 | 100%
248 | 津市市 | 津市市 | 转产转业补贴 | 转产转业补贴 |  |  |  | 0.76 | 项目完成已拨付 | 100%
249 | 新洲镇 | 五泉社区 | 产业发展 | 休闲产业 | 五泉社区 | 200 | 亩 | 70 | 项目完成已拨付 | 100%
250 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 基础设施 | 沟渠清淤 | 箭楼村 | 1000 | 米 | 10 | 项目完成已拨付 | 100%
251 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 畜牧养殖 | 同乐堡村 | 100 | 只 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
252 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 黄桃种植 | 同乐堡村 | 20 | 亩 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
253 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 产业发展 | 水稻种植 | 同乐堡村 | 20 | 亩 | 8 | 项目完成已拨付 | 100%
254 | 津市市 | 津市市 | 危房改造 | 危房改造 |  |  |  | 111 | 项目完成已拨付 | 100%
255 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 生活条件改善 | 安全饮水 |  |  |  | 0.4 | 项目完成已拨付 | 100%
256 | 白衣镇 | 白衣镇 | 生活条件改善 | 安全饮水 |  |  |  | 3.6 | 项目完成已拨付 | 100%
257 | 毛里湖镇 | 毛里湖镇 | 生活条件改善 | 安全饮水 |  |  |  | 86.4 | 项目完成已拨付 | 100%
258 | 嘉山街道 | 嘉山街道 | 生活条件改善 | 安全饮水 |  |  |  | 30.8 | 项目完成已拨付 | 100%
259 | 药山镇 | 药山镇 | 生活条件改善 | 安全饮水 |  |  |  | 80.8 | 项目完成已拨付 | 100%