## (修改)目标申报表（农村公路危桥） (2)
预算项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（公章）：津市市公路建设养护中心 | [7 empty] | 金额：373.1771万元
项目名称 |  |  | 农村公路危桥改造工程 |  |  | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项√
项目填报人 |  |  | 邓鹏
填报人联系电话 |  |  | 13786698698
业务股室 |  |  | 经建股
专项立项依据 |  |  | 2021年常德市民生工程计划、津市市政府批准的《关于申请启动我市2021年危桥项目建设程序的报告》
实施计划 |  |  | 实施开始时间 | 实施结束时间 | 实施内容
|  |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 毛里湖镇鸳鸯桥拆除、重建
|  |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 药山镇钱家咀桥拆除、重建
|  |  | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 药山镇中华堰桥拆除、重建
专项长期绩效目标 |  |  | 对农村危桥进行重建，助乡村振兴，完善区域公路运输网及农村经济发展。修好群众出行的“放心桥”，打通农村发展的“致富路”，进一步提升我市农村公路安全保障水平，提高农村群众幸福指数。
专项年度绩效目标 |  |  | 投入资金150万，完成毛里湖镇鸳鸯桥、药山镇钱家咀桥共38米桥梁的拆除重建工程，确保工程完工验收合格率100%，公众满意度100%。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 危桥改造数量 | 毛里湖镇鸳鸯桥、药山镇钱家咀桥拆除重建 |  | 2座 |  | 计划标准
|  |  | 危桥改造长度 | 毛里湖镇鸳鸯桥拆除、重建 |  | 22米 |  | 计划标准
|  |  |  | 药山镇钱家咀桥拆除、重建 |  | 16米 |  | 计划标准
|  |  |  | 药山镇中华堰桥拆除、重建 |  | 13米 |  | 计划标准
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 桥梁竣工验收评定等级合格率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 工程在2021年12月完工的及时率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 严格控制成本，将工程项目总成本控制在预算金额内 |  | 373.1771万元 |  | 计划标准
|  |  |  | 其中：毛里湖镇鸳鸯桥 |  | 137.2512万元 |  | 计划标准
|  |  |  | 药山镇钱家咀桥 |  | 111.0952万元 |  | 计划标准
|  |  |  | 药山镇中华堰桥 |  | 124.8307万元 |  | 计划标准
|  |  | 成本合规率 | 各项支出成本按标准合理合规，保证成本、费用支出合理合规率 |  | 100% |  | 计划标准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 解决农村居民安全出行难的问题 |  | 明显改善 |  | 计划标准
|  |  | 安全出行率 | 对农村危桥进行重建，保障安全出行，保护居民生命和财产安全率 |  | 100% |  | 计划标准
|  | 经济效益指标 | 促进经济 | 保证周边居民安全出行，助乡村振兴，推动农村经济发展能力提升 |  | 明显提升 |  | 计划标准
|  | 环境效益指标 | 美好乡村建设 | 也为进一步推动农村经济发展和美好乡村建设提供了保障 |  | 保障有力 |  | 计划标准
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 长期发挥作用，产生持续性影响 |  | 长期并可持续 |  | 计划标准
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 公众满意度 |  | ≧95% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 津市市公路建设养护中心下设项目管理办公室
| 资金管理办法： |  | 《津市市公路建设养护中心预算业务管理制度》《津市市公路建设养护中心专项资金管理办法》
| 项目管理办法： |  | 《津市市公路建设养护中心工程质量安全监督管理办法》
| 工作措施(方案、规划)： |  | 严格按制度对项目进行管理，按标准进行验收，保证工程质量。以财政评审结果为依据对项目进行付费。
项目构成分解 | 构成明细 |  |  | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 1 | 毛里湖镇鸳鸯桥拆除、重建 |  | 137.2512 | 137.2512万元/座 | 中华人民共和国交通运输部2018年12月17日发《公路工程预算定额 》JTGT 3832-2018 | 1座 | 《关于申请启动我市2021年危桥项目建设程序的报告》
|  | 1.1金额小计（万元） |  | 137.2512
| 2 | 药山镇钱家咀桥拆除、重建 |  | 111.0952 | 111.0952万元/座 | 中华人民共和国交通运输部2018年12月17日发《公路工程预算定额 》JTGT 3832-2018 | 1座 | 《关于申请启动我市2021年危桥项目建设程序的报告》
|  | 2.1金额小计（万元） |  | 111.0952
| 2 | 药山镇中华堰桥拆除、重建 |  | 124.8307 | 124.8307万元/座 | 中华人民共和国交通运输部2018年12月17日发《公路工程预算定额 》JTGT 3832-2018 | 1座 | 《关于申请启动我市2021年危桥项目建设程序的报告》
|  | 2.1金额小计（万元） |  | 124.8307
金额合计（万元） |  |  |  | 373.1771
审核人： |  |  |  | 填报人：