## 修改稿
预算项目绩效目标申报表
（ 2022年度）
填报单位（公章）：津市市汪家桥街道办事处 | [6 empty] | 金额：2347万元
项目名称 |  |  | 津市市汪家桥街道邮政小区、阳光公寓等老旧小区配套基础设施建设 |  | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项√
项目填报人 |  |  | 汪静
填报人联系电话 |  |  | 13873617288
业务股室 |  |  | 乡镇财政服务中心
专项立项依据 |  |  | 《津市市发展和改革局关于津市市汪家桥街道邮政小区、阳光公寓等老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（津发改投〔2021〕204号）
实施计划 |  |  | 实施开始时间 | 实施结束时间 | 实施内容
|  |  | 2022-05-01 | 2023-04-01 | 老旧小区改造
专项长期绩效目标 |  |  | 通过实施老旧小区改造项目，构建和谐社区，提升城市形象，提高居民幸福指数。
专项年度绩效目标 |  |  | 通过本项目，改造2个老旧小区，大力改善居民居住条件，消除安全隐患，优化重置街区功能，实现受益对象满意度90%以上的目标。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值及单位 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | 改造任务涉及居民户数 |  | 2个
|  |  | 改造房屋数量 | 改造房屋数量 |  | ≥164户
|  |  | 改造总面积 | 老旧小区改造总面积 |  | ≥18500平方米
|  | 质量指标 | 施工安全率 | 施工时不发生安全事故 |  | 100%
|  |  | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完工及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 预算控制额 | 项目成本控制在预算内 |  | ≤2347万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住安全隐患 | 排除居住安全隐患，保障居民居住安全 |  | 排除
|  |  | 街区功能 | 优化重置街区功能 |  | 优化重置
|  | 经济效益指标 | 无
|  | 环境效益指标 | 人居环境 | 加强三废治理、改善人居环境 |  | 改善
|  | 可持续影响指标 | 改造后房屋及设施安全使用年限 | 改造后的房屋及设施保证安全使用年限 |  | ≥20年
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 |  | ≥90%
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 津市市汪家桥街道办事处
| 资金管理办法： |  | 《汪家桥街道办事处机关财务管理制度》
| 项目管理办法： |  | 《汪家桥街道办事处项目管理制度》
| 工作措施(方案、规划)： |  | 《汪家桥街道办事处2022年度工作规划》
审核人：陈克双 |  |  |  | 填报人：汪静 |  | 填报日期：2022年3月31日