## 定稿
预算项目绩效目标申报表
（ 2022年度）
填报单位（公章）：津市市公路建设养护中心 | [6 empty] | 金额：1850 万元
项目名称 |  |  | S224线路面大修 |  | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项√
项目填报人 |  |  | 邓鹏
填报人联系电话 |  |  | 13786698698
业务股室 |  |  | 经建股
专项立项依据 |  |  | 《关于下达2022年度第一批普通国省道养护资金计划的通知》湘交函〔2022〕184号
实施计划 |  |  | 实施开始时间 | 实施结束时间 | 实施内容
|  |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | S224线5公里路面大修工程（白改黑）原路面碎化
|  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | S224线5公里路面大修工程（白改黑）同步碎石封层
|  |  | 2021-09-01 | 2021-11-01 | S224线5公里路面大修工程（白改黑）ATB沥青碎石基层
|  |  | 2021-11-01 | 2021-12-01 | S224线5公里路面大修工程（白改黑）沥青砼面层
专项长期绩效目标 |  |  | 保证津市道路建设，促进道路运行畅通，改善出行环境，推动经济发展的影响，提高政府公众服务能力与水平。
专项年度绩效目标 |  |  | 投入资金1850万元，完成S224线K79+000-K84+000段共5公里路面大修工程，确保工程完工验收合格率100%，公众满意度90%以上。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值及单位 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 原路面碎化面积 | 原26cm水泥路面碎化 |  | 11700m³
|  |  | 同步碎石封层数量 | 1cm同步碎石封层 |  | 45000㎡
|  |  | ATB沥青碎石基层数量 | 12cmATB沥青碎石基层 |  | 45000㎡
|  |  | 沥青砼面层数量 | 5cm沥青砼面层 |  | 45000㎡
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 按要求75%的颗粒满足不超过7.5cm*22.5cm*32.5cm的标准混凝土路面碎化质量验收合格率 |  | 100%
|  |  |  | 安交工验收弯沉值≤31.1对路面加铺水泥质量验收合格率 |  | 100%
|  |  |  | 按沥青用量为1.2kg/m2 ，碎石采用 10-15mm 的单粒径碎石，撒布量为满铺面积的60%的标准对同步碎石封层验收合格率 |  | 100%
|  |  |  | 按交工验收弯沉值≤27.6的标准对沥青砼面层验收合格率 |  | 100%
|  |  | 安全事故发生率 | 建设期间重大安全事故和人员伤亡发生率 |  | 0%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划时间完成工程任务的及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 严格控制成本，将工程项目总成本控制在预算金额内 |  | ≤1850万元
|  |  | 成本合规率 | 各项支出成本按标准合理合规，保证成本、费用支出合理合规率 |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展能力 | 对津市道路通行、出行环境及推动经济发展的影响，提高公众服务能力与水平，直接或间接推动津市城市和经济发展的能力提高 |  | 显著提高
|  | 经济效益指标 | 促进经济 | 对经济发展的促进作用,提高投资效益和资源利用效益，提高经济增长 |  | 极大促进
|  | 环境效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 长期发挥作用，产生持续性影响 |  | 长期保持
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 群众满意度 |  | ≧90%
专项实施保障措施 | 管理机构： |  | 津市市公路建设养护中心
| 资金管理办法： |  | 《津市市公路建设养护中心预算业务管理制度》《津市市公路建设养护中心专项资金管理办法》
| 项目管理办法： |  | 《津市市公路建设养护中心工程质量安全监督管理办法》
| 工作措施(方案、规划)： |  | 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
审核人：常军 |  |  |  | 填报人：邓鹏 |  | 填报日期：2022年3月22日