2021年度津市市衔接推进乡村振兴资金

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《津市市财政局关于明确2022年度预算绩效管理目标任务的通知》（津财发〔2022〕3号）等文件精神，受津市市财政局委托，湖南骏德会计师事务所（普通合伙）对2021年度津市市衔接推进乡村振兴资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为持续深入推进“脱贫攻坚问题清零”行动，查漏洞补短板，促进乡村产业发展，完善乡村基础设施建设，推进乡村振兴，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求。根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共湖南省委 湖南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）、《津市市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（津财发〔2021〕14号）文件精神设立本项目。项目主管部门分别为津市市乡村振兴局、津市市民政局及津市市农业农村局（以下简称市乡村振兴局、市民政局及市农业局）。

2.主要内容和实施情况

（1）项目主要内容

项目资金主要用于支持脱贫村和乡村振兴示范村产业发展、基础设施建设及脱贫户、监测户自我发展项目。如公路硬化加宽、机耕道建设、堰塘建设及整修、道路亮化、沟渠清淤、景点基础建设及平台建设、特色产业发展、贷款贴息补助等。

2021年度共有261个项目，其中市农业局共有3个项目，包括产业发展项目2个、基础设施建设项目1个；市民政局共有5个项目，包括产业发展项目3个、基础设施建设项目2个；市乡村振兴局共有253个项目，包括产业发展及产业配套项目68个、扶贫及公益岗位补贴6个、基础设施建设项目174个、小额贷款贴息项目3个、其他项目2个。如食用菌产业发展200万元，主要是由各乡镇、村委会与实施企业签订项目委托帮扶协议，将该笔资金投入至产业项目中，后期获得分红；小额贷款贴息项目45万元，主要是为了进一步降低农户贷款融资成本，对金融机构发放的5万元以内的小额贷款给予财政贴息。

（2）项目实施情况

衔接资金项目按照“群众参与、村（社区）申报、镇（街）审查、市审批”的实施原则。由镇（街）人民政府及村民（社区）委员会负责组织实施，市乡村振兴局对项目实施情况进行统一监管。

项目申报：项目先由村民（社区）代表大会讨论研究并进行公示公告，经镇（街）政府审议并通过，由乡村振兴工作站汇总上交市实施乡村振兴战略领导小组办公室，再经审定后录入项目库。

项目实施：项目实施单位按照批复的项目计划进行实施。项目实施可采取合作经营、联户经营、承包经营、租赁经营、村（社区）企共建、家庭农场、以户为单位自主发展等模式。

项目验收：项目建设完成后，先由项目实施单位开展自验，自验合格并签署验收意见后提交至镇（街）政府，由镇（街）向市乡村振兴局申请验收。验收通过后支付相关款项，并形成档案资料归档保存。

后续管理：项目竣工验收并确定产权归属后，由管理单位建立资产台账，建立健全各项运行管护制度，保证项目正常运转，长期发挥效益。

- 3.资金投入和使用情况

- 2021年年初预算1550万元，实际到位3342.37万元，其中中央财政资金1037.6万元、省级财政资金1099.77万元、常德市财政资金5万元、津市市财政资金1200万元。上年结转4.71万元。

- 2021年度支出2568.88万元，其中市农业局支出230万元、市民政局支出57万元、市乡村振兴局支出2281.88万元。结余778.2万元（243.77万元为市农业局结转，其他部分为市乡村振兴局预算资金暂未申请拨付的部分）。截至2022年8月1日支出778.2万元，其中市农业局支出243.77万元、市乡村振兴局支出534.43万元。项目合计支出3347.08万元。

详见附件1。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过实施本项目，保障市级乡村振兴重点帮扶村建设，解决非重点村基础设施落后等突出问题；完善基础设施建设，改善生产、生活、交通运输条件及农业生产灌溉条件；大力推动农村特色产业发展，为稳定巩固脱贫成果、增强区域经济活力、建设美丽乡村奠定基础；守住不发生规模性返贫的底线，促进社会稳定。

2.年度具体目标

（1）产出指标

①数量指标：贫困村新建改建公路里程≥8公里；水利工程维修养护数量≥3座；堰塘整修数量≥45口；治理沟渠长度≥2.5公里；新建田间道路长度≥30公里；公路亮化路灯安装数量≥220盏；新建无害化厕所数量3349户；雨露计划补助享受职业教育脱贫户子女人数≥180人；贷款贴息户数≥100户；享受公益岗位补贴人数≥10人；享受务工交通补贴人数≥95人；驻村帮扶会议、防返贫监测等政策培训次数≥6次。

②质量指标：贫困村新建改建公路等级达四级；各项工程验收合格率、基础设施正常使用率、公益岗位补贴发放准确率均达100%。

③时效指标：工程项目验收及时率≥95%；工程项目开工及时率、项目（工程）完成及时率、资金拨付及时率均达100%。

④成本指标：保质保量的同时厉行节约，项目总成本≤3347.08万元，各单项成本合理、各项补助标准符合政策。

（2）效益指标

①通过项目实施，降低农产品运输成本；带动乡村人口全年总收入≥200万元。

②道路建设、水利工程、产业发展受益群众人数均≥5000人；带动村民积极主动参与项目建设；增加就业机会；解决出行困难问题，改善生产生活交通运输条件及农业生产灌溉条件；优化农村生活环境。

③保障农业生产配套设施可持续使用；保障帮扶政策稳定可持续。

④服务对象满意度达95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我们接到津市市财政局（以下简称市财政局）委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2022年8月1日至11月9日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目情况介绍；审核项目资金收支情况；收集查看了津市9个镇2021年的项目报账资料，现场查看了市农业局及市民政局的项目资料及支出明细，共涉及金额2414.37万元，占实际支出资金72.13%（2414.37/3347.08）；现场查看了药山镇、毛里湖镇的项目实施情况，占项目所在镇总数22.22%（2/9）。通过现场询问、微信调查和电话调查等方式，对63位受益村村民进行了问卷调查。与市财政局、市乡村振兴局、市农业农村局、市民政局沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。根据项目特性，将虚列项目套取财政资金和存在重大违纪违规情况列为项目否决性指标。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果：该项目得分90.5分，评价等级为“优”，得分及扣分明细如下：

（一）决策总分15分，得分14.5分，扣0.5分。扣分明细：

绩效目标：绩效目标设置不符合成本节约原则，成本指标设置最低值，未设置限额，扣0.5分。

（二）过程总分25分，得分21分，扣4分。扣分明细：

1.资金使用合规性：多结算防渗油布费用0.95万元；个别结算单价不合理，如基础开挖最低单价6.5元/立方米，最高单价14.5元/立方米，扣2分。

2.制度执行有效性：部分项目验收日期与竣工日期逻辑不符；部分项目实际建设规模与申报规模不一致，扣2分。

（三）产出总分30分，得分25分，扣5分。扣分明细：

1.产出数量：2021年津市市贫困村新建改建公路仅4.21公里；治理沟渠仅1.6公里；新建无害化厕所仅3249户，未达目标3349户；雨露计划补助享受职业教育脱贫户子女人数仅104人；务工交通补贴仅68人，扣2.5分。

2.产出质量：通过现场查看，机耕道路使用率不高，基础设施正常使用率未达100%，扣1分。

3.产出时效：2021年261个项目中有96个项目未及时开工，开工及时率仅63.22%；三新垸村3组潘正明家至5组道路整修项目竣工日期2021年4月1日，验收日期2021年9月15日，工程项目验收及时率未达95%，扣1.5分。

（四）效益总分30分，得分30分，未扣分。

详见附件2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据

项目依据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共湖南省委 湖南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）、《津市市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（津财发〔2021〕14号）（以下简称《资金管理办法》）文件立项，立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标

市乡村振兴局部分年初绩效目标指标值设置过低。如年初绩效目标申报表中设置安装路灯220盏，本年度实际安装359盏，超年初目标63.18%等。

3.资金投入

项目预算内容与项目内容一致，且预算资金分配依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，资金投入合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率

2021年年初预算1500万元，实际到位3342.37万元，其中中央财政资金1037.6万元、省级财政资金1099.77万元、常德市财政资金5万元、津市市财政资金1200万元。项目资金到位率100%。

（2）预算执行率

- 2020年结转4.71万元。2021年到位3342.37万元，2021年实际可执行资金3347.08万元。2021年度支出2568.88万元，其中市农业局支出230万元、市民政局支出57万元、市乡村振兴局支出2281.88万元；2022年支出778.2万元，其中市农业局支出243.77万元、市乡村振兴局支出534.43万元；项目预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目资金使用均通过“四议两公开”决定，但存在多结算0.95万元防渗油布费用等问题，部分资金使用不合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性

资金管理按《资金管理办法》文件执行；项目管理按《关于加强扶贫项目资产后续管理和监督的实施意见》（湘振局联〔2021〕5号）《津市市乡村振兴衔接资金项目管理办法》文件实施，管理制度健全。

（2）制度执行有效性

资金使用按《资金管理办法》等制度执行，但存在项目实际建设规模与申报规模不一致问题，制度执行欠有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量

2021年津市市完成对4座水利工程的维修养护工作；堰塘整修数量52口；新建田间道路82.9公里；公路亮化路灯安装数量359盏；贷款贴息补助107户；发放公益岗位补贴33人；举行驻村帮扶会议及防返贫监测等政策培训6次，目标完成。

2021年津市市贫困村共计新建改建公路仅4.21公里，未达目标8公里；治理沟渠仅1.6公里，未达目标2.5公里；新建无害化厕所仅3249户，未达目标3349户；雨露计划中享受职业教育脱贫户子女补助人数仅104人；务工交通补贴仅68人，目标未完成。

2.产出质量

2021年各项工程均通过验收，验收合格率达100%；贫困村新建改建公路等级达四级；公益岗位补贴均按制度发放，公益岗位补贴发放准确率达100%，目标完成。

通过现场查看，部分机耕道路使用率不高，基础设施正常使用率未达100%，目标未完成。

3.时效指标

所有开工项目均按项目合同期限及时完成，项目（工程）完成及时率100%；资金均及时拨付，拨付及时率达100%，目标完成。

2021年261个项目中有96个项目未开工，其中包含56个产业发展项目，开工及时率63.22%，未达100%；部分项目验收不及时，如三新垸村3组潘正明家至5组道路整修项目竣工日期为2021年4月1日，验收日期为2021年9月15日，工程项目验收及时率未达95%，目标未完成。

4.成本指标

2021年度项目总成本3347.08万元，未超预算总成本；各单项成本均按照补助标准执行，目标完成。

（四）项目效益

1.通过项目实施，改善了生产生活交通运输条件，降低了农产品运输成本；根据津市市2021年国民经济和社会发展统计公报显示，津市市2021年年末乡村人口全年总收入增加20047.48万元，人均增长10.8%，乡村振兴项目的实施发挥了极大的推动作用，视同目标完成。

2.项目实施带动村民积极主动参与项目建设；产业发展积极促进就业机会。通过实施村级道路建设、村庄亮化、沟渠清淤、堰塘整修、机耕道铺设等项目，保障了村民饮水安全，优化了村民生活环境，农业生产灌溉条件得到了进一步提升，道路建设、水利工程、产业发展合计受益人数17981人，目标完成。

3.农业生产配套设施可持续使用约10年；各项帮扶政策稳定可持续，目标完成。

详见附件3。

4.满意度

经统计收回的63份有效调查问卷，服务对象满意度为96.11%，目标完成。详见附件4。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.产业帮扶全覆盖。一是突出重点产业扶贫。建立龙头企业绑定农民专业合作社、农民专业合作社绑定农户的利益联结机制；二是创新联农带农机制。打造农业联合体带动模式。重点培育了9家省级农业龙头企业，14家市级农业龙头企业；三是发展壮大村级集体经济。落实村级集体经济发展“五条措施”、“消薄攻坚、引领提升”八项行动工作；四是开展小额信贷意愿调查。结合“大走访”活动，对全市脱贫户、监测户1887户开展调查，对有贷款意愿且符合贷款条件的户落实“应贷尽贷、户贷户用”。

2.就业帮扶全方位。近年来，津市建立健全稳岗拓岗联动机制，全方位开展送岗、稳岗、拓岗，实施“一户一技能”工程，有力实现了贫困群众就业收入持续稳定，夯实筑牢了返贫致贫防线。一是主动送岗。主动对接各类企业、项目的用工需求和城乡劳动者、农民工的就业需求，搭建线上线下服务平台；二是监测稳岗。对现有2214名脱贫户劳动力的基础信息做到“底子清、数据明”；三是帮扶拓岗。建立新合新、新中意、娄星纺织、和平生物等4家帮扶基地，共吸纳脱贫户劳动力38人就业。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标设置欠规范

绩效目标设置不符合成本节约原则。所有成本指标补助标准均设置为最低值。如贫困村新建改建公路补助标准≥35万元/公里、路灯安装补助标准≥1.3千元/盏，成本指标各项标准未设置成本限额。

原因分析：单位未足够重视绩效管理工作，绩效管理水平有待进一步提高。

2.财务管理欠规范

（1）多结算防渗油布费用0.95万元。毛里湖镇田家山村新建4个蓄水池，决算金额9.43万元，其中包括购防渗油布4套，共0.96万元。但决算表中显示防渗油布单价为24元/套，经计算4套仅需96元，多结算费用0.95万元。

（2）个别结算单价不合理。一是同村不同项目之间采购同一原材料价格不一致。如C30混凝土单价，毛里湖镇樟树村2组徐家堰堰塘硬化项目单价550元/立方米，同村24组余家堰堰塘硬化项目单价为620元/立方米；新洲镇庹家峪村12组机耕道修建项目中基础开挖单价8.5元/立方米，但同村2组杉树堰整修项目中基础开挖单价14.5元/立方米。二是同一事项单价差距大。如基础开挖最低单价6.5元/立方米，最高单价14.5元/立方米。C20混凝土最低单价570元/立方米，最高单价700元/立方米。

原因分析：未对提交的结算资料进行核实与计算，报销审核不严谨；未及时进行市场行情调查，仅按总价外包。

3.项目管理不规范

（1）项目验收日期与竣工日期逻辑不符。据相关资料显示，部分项目验收日期早于竣工日期。如白衣镇柏林村1000米机耕道建设项目，项目在2021年10月13日竣工，但项目验收日期为2021年10月9日。

（2）项目实际建设规模与申报规模不一致。据决算资料显示，部分项目建设规模小于申报规模。如新洲镇嘉山社区车渚片9组道路硬化项目申报时道路硬化长度为260米，实际仅硬化202米。毛里湖镇中南村1组机耕道建设与6组机耕道建设项目申报时建设规模分别为3200×3.5×0.1和1200×3，但实际建设规模为1500×3×0.08和700×3×0.08。

原因分析：主管单位未及时对所建项目进行实时监督，未及时将项目建设情况与所提交资料进行核对。

4.部分产出指标未完成

如市乡村振兴局2021年年初绩效目标申报表中设置贫困村新建改建公路里程≥8公里，但实际仅完成4.21公里；如年初设置治理沟渠长度≥2.5公里，治理沟渠长度仅完成1.6公里；通过现场查看，部分机耕道路建设使用率不高，基础设施正常使用率未达目标100%；2021年261个项目中有96个项目未及时开工，开工及时率仅63.22%等。

原因分析：年初未根据项目库数据等情况准确设置绩效目标，导致所有任务完成后未完成绩效目标任务。

六、有关建议

（一）准确编制绩效目标

一是建立项目库管理，年初根据项目库的项目内容准确设置下年度绩效目标，根据年初设定的绩效目标，严格审批当年项目；二是合理设置绩效目标，成本指标应设置支出限额而不是最低值。

（二）加强财务监管

1.市乡村振兴局退回多结算防渗油布费用0.95万元。后期加强财务审核流程，对于误报多报、提前报销等违反财务管理制度的，需将报销凭证退回报销人，待修改完善后再予办理，真正将单位制定的财务管理制度落到实处。经办人、证明人、审核人与审批人各负其责，切实履行各自岗位职责。

2.市乡村振兴局查明单价不公允的原因，并追究相关责任。后续采购时应进行市场比价，选取性价比更高的产品，节约财政资金。

（三）加强项目管理

1.查明项目验收日期与竣工日期逻辑不符原因。后续严格按照项目工程管理办法实行，杜绝项目尚未竣工提前申请验收手续的现象。

2.市乡村振兴局应根据申报规模实施项目，并保持建设规模与申报规模一致性。若实际建设规模低于申报规模，或施工方原因缩减工程量，应按照实际建设规模或缩减工程量后实际工程量相应调减结算金额。

（四）提高产出效益

绩效目标设置应与项目库数据做比较。统计项目库实际数据等情况准确设置绩效目标，在编制年初预算时同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，有预算安排就有绩效目标，有分配使用就有绩效评价。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，对于完成情况不达标的，应向相关部门或乡镇下发预警通知，督查催工，确保项目产出。

附件：1.津市市乡村振兴局2021年度资金分配台账

2.绩效评价指标体系

3.项目绩效目标完成情况表

4.现场调查问卷汇总表