2021年度津市市毛里湖镇人民政府

整体支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《津市市财政局关于明确2022年度预算绩效管理目标任务的通知》（津财发〔2022〕3号）等文件精神，湖南九澧咨询服务有限公司受津市市财政局（以下简称市财政）委托，对津市市毛里湖镇人民政府（以下简称毛里湖镇政府）2021年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

毛里湖镇政府为津市市财政一级预算全额拨款行政单位，统一社会信用代码11430781MB0X324327，单位负责人孙鹏骑。毛里湖镇政府设置了党政办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室等6个内设机构，综合行政执法队1个执法机构，政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心3个中心，退役军人服务站1个站所。根据中共津市市委机构编制委员会文件核定编制数73人，其中行政编制28人、事业编制45人；实有在职人员88名，其中在职行政编制26名、事业编制31名、临聘人员31名；退休人员40名。

毛里湖镇辖区总面积153.86平方公里，总人口约4.3万人。有11个行政村，4个社区，309个村（居）小组。

（二）单位主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（居）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，促进项目发展等经济建设工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实相关法规政策。

4.实施公共管理。负责辖区内生态环保、城管、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理、接待群众来信来访、化解矛盾纠纷等有关工作。

5.保障村（居）自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台。

（三）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2021年12月31日，资产总额1,646.71万元，其中流动资产540.69万元、固定资产1,106.02万元。负债总额172.72万元，其中流动负债179.18万元、非流动负债-6.46万元（单位无法解释形成原因）。净资产1,473.99万元。

2.收支结余情况

2021年，年初部门预算收入5,815.97万元，预算追加391.61万元，调整后预算收入（即决算收入）6,207.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入2,450.76万元、政府性基金预算财政拨款收入176万元、其他收入3458.82万元。上年结转122万元。

2021年，年初部门预算支出5,815.97万元。其中基本支出1,713.97万元、项目支出4,102万元。预算调整-522.47万元，调整后预算支出（即决算支出）5,293.50万元。其中基本支出1,359.53万元、项目支出3,933.97万元。预算执行率91.02%。年底结转结余914.08万元。

部门财务情况详见附表1：2021年毛里湖镇人民政府部门整体支出绩效评价基础数据表、附表2：2021年毛里湖镇人民政府部门整体预算收支执行情况表、附表3：2021年度毛里湖镇人民政府项目支出明细表（含政府性基金预算收入）。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

严格落实市委、市政府的重大决策和部署，加快乡村振兴项目建设，全面实现各村（居）经济和社会各项事业协调、持续、快速发展，为民办实事，不断提升辖区内居民的获得感、安全感、幸福感。

2.2021年度部门绩效目标

（1）产出指标

① 党风党建。每季开展一次干部职工党风廉政教育活动。完成社区党支部“五化”创建验收工作；对全镇15个村（社）班子进行目标管理考核。全年无干部职工及村级班子成员党风廉政方面的违纪问题发生。

② 乡村振兴。巩固脱贫成果，完成乡村振兴项目任务；建设美丽乡村示范点5个，争创市级美丽乡村示范村4个、省级美丽乡村示范村3个；产业发展蔬菜种植规模1万亩以上，特色水果种植500亩以上；全面完成4类重点对象危房改造任务；改建户厕875个；验收合格率100%；无债务增长情况。

③ 农林生产。发布农业技术知识推广、病虫情报12期；每季度开展农业技术培训1次；农业技术培训参训率95%以上；农产品抽样检测4800批次；“瘦肉精”抽检检出率为零；无重大质量安全事故发生；抛荒耕地复耕复种面积396.06亩以上；每月下村督促指导规模养殖户开展免疫消毒1次；畜禽免疫密度100% ；全面落实长江禁捕退捕规定，禁捕政策宣传覆盖率100%；秸秆焚烧重点时段巡查频率1次/日；农作物秸秆禁烧率100%。

④ 综治民调。年内入户走访覆盖率100%；“雪亮工程”村（社区）视频监控探头150个以上；正常运转率90%以上；全镇重大集访、越级上访事件“零”发生；矛盾纠纷化解率97%；信访案件办结率100% ；落实全镇约37千米河道河长制。

⑤ 社会民生。特殊人群保障到位，供养、帮扶精准率100%；城乡居民养老保险应保尽保，城乡居民医疗保险任务完成率93%以上；政策宣传覆盖率100%。

⑥ 基础项目建设。新建污水处理站2个；绿化提质改造6公里以上；完成津市水系连通及农村水系整治16.30公里。

（2）效益指标

① 经济效益。引进2个重点项目；辖区内居民收入较上年增长。

② 社会效益。全镇脱贫稳定率100%；特殊人群社会保障到位，应保尽保；城乡居民医保参保全覆盖、基本养老保险参保全覆盖，政策知晓率100%；文化体育设施村村覆盖，老百姓文化生活丰富多彩；治安事件得到有效治理，全镇平安和谐；提高老百姓获得感及幸福感。

③ 生态效益。空气质量全年优良率80%以上；农村人居环境美化、宜居。

④ 创先争优。津市市政府绩效考评争创优秀等级。

⑤ 满意度。辖区内群众、单位职工综合满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预、决算情况

2021年，基本支出年初预算1,713.97万元，其中工资福利支出680.51万元、一般商品和服务支出1,024.33万元、对个人和家庭补助9.13万元。上年结转0万元，年内调整预算-70.20万元，全年可执行预算1,643.77万元。

2021年，基本支出决算1,359.53万元，其中工资福利支出784.94万元、一般商品和服务支出536.7万元、对个人和家庭补助37.89万元。年末结转结余284.24万元。

1.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

| 项目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年决算 | 2021年决算较年初预算增+（减-） |  | 2021年决算较上年决算增+（减-） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工资福利支出 | 716.75 | 680.51 | 785.96 | 105.45 | 15.50% | 69.21 | 9.66% |
| 商品和服务支出 | 536.03 | 1,024.33 | 535.68 | -488.65 | -47.70% | -0.35 | -0.07% |
| 对个人和家庭的补助 | 29.78 | 9.13 | 37.89 | 28.76 | 315.01% | 8.11 | 27.23% |
| 合计 | 1282.56 | 1713.97 | 1359.53 | -354.44 | -20.68% | 76.97 | 6.00% |

上表反映，2021年基本支出较年初预算减少354.44万元，减幅20.68%。主要原因：

工资福利支出较年初预算增加105.45万元，增幅15.5%，主要原因是绩效奖114.2万元未纳入年初预算。

商品和服务支出较年初预算降低488.65万元，减幅487.63%，主要原因年初预算不精准，其他商品服务支出预算过高。

对家庭和个人补助支出较年初预算增加28.76万元，增幅15.01%。主要原因是支付的抚恤费19.19万元、退休干部生活补助4.31万元、工伤医疗补助1.21万元等未纳入年初预算。

详见附件1和附件2：基础数据表与预决算收支执行情况表。

2.“三公”经费情况

单位：万元

| 项目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年决算 | 2021年决算较年初预算增+（减-） |  | 2021年决算较上年决算增+（减-） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 公务接待费 | 3.66 | 5 | 13.4 | 8.4 | 168.00% | 9.74 | 266.12% |
| 公务用车运行维护费 | 7.35 | 5 | 3.18 | -1.82 | -36.40% | -4.17 | -56.73% |
| 因公出国出境费 | - | - | - | - | - |  |  |
| 合计 | 11.01 | 10.00 | 16.58 | 6.58 | 65.80% | 5.57 | 50.59% |

上表反映，2021年“三公”经费16.58万元，较上年增加5.57万元，增幅50.59%。其中公务接待费比年初预算、上年同期分别增加6.58万元、5.57万元；公务用车运行维护费比年初预算减少1.82万元、比上年同期减少4.17万元。

（二）项目支出情况

2021年，项目支出年初预算4,102万元。上年结转122万元，年内调整预算163.80万元，全年可执行预算合计4,387.80万元。

2021年，项目支出决算3,775.90万元，年末结转结余611.9万元。结转结余资金截至绩效评价日已使用610.9万元，信访事务项目指标暂存1万元，详细情况如下表所示。

毛里湖镇人民政府2021年项目支出明细表（单位：万元）

| 项目名称 | 年初预算 | 上年结转 | 本年调整 | 可执行指标 | 决算金额 | 结转结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对村委和村党支部补助 | 507.00 |  | 16.10 | 523.10 | 522.00 | 1.10 |
| 污水处理 | 806.2 |  | -6.20 | 800.00 | 792.84 | 7.16 |
| 乡村振兴 | 2788.8 | 8.00 | 153.90 | 667.78 | 569.11 | 98.67 |
| 改厕 |  |  |  | 170.18 | 149.48 | 20.70 |
| 基础设施建设 |  | 10.00 |  | 90.45 | 88.45 | 2.00 |
| 产业发展 |  | 10.00 |  | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 防汛 |  |  |  | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 防灾救灾 |  |  |  | 55.00 | 35.35 | 19.65 |
| 工作经费 |  |  |  | 75.60 | 40.77 | 34.83 |
| 道路建设 |  |  |  | 158.42 | 104.00 | 54.42 |
| 禁捕退捕 |  |  |  | 13.50 | 8.50 | 5.00 |
| 就业创业补助 |  | 2.00 |  | 252.03 | 177.96 | 74.07 |
| 民政劳保专项 |  |  |  | 107.32 | 107.28 | 0.04 |
| 农产品质量安全 |  |  |  | 1.92 | 1.12 | 0.80 |
| 危房改造 |  |  |  | 14.00 | 4.00 | 10.00 |
| 水利工程建设 |  | 14.00 |  | 199.30 | 187.00 | 12.30 |
| 文化和旅游 |  | 20.00 |  | 60.50 | 57.50 | 3.00 |
| 污染防治 |  |  |  | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 信访事务 |  |  |  | 16.70 | 15.70 | 1.00 |
| 增减挂钩项目 |  |  |  | 301.48 | 296.10 | 5.38 |
| 征地和拆迁补偿 |  |  |  | 607.26 | 395.37 | 211.89 |
| 造林补助 |  |  |  | 24.98 | 0 | 24.98 |
| 其他支出 |  | 58 |  | 146.28 | 121.37 | 24.91 |
| 合计 | 4102 | 122 | 163.8 | 4387.80 | 3775.90 | 611.90 |

（三）预算管理情况

毛里湖镇政府按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算，预算编制过程中遵循“两上两下”流程，经财政审核、人大审批后形成最终部门预算。制定了《财政预算管理制度》和《财政所财政财务工作制度》《部门单位集中核算财务管理制度》《部门会计核算监督制度》《固定资产管理制度》及会计工作内部控制制度等。在支出管理上，按工程及固定资产构建支出、办公用品购置支出、招待费用支出、差旅费支出、会议费支出及培训费支出进行分类管理，实行经办人、站（办）所负责人签名，镇长“一支笔”审批制度，但存在资金使用不规范等情况。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预算情况

2021年，无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，政府性基金决算收入176万元，其中其他国有土地使用权出让收入129万元、彩票公益金47万元。

决算支出158.07万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金，主要用于村级土地流转补偿，年末无结转结余；彩票公益金主要用于基础设施建设，支出金额29.07万元，年末结转17.93万元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、党风党建。毛里湖镇政府每季开展了一次干部职工党风廉政教育活动；完成了社区党支部“五化”创建验收工作；已对全镇15个村（社）班子进行目标管理考核，并对全镇绩效评估结果进行通报；年内未发生干部职工及村级班子成员党风廉政方面的违纪问题的通报。目标已完成。

2、乡村振兴。巩固脱贫成果，已完成乡村振兴项目任务56个；建设美丽乡村示范点5个，市级美丽乡村示范村4个（其中省级美丽乡村示范村3个）；产业发展蔬菜种植规模9千亩，特色水果种植约420亩；已完成4类重点对象危房改造任务32户；改建户厕验收完成325户，纳入污水管网视同完成任务550户,验收合格率100%；2021年底较年初负债增长31.45万元，除产业发展与无债务增长目标未完成，其他目标均已完成。

3、农林生产。已发布农业技术知识推广、病虫情报12期；每季度开展了农业实用技术培训1次，共涉及八项技术知识；农业技术培训参训率100%；农产品已抽样检测4800批次；“瘦肉精”抽检检出率为零；无重大质量安全事故发生；抛荒耕地复耕复耕面积565.80亩、复种面积496.91亩，；每月下村督促指导规模养殖户开展免疫消毒1次；畜禽免疫密度100% ；秸秆焚烧重点时段巡查频率1次/日；根据现场走访了解，禁捕政策宣传已覆盖至村一级，覆盖率为100%；以上目标均已完成。农作物秸秆禁烧率95%，目标未完成。

4、综治民调。年内入户走访覆盖率90.63%；“雪亮工程”村（社区）视频监控探头261个，经现场查看平台，视频监控设备在线215个，正常运转率82.38%，目标未完成；全镇重大集访、越级上访零发生；根据常德市智慧平安平台数据显示，矛盾纠纷化解率100%；根据湖南省信访信息系统数据，年内接访30件，均已办结；已制定河长制工作要点，按照工作要点要求，每人每月对镇内约37千米河道巡察2次，并通过河长制APP定位跟踪。目标已完成。

5、社会民生。特殊人群保障到位，但存在款项支付不合规，精准率未达100%，未完成目标；城乡居民养老保险应保尽保，城乡居民医疗保险任务完成率94.33%；政策宣传覆盖率100%。目标已完成。

6、基础项目建设。已建成污水处理站11处，项目已竣工结算评审中；绿化提质改造约6.5公里；已完成津市水系连通及农村水系整治17.08公里。目标已完成。

（二）效益指标完成情况

1. 经济效益。已引进田珍湖光伏发电项目、派对服饰乡村振兴车间项目，并围线医疗器械产业链精准招商，引进湖南圣辉生物；间接带动当地居民就业，根据问卷调查结果68.57居民，2021年收入较上年有所增长。

2.社会效益。全镇脱贫稳定率100%；特殊人群社会保障到位，应保尽保；城乡居民医保参保全覆盖、基本养老保险参保全覆盖，政策知晓率98.58%；文化体育设施村村覆盖，老百姓文化生活丰富多彩；治安事件得到有效治理，全镇平安和谐；老百姓获得感及幸福感较强。

3.生态效益。根据常德市生态环境局发布的2021年12月全市环境质量状况的通报，津市市空气质量1-12月空气质量状况空气优良天数比例96.4%；农村人居环境美化，房前屋后干净整洁，集镇、村容村貌整洁美观，宜居。

4.行政效能。根据津市市2021年度绩效评估结果的通报，毛里湖镇政府绩效考评为良好等次。

5.满意度。单位职工对部门履职效果满意程度97.42%；辖区内社会公众对部门履职效果的满意程度90.86%。目标已完成。

五、评价结论和等次

毛里湖镇政府对2021年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分98.5分，绩效自评等级为“优”。

评价组根据现场评价情况，经综合评价，该部门整体支出绩效评价得分80.36分，评价等级为“良”。得分明细：

- 投入总分15分，实得12分，扣3分。扣分明细：

- 目标设定。指标设置不科学，未与部门年度的任务数或计

划数相对应。扣2分。

- 预算配置。“三公经费”变动率为100%，扣1分。

- 过程总分25分，实得12分，扣13分。扣分明细：

- 预算执行。预算执行率91.02%扣1分。

- 预算管理。结转结余率15.72%，综合考虑12月份日指标下达金额378.27万元，酌情扣0.5分；结转结余变动率649.25%扣1分；“三公经费”控制率为165.80%扣1分；政府采购执行率为10.74%扣2分；制度执行不到位扣1分；资金使用合规性，存在租车费报销不实、资金支付不合规、支付依据不足、审批不到位、基本支出挪用项目资金。村级财务管理不规范，监管不到位扣4分；信息不完善、固定资产清单缺失、会计核算不规范扣1分，共扣10.5分。

- 资产管理。资产管理制度执行不到位扣0.5分；固定资产账实不符、往来清理不及时扣1分；固定资产利用率低，因考虑到撤乡并镇特殊因素，此项酌情不扣分。共扣1.5分。

（三）产出总分30分，实得28.06分，扣1.94分。扣分明细：

1.实际完成率。蔬菜种植任务完成率为90%扣0.4分；特色水果种植规模完成率为84%扣0.4分；年内入户走访覆盖率90.63%扣0.3分，共扣1.1分。

2.质量达标率。通过“五料化”秸秆利用衡量的农作物秸秆禁烧率为95%扣0.4分；经现场抽查，污水处理站湿地绿植成活率不高扣0.3分；雪亮工程运转率82.38%扣0.04分；敬老院集中供养，打卡对象不合规扣0.1分，共扣0.84分。

（四）效果总分30分，实得28.3分，扣1.7分。扣分明细：

1.经济效益。根据问卷调查结果68.57%的居民家庭收入较2020年有所增长，此项酌情扣0.5分。

2.社会效益。根据问卷调查结果城乡居民养老、医疗保险相关政策知晓率98.57%，扣0.2分。

3.行政效能。2021年绩效评估等级为良好，扣1分。

详见附件5：2021年度毛里湖镇人民政府部门整体支出绩效评价评分体系。

六、存在的问题及原因

（一）预算编制欠精准、绩效目标不科学

毛里湖镇政府2021年年初政府采购预算875万元，实际执行94.01万元，政府采购预算执行率仅10.74%，政府采购预算过高。

2021年整体绩效目标中仅两个数量指标，且仅质量指标值已量化，指标设置不明确，未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，指标值设置不清晰，与本年度预算资金不匹配。

（二）制度建设欠完善、制度执行不到位

1.制度欠完善。资产管理制度适用性较差，资产管理规定专用设备入账标准“1000元以上”，与单位专用设备入账条件设置不一致。

# 2.制度执行不到位。一是政府采购制度执行欠到位。国家田园综合体（四林院）旅游景区运营管理服务合同，合同金额200万元，未按规定执行政府采购程序；政府采购限额标准以下的货物、服务和工程，未进行询价或竞争性谈判。如2021年2月建筑垃圾清理服务费、2021年4月购农作物种子均未通过电子卖场进行采购。二是公务接待制度执行欠严格。2021年12月支招商引资会务费3.84万元接待中惠旅集团10人，陪同4人，超“接待10人（含）以下陪同人数不超过3人”的标准，未严格执行《党政机关国内接待公务接待管理规定》。

# 3.公务用车管理不到位。车辆租赁未通过租车平台，常年租用私人车辆，未签订租赁合同。

# 4.临时救助程序履行不到位。经抽查，2021年1月发放西湖渔场黄立保、灯塔社区刘汉珍、花桥村贺菊香各0.2万元临时救助金，未履行公示救助程序。

5.劳动用工欠规范。一是临时用工无上级审批文件；二是劳动用工未及时签订劳务合同。2021年临聘人员31人均未签订用工合同。

# 6.食堂管理不到位。食堂承包给个人，且未签订承包合同。

# （三）财务管理不严谨，支付依据不充分

1.基本支出挪用项目资金11.91万元。政府性基金预算资金（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）应用于土地流转补偿支出，实际支付机关公积金3.10万元、伙食补助5.58万元、邮电费0.72万元、电费1.05万元、会议费1.46万元。

# 2.租车费报销不实2.31万元。一是租用同一车辆重复报销2.19万元，其中59天租用同一车主车辆2次、15天租用同一车主车辆3次、5天租用同一车主车辆4次；二是多支付366元。其中安监站10月份300元、城建站10月份40元、2月份26元，其发票金额大于派车单明细金额；三是同一经手人同日租用不同车辆，重复报销0.09万元。

# 3.审批手续不到位。一是公务派车单未审批，如安监站6月2号、9月4号凭证中支租车费1.01万元，劳保站2月6号凭证中支租车费0.74万元，均无分管领导签批；二是公务接待审核欠严谨，如10月9日上午召开的18人安全生产会议开餐通知单和会议通知单人名不一致。三是审批时间滞后。2021年9月份支付田家山村厂保公路藠果厂涵管修复工程款预算申报表中审批时间为8月8日，项目实施期为5月28-29日。

4.支付依据不足。一是支付个人农业生产补贴2万元，仅凭个人提交的2019年因受非洲猪瘟影响造成重大损失的申请灾减报告，且此报告无任何单位或个人签批意见，款项已支付至个人账户；二是无支付依据，如支自然灾害救助12万元，精神障碍患者看护费3.93万元；三是附件不齐全，如付电影院租赁0.27万元、物业费1.87万元、李家铺便民服务中心维修款2.22万元未见合同，2021年10月和11月份报销会务餐费6.10万元，只打印参与会议人员名单，无会议签到记录。

5.资金支付不合规。一是款项支付至个人账户。如毛里湖镇农业综合服务中心与湖南金色农丰种业有限公司签订16万元农作物种子采购合同，但打款至经办人账户；补助毛里湖镇保河堤水厂20万元，打款至个人，此人与该水厂关系不明确；付安乡标点广告有限公司印刷费，但打款至该公司法人代表刘海个人账户；与津市津安应急消防器材专卖店签订微型消防器材采购电子合同书，但发票为张欢代开，发票不合规，且款项支付至张欢。二是未按标准支付补贴款。劳保站2月份付毛里湖敬老院护理费补贴7.2万元，支付明细与文件规定补助标准不一致。

6.会计核算不规范。一是会计核算科目不准确，2021年所有支出均记入基本支出，且同一经济业务事项通过不同经济科目核算，如遗属补助入账至基本工资、救济费等5个部门经济科目；二是功能科目入账不准确，毛里湖镇政府所有账套功能科目均为行政运行，未与支付系统功能科目相对应。三是乡财与村财往来账目不清晰。如付同乐堡村唐业友救助资金2万元，系唐业友与同乐堡村委会的纠纷案的赔偿金，行政账与村账未挂往来款。

# （四）项目管理不到位

- 农村生活污水处理工程管理不到位。一是预算评审后滞，澧水（津市段）沿河农村污水处理工程，项目一期、二期，招投标的时间均在预算评审之前，且中标金额大于预算评审审定金额；二是档案资料未归档。经现场查阅，未见项目一期中标公司投标、设计方案、前期审批资料；三是经现场查看中南村污水处理工程，人工湿地绿植成活率不高。

- 项目管理程序欠规范。一是防汛通道铺设碎石工程、中南村主沟渠清淤工程、中心村7组沟渠清淤工程的建设预算申报表、工程竣工验收表无分管领导签批。二是验收手续不齐全。敬老院监理费3万元，无项目竣工验收资料；岳阳楼、石保公路两旁路面维修与矿石铺设工程验收表未加盖验收单位公章和填列验收意见。

3.部分项目实施方主体不合规。镇辖区建筑垃圾清理工程项目、保河堤和李家铺河湖垃圾清理项目承运方津市市恒德建筑劳务有限公司成立日期2021年1月4日晚于合同签订日及施工期。

- 4.项目合同签订欠严谨。一是合同签订方名称与单位公章名称不一致。如岳阳楼、石保公路两旁路面维修与矿石铺设工程合同签订施工方是毛里湖镇建材厂，但合同签章津市市毛里湖新型建材厂；二是合同条款不严谨。钢便桥拉直、街道市政维护合同中约定的计划竣工日期早于计划开工日期，不符合逻辑。

（五）资产管理不规范，往来清理不及时

1.固定资产账实不符。一是城建站固定资产原值83.75万元、水电站固定资产原值546.17万元，无固定资产明细，且原因不明；二是经抽查盘点，部分固定资产无实物。

2.固定资产闲置。原李家铺乡政府办公楼目前处于闲置状态。

3.资产管理欠精准。一是固定资产均未实行贴标管理。二是资产台账中所有资产均未标明规格型号，入账资产名称不准确，无法分辨。如入账资产名称为沙发类1台、床类1台等。

4.往来清理不及时。毛里湖镇历史遗留问题形成3年以上债权534.21万元、3年以上债务172.72万元长期未清理。影响毛里湖镇数据的准确性。

5.存在资金缺口1323.22万元。毛里湖镇政府本级财务状况与资金缺口情况。截止到2021年12月底，毛里湖镇支付系统余额为1,430.68万元，其中：已收专项需专款专用资金367.52万元、基本工资指标2.78万元，可支配资金为1060.38万元。据核查，毛里湖镇预算账账面挂账欠付村级资金1883.60万元、财政借款500万元未挂账。减去账面可用资金1060.38万元，资金缺口为1323.22万元（2019至2021年镇政府垫付青苗社区环境整治等工程款共计680万元，若收到青苗社区相关建设资金可减少资金缺口，即资金缺口为643.22万）。

（六）村账处理不规范，资金支付较随意

1.箭楼村租车费审批手续不规范，无派车单，用车明细表只有经手人签字，无相关领导审批，12月份总报销金额3.05万元。

2.合同签订不规范。一是合同主体不合规。单位成立日期晚于合同签订日期，箭楼村饶家屋场美化整治工程合同签订日期早于施工队成立日期；箭楼村玻璃钢产品购销合同签订时间早于供货方注册日期。二是存在补签合同的情况。大山社区综合服务平台建设工程合同签订为日晚于工程竣工验收表中记载的开工日期。三是开工日期早于建设公示日期。大山社区打造幸福屋场工程，开工日期早于建设公示日期，且合同签订方与验收表中实施单位不一致。

3.资金支付不合规。一是补偿发放标准无依据，无依据发放2019年至2021年箭楼村23组广丰猪场租赁补偿款27.84万元、李冠华安慈高速还塘征地补偿款5.25万元，大山社区高压线路树木、青苗、杆洞、拉洞补偿款3.31万元；二是票据不合规，箭楼村驻村工作队餐费2.76万元无发票；三是支付对象不合规，支箭楼村黄泗垱矮围拆除恢复工程款1.33万元，施工方徐呈祥，合同签订人刘士清，收款人刘士双，三方主体不一致。

4.项目审批手续不齐全。支箭楼村湘北公路砌石工程款3万元，竣工验收表验收单位未盖章。

原因分析：

# 一是不重视预算、绩效管理。预算编制不细化，绩效意识薄弱。绩效目标未根据年度工作量化、细化。

# 二是内控制度建设不完善、制度执行不到位。工作过程中不重视制度建设与过程管理，未及时制定和完善计划方案、制度等，导致制度执行有效性差。

# 三是财务审核不到位。财务审核欠严格，未严格执行对账程序。

四是资产管理不到位。固定资产、往来长期未进行清理，账务处理不及时，影响毛里湖镇财务数据的准确性。

五是资金缺口形成原因，主要是青苗社区人居环境整治工程、毛里湖镇敬老院等重大建设事项无足额资金来源。

# 七、下一步改进措施

（一）完善预算编制，加强绩效管理

1.完善预算编制。单位各项收支应全面纳入预算管理，统筹安排。将部门整体绩效目标细化量化；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。

2.按照年度目标或计划编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

（二）优化制度建设，落实制度执行

1.优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，保证各项工作有章可循，提高部门管理水平。

2.加强制度执行。认真履行审批程序，将财务管理制度程序履行到位，落实政府采购制度，规范公务用车及物资采购管理。

（三）强化财务管理，规范使用资金

1.规范资金使用。将同日重复多报租车费2.31万元、基本支出挪用项目资金11.91万元收回财政。

2.加强财务监督。加强财务审核力度，强化财政所审核职能，对不完整、不合规的原始凭证不予受理，并要求及时更正；前述报销票据不合规、凭证附件不齐全等问题，限期1个月内整改到位。

（四）加强项目管理，提升绩效产出效果

1.加强项目管理。严格按照既定程序履行，完善项目实施过程。

2.加强合同审查，规范合同订立。建立项目台账和项目合同台账。对已完工的工程项目进行验收。

（五）加强村级财务监管、提高村级财务业务水平

加强对村级自主实施的项目审核，指导完善相关程序，未完善相关手续及程序前，不予安排资金。加强村级财务的日常监管，票据不符合规定的支出不予报销，对已列支部分，毛里湖镇政府应督促整改。

（六）完善资产管理，确保资产账实相符

对固定资产及时进行全面清理，并实施固定资产卡片管理。做到账、卡、物相符。对有账无物的资产及时核销，对闲置资产合理安排使用，避免造成国有资产浪费。

及时清理往来。在2022年12月31日前对往来进行全面清理，确定呆账坏账，及时向资产管理部门申请核销。

附件1：2021年度毛里湖镇政府整体支出基础数据表

附件2：2021年度毛里湖镇政府整体预算收支执行情况表

附件3：2021年度毛里湖镇政府项目支出明细表

附件4：2021年度毛里湖镇政府绩效目标完成情况表

附件5：2021年度毛里湖镇政府整体支出绩效评价评分表

附件6：毛里湖镇政府绩效评价调查问卷汇总-社会公众

附件7：毛里湖镇政府绩效评价调查问卷汇总-单位职工

湖南九澧咨询服务有限公司

2022年7月