湖南源涛联合会计师事务所（普通合伙）报告书

地址：湖南省常德市津市市车胤大道1229号（原科技局办公楼）

电话：0736-4207638

湘源涛绩评字[2022]003号

关于2021年度津市市公路养护专项资金的绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）、《津市市财政局关于明确2022年度预算绩效管理任务的通知》（津财发[2022]3号）等文件精神，受津市市财政局委托，湖南源涛联合会计师事务所（以下简称“我所”）于2022年8月31日至9月13日对2021年度津市市公路养护专项资金项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

公路养护工作关系到公路的顺畅通行、群众的生活与生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展。根据中华人民共和国交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、省政府《关于印发<湖南省深化农村公路管理养护体制改革方案>的通知》（湘政办发[2020]29号）等相关文件精神，津市市境内国省干线公路和农村公路的养护工作，由津市市公路建设养护中心（以下简称“市公路建设养护中心”）按工作管理职责负责组织和实施，总体要求是加强和规范公路养护工程管理，提高养护质量与效益，努力实现“畅通、安全、舒心、美丽、绿色”的目标。

2.项目主要内容

公路养护的主要内容分为：

- 国省干线公路养护工程

①省道S224线K52+793至K98+567段水泥混凝土路面换板以及路面标线修复养护工程；

②省道S311线K9+011至K23+381段水泥混凝土路面换板修复养护工程；

③省道S516线K0+000至K41+879段水泥混凝土路面换板以及路面标线修复养护工程；

④省道S517线K0+000至K4+792段水泥混凝土路面换板修、路面标线修复养护工程以及路面清灌缝预防性养护工程；

⑤省道S305线K0+000至K20+288段路面标线修复以及路面清灌缝预防性养护工程；

⑥S224线毛里湖服务区提质改造工程。

- 农村公路养护工程

- 县道X206线K1+353-K8+353段水泥混凝土路面换板

修复养护工程，以及X206线K0+000-K9+259段路面清灌缝预防性养护工程；

②乡道Y992线K0+000-K6+000段水泥混凝土路面换板修复养护工程；

③县道X004线K0+000-K8+164段路面清灌缝预防性养护工程；

④县道X005线K0+000-K3+119段路面清灌缝预防性养护工程；

⑤乡道Y003线K0+000-K5+897段路面清灌缝预防性养护工程；

⑥乡道Y479线K2+840-K8+249段路面清灌缝预防性养护工程；

⑦乡道Y992线K12+817-K19+195段路面清灌缝预防性养护工程；

⑧村道C042线K0+000-K4+703段路面清灌缝预防性养护工程。

（3）国省干线公路、农村公路日常养护

国省干线公路、农村公路日常养护包括：抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等。

3.项目资金投入情况

2021年，市财政局预算安排公路养护专项资金908.12万元：

- 普通公路（国省干线）480.12万元，其中，养护

工程资金431.12万元（全部为转移支付资金，其中安排上年结转资金30万元），日常养护资金49万元（均为市本级）。

（2）农村公路428万元，其中，养护工程资金235万元（全部为转移支付资金），日常养护资金193万元（转移支付资金41万元，常德市配套29万元，市本级配套123万元）。

项目资金预算指标详情如下：

（1）《湖南省财政厅关于提前下达2021年第一批交通运输事业发展专项补助资金的通知》（湘财预[2020]326号，2020.12.9）392.12万元：

①替代性支出转移支付179.19万元（其中规定用于普通公路养护最低102万元）；

②拖摩费替代性转移支付101.93万元，（其中规定用于普通公路养护最低82万元）；

③农村公路养护转移支付111万元。

（2）《省交通厅申请下达2021年第四批交通运输事业发展专项补助资金的函》（湘交函[2021]141号）：新增普通国省道养护切块资金100万元。

（3）《省财政厅关于下达2021年第五批交通运输事业发展专项补助资金的通知》（湘财建指[2021]55号）165万元：

①农村公路养护工程增量补助资金124万元；

②农村公路日常养护省补资金41万元。

（4）S224线毛里湖服务区提质改造工程经费30万元（经市财政批准，从上年度省级国省干线公路养护结余资金中安排）。

（5）《关于下达2021年度农村公路日常养护市级补助资金的通知》（津财建[2021]0069号，常德市补助）29万元。

（6）津财预基[2022]003号：农村公路日常养护地方财政配套123万元（市本级）。

（7）津财预[2021]1541号：毛里湖服务区维修资金5万元（市本级）。

（8）肖家湖路段改道维护经费4万元（经批复的实施单位申请报告，市本级）。

（9）2021年干线公路迎国检养护缺口资金10万元（经批复的实施单位申请报告，市本级安监基金）。

（10）常财建指[2021]119号：2021年省级第四批交通运输事业发展专项补助资金20万元（新增普通国省道养护切块资金）。

（11）S238棠华铺社区出口路段保通养护作业经费30万元（实施单位申请报告，市财政批复从大修资金中调剂安排，市本级）。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

本项目的绩效总体目标，是有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅通、安全、舒心、美丽、绿色”的道路行驶环境，促进地方社会经济可持续发展。

2.项目具体目标

市公路建设养护中心按照项目总目标要求，计划实现以下具体绩效目标：

（1）产出目标

- 数量指标

a．本市境内国省干线公路养护里程133KM，其中养护工程重点项目包括，路面清灌缝6.5KM，裂缝处治40KM，水沟路肩清理26KM；

b．本市境内农村公路（县乡公路）养护里程390KM，其中养护工程重点项目包括，路面坑洼修补、路基塌方处治、路肩清理及路面清灌缝等；

c．乡道Y002线毛里湖镇境内破损路面填平保通，里程5.186KM；

d．升级改造S224线毛里湖服务区，包括围墙修复、提质改造工程软基处理150㎡、路面场坪沥青砼面层2610㎡以及侧石维修100m、雨水井提升30个、路面清洗等工程，改进和完善停车、车辆加水、司乘人员临时休息室等基础服务设施，美化服务区环境。

- 质量指标

国省干线公路优良路率≥85%，农村公路优良路率≥85%；养护工程、S224线毛里湖服务区建设工程验收合格率均达100%。

- 成本指标

公路养护专项支出成本总额，不超过财政安排资金总额908.12万元。

（2）社会效益与可持续影响

①公路养护方面

达到路面整洁、路基稳定、桥隧安全、排水畅通，确保公路畅通、出行方便、舒适，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善交通状况，带动和促进地方经济的稳定发展。

②S224线毛里湖服务区升级改造方面

通过服务区的升级改造，改善服务环境和基础设施条件，为司乘人员的道路交通安全通行提供必要的后勤服务保障。

（3）满意度指标

本市社会公众对本项目的满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效评价，全面了解项目实施及管理过程，加强项目预期绩效管理，强化项目支出责任，评价产出及效益的实现程度，总结经验，发现存在的问题和不足，提出改进完善建议，对项目后续管理、运行和维护提供参考依据，提高财政资金的使用效益。

（二）评价原则和方法

1.评价原则

本次评价主要遵循的原则是，科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明。

2.评价方法

根据本项目的特点，本次评价采用的主要方法是比较法和公众评判法：

- 比较法。通过对绩效目标与实施支出效果的比较，

综合分析绩效目标的实现程度。

②公众评判法。通过网上社会公众满意度问卷调查和分析，对本项目产生的工作和社会效果进行评判，以评价绩效目标的实现程度。

（三）评价标准

对本项目的绩效评价，其标准主要是计划指标，包括项目设定的绩效目标、资金指标文件和招标文件中所确定的产出、效益和满意度指标。

（四）评价指标体系

本项目评价指标以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）为基准进行设置。

（五）评价工作过程

我所根据市财政局的委托要求，结合项目实际情况制定了绩效评价实施方案，成立了绩效评价小组，到国省干线公路及农村公路（包括县道和乡村道路）进行了现场评价。采取听取情况介绍、查阅收集相关资料、审查账簿凭证，对社会公众等通过发送满意度调查问卷进行调查等方式，对本专项进行了分析和评价，并与市公路建设养护中心沟通交流，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分85分，绩效评价结果为“良”。

评分说明详细情况见附件1：《2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价指标评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据

本项目立项的主要依据包括：

（1）中华人民共和国交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）；

（2）国务院办公厅《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）；

（3）省政府《关于印发〈湖南省深化农村公路管理养护体制改革方案〉的通知》（湘政办发[2020]29号）。

2.项目绩效目标情况

2021年3月，市公路建设养护中心对本项目进行了绩效目标申报。但在绩效目标申报时，年度内财政预算资金指标总额尚未最终确定，因此，申报的绩效目标不够完整。为了尽力保证本次评价结果的客观、公正，评价小组根据财政部门实际安排的年度专项资金实际结果，重新梳理、归纳了项目绩效目标。

3.资金投入情况

2021年度，市财政安排公路养护专项资金指标908.12万元，全部下达至市公路建设养护中心。

（二）项目执行过程情况

1.项目资金使用情况

（1）项目资金到位率

2021年，市财政安排公路养护专项资金指标908.12万元，实际下达拨付到位908.12万元，当年预算到位率100%。

（2）预算执行率

截至本次评价结束时止，市公路建设养护中心已实际支付使用2021年度公路养护资金755.81万元，预算执行率为83.23%。

（3）项目资金使用合规性

经审查公路养护专项资金使用凭证及相关资料，我们认为市公路建设养护中心对本项目的资金使用，基本按照《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、本单位《财务管理制度》等规定执行，大部分主要支出基本做到了资料齐全、手续完备、支出合规。

2.项目组织实施情况

（1）项目管理机构

市公路建设养护中心根据本单位的实际，成立了“津市市2021年国省干线公路养护工程项目办公室”和“津市市2021年农村公路养护工程项目办公室”两个专门的组织机构，专门负责公路养护工作的组织实施、监督和管理工作。

（2）项目管理制度建设

市公路建设养护中心以《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）、省政府《关于印发〈湖南省深化农村公路管理养护体制改革方案〉的通知》（湘政办发[2020]29号）等文件为依据，制定了《津市市2021年国省干线公路养护工程质量管理办法》、《津市市2021年农村公路养护工程质量管理办法》、《津市市2021年农村公路日常养护以奖代补考核细则》等管理制度，项目管理制度较为健全。

- 项目组织实施

- 公路养护工程

为加强对本项目实施的组织管理，保证建设质量，确保安全生产，市公路建设养护中心成立了公路养护工程项目办公室。

a．国省干线公路、农村公路的养护工程，均采用招投标采购的方式，在符合公路养护工程规定要求的投标专业施工企业中，通过竞争性谈判选用合规的工程承包人，实施项目工程外包。2021年，国省干线公路养护工程中标单位为安乡县顺达路桥建设开发有限公司，中标金额376.34万元（预算评审金额377.13万元）；农村公路养护工程中标单位为湖南华鑫美好公路环境建设有限公司，中标金额258.73万元（预算评审金额259.63万元）。

b．养护工程项目监理服务业务，均通过政府采购网上电子商务平台选用具备专业资质的监理单位。2021年，国省干线公路养护工程和农村公路养护工程监理单位均为湖南国汇项目管理有限责任公司，监理服务费金额分别为7.5万元、5.2万元。

c．招标采购代理服务业务，均通过政府采购网上电子商务平台选用具备专业资质的代理单位。国省干线公路养护工程招投标采购代理机构为常德市佳顺建设咨询监理有限公司，农村公路养护工程招投标采购代理机构为湖南鸿儒项目管理有限公司，服务费金额均为中标金额的1%，由中标单位支付。

d．养护工程设计咨询服务，通过政府采购网上电子商务平台选用具备专业资质的咨询单位。国省干线公路选用单位为湖南仁和工程咨询事务所，服务费金额9.8万元；农村公路选用单位为河南德圣宝工程造价管理有限公司澧县分公司，服务费金额7万元。

- 农村公路日常养护

对于各镇（街）管辖范围内的乡村公路（不包括招投标采购实施的农村公路养护工程），以“以奖代补”的方式由本镇（街）承担和实施，养护资金由市公路建设养护中心按考核办法规定的标准进行考核评分，得分达85分及以上者全额兑现年初预算安排的奖补资金。

（三）项目主要绩效

1.项目产出情况

（1）项目产出数量、时效及质量

- 项目产出数量：

a．完成了本市境内国省干线公路133KM的日常养护，其中，优良路里程为117KM，优良路率为90%；

b．完成了本市农村公路390KM的日常养护，其中，优良路里程328KM，优良路率为84%；

c．完成了国省干线公路和农村公路养护工程任务，中标金额分别为376.34万元、258.73万元；

d.完成了S224线毛里湖服务区提质改造工程项目，包括院内配套设施改造和完善工程，围墙修复工程等建设内容。其中，最能体现服务区功能的建设内容是，改造完善司乘人员休息室1间，设立加水设施1套，设置停车位15个（大车5个，小车10个），并完善了卫生间等其他配套设施，为司乘人员安全出行提供了必要的服务和保障条件。

- 项目实施时效：

a.本市境内国省干线公路日常养护、农村公路日常养护，均能根据公路的实际状况，及时实施，基本保证了常年畅通；

b.本市境内国省干线公路养护工程，于2021年8月24日开工，年底完成，符合招投标采购施工合同约定的时间要求；

c.本市境内农村公路养护工程，于2021年9月下旬开工（开工时间信息来源于2021年9月24日签订的《建设工程监理合同》，此项目监理的网上《政府采购合同协议书》实际延迟至2021年12月15日签订），年底完成，符合年初计划的时间要求；

d.S224线毛里湖服务区提质改造工程，院内配套设施提质改造工程于2021年6月中旬开工并完成；围墙修复工程于2021年12月上旬开工并完成。两项建设内容均符合预期时效要求。

③项目完成质量：

a.国省干线公路和农村公路养护工程方面，验收资料显示结果均为合格。但本次评价现场查看发现，省道S224线李家铺集镇路段中，2021年8月处治的破碎板换板，连续5块已断裂（已进行了灌缝处理），存在换板质量不达标问题。

b. 国省干线公路和农村公路日常养护方面，经省交通运输厅公路事务服务中心组织的检查和检测确认，国省干线公路优良路率达90%，实现了≥85%的计划目标。但农村公路优良路率为84%，未实现≥85%的计划目标。

c.S224线毛里湖服务区提质改造工程方面，验收资料显示结果为合格。

（2）产出成本

2021年，本项目预算到位资金908.12万元（含2022年1月到位资金172万元）。截至本次评价结束时止，已支付资金总额755.81万元（含2022年1月份支付293.35万元、4月份支付4.13万元、8月份支付41万元，2022年支付合计338.48万元），结存资金152.31万元。

根据2022年8月市财政投资评审中心出具的评审报告，招投标外包国省干线公路养护工程结算总额为366.83万元，已支付240万元，未支付126.83万元；招投标外包农村公路养护工程结算总额为252.34万元，已支付209.17万元，未支付43.17万元，两类工程的未支付资金合计170万元。

2021年度，本项目预算资金指标908.12万元，已支付资金总额755.81万元与未支付资金170万元之和即成本总额为925.81万元。项目支出全部支付完毕后，超预算金额为17.69万元。

本项目成本支出构成及资金支付情况为：

- 国省干线公路养护资金指标480.12万元，成本支出

533.60万元，超预算53.48万元。已支付成本支出406.77万元，尚未支付资金126.83万元：

- 国省干线公路养护工程支出478.51万元，已支付

351.68万元，尚未支付资金126.83万元。

- 国省干线公路日常养护支出55.09万元，已支付55.09

万元。

- 农村公路养护资金指标428万元，成本支出392.21

万元，结余资金35.79万元。已支付成本支出349.03万元，尚未支付资金43.17万元：

a．农村公路养护工程支出264.54万元，已支付221.37万元，尚未支付资金43.17万元。

b．农村公路日常养护支出127.66万元，已支付127.66

万元。

项目资金收支具体情况见下表：

2021年度公路养护项目收入支出明细表         金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金指标 | 采购方式 | 项目成本支出总额 | 已支付金额 |  |  | 尚未支付资金 | 项目收支结余（正数为结余，负数为超支） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021年支付 | 2022年支付 | 已支付合计 |  |  |  |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨=⑤-⑧ | ⑩=③-⑤ | ⑪ |
| 一 | 国省干线 | 4,801,200.00 |  | 5,336,021.72 | 3,850,468.75 | 217,260.00 | 4,067,728.75 | 1,268,292.97 | -534,821.72 |  |
| 1 | 国省干线公路养护工程支出 | 4,311,200.00 |  | 4,785,052.97 | 3,299,500.00 | 217,260.00 | 3,516,760.00 | 1,268,292.97 | -473,852.97 |  |
| （1） | 国省干线养护工程咨询费（设计） | 1、2021年新增普通国省道养护切块资金100万元（湘交函[2021]141号）； 2、替代性支出转移支付179.19万元（湘财预[2020]326号）： 3、拖摩费替代性转移支付101.93万元（湘财预[2020]326号）； 4、2021年省级第四批交通运输事业发展专项补助资金20万元（常财建指[2021]119号）。 合计401.12 万元。 | 电子卖场自行采购 | 98,000.00 | 98,000.00 |  | 98,000.00 |  |  |  |
| （2） | 国省干线养护工程监理费 |  | 电子卖场自行采购 | 75,000.00 | 52,500.00 | 22,500.00 | 75,000.00 |  |  |  |
| （3） | 招标外包国省干线公路养护工程款 |  | 招投标竞价 | 3,668,292.97 | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 | 1,268,292.97 |  | 外包中标单位为安乡县顺达路桥建设开发有限公司。结算评审结果3,668,292.97元，尚须支付金额1,268,292.97元。 |
| （4） | 国省干线桥梁检测 |  | 电子卖场自行采购 | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |
| （5） | 湘北干线白蚁防治工程 |  | 电子卖场自行采购 | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| （6） | 省道标志牌拆除移栽及钢护栏拆除维修 |  | 电子卖场自行采购 | 194,760.00 |  | 194,760.00 | 194,760.00 |  |  | S311标志牌20块350元/块、S224标志牌22块*350元/块、S516钢护栏拆除维修796米*60元/米 |
| （7） | 毛里湖服务区提质改造工程 | 结转上年省级干线养护资金30万元； | 电子卖场自行采购 | 299,000.00 | 299,000.00 |  | 299,000.00 |  |  |  |
| 2 | 国省干线公路日常养护费用 | 490,000.00 |  | 550,968.75 | 550,968.75 | 0.00 | 550,968.75 |  | -60,968.75 |  |
| （1） | 引水渠钢便桥维修工程款 | 1、肖家湖路段改道维护经费4万元（申请报告）； 2、2021年干线公路迎国检养护缺口资金10万元（安监基金，申请报告）； 3、S238棠华铺社区出口路段保通养护作业经费30万元。 合计44万元 | 电子卖场自行采购 | 35,100.00 | 35,100.00 |  | 35,100.00 |  |  |  |
| （2） | S516线路面坑槽修补工程款 |  | 自行采购 | 41,500.00 | 41,500.00 |  | 41,500.00 |  |  |  |
| （3） | S305线棠华道路维修工程款 |  | 电子卖场自行采购 | 298,890.00 | 298,890.00 |  | 298,890.00 |  |  |  |
| （4） | 油料、水电等费用 |  | 报销费用 | 23,586.75 | 23,586.75 |  | 23,586.75 |  |  | 车辆的年检费及燃油费等及道班的水电费等零星费用 |
| （5） | 毛里湖服务区院内围墙修复工程款 | 毛里湖服务区维修资金5万元（津财预[2021]1541号）。 | 电子卖场自行采购 | 151,892.00 | 151,892.00 |  | 151,892.00 |  |  |  |
| 二 | 农村公路 | 4,280,000.00 |  | 3,922,040.50 | 322,850.00 | 3,167,505.00 | 3,490,355.00 | 431,685.50 | 357,959.50 |  |
| 1 | 农村公路养护工程支出 | 2,350,000.00 |  | 2,645,398.50 | 70,000.00 | 2,143,713.00 | 2,213,713.00 | 431,685.50 | -295,398.50 |  |
| （1） | 农村公路养护工程咨询费（设计） | 1、2021年农村公路养护工程增量补助资金124万（湘财建指[2021]55号）； 2、农村公路养护转移支付111万元（湘财预[2020]326号）。 合计235万元 | 电子卖场自行采购 | 70,000.00 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| （2） | 农村公路养护工程监理费 |  | 电子卖场自行采购 | 52,000.00 |  | 52,000.00 | 52,000.00 |  |  |  |
| （3） | 招标外包农村公路养护工程款 |  | 招投标竞价 | 2,523,398.50 |  | 2,091,713.00 | 2,091,713.00 | 431,685.50 |  | 外包中标单位为湖南华鑫美好公路环境建设有限公司。1月支付168.17万元，8月结算评审后支付41万元。结算评审结果2,523,398.50元，尚需支付金额431,685.50元。 |
| 2 | 农村公路日常养护费用 | 1,930,000.00 |  | 1,276,642.00 | 252,850.00 | 1,023,792.00 | 1,276,642.00 |  | 653,358.00 |  |
| （1） | X005线应急抢修工程款 | 1、农村公路日常养护市本级配套资金津财预基〔2022〕0003号123万元； 2、2021年度农村公路日常养护市级补助资金29万元； 3、农村公路日常养护省补资金41万（湘财建指[2021]55号）。 合计193万元 | 电子卖场自行采购 | 101,200.00 | 101,200.00 |  | 101,200.00 |  |  |  |
| （2） | 农村公路省检线路维修工程款 |  | 电子卖场自行采购 | 151,650.00 | 151,650.00 |  | 151,650.00 |  |  |  |
| （3） | 农村公路填平保通工程款 |  | 电子卖场自行采购 | 142,500.00 |  | 142,500.00 | 142,500.00 |  |  |  |
| （4） | 镇（街）养护作业以奖代补资金 |  | 以奖代补 | 840,000.00 |  | 840,000.00 | 840,000.00 |  |  |  |
| （5） | 农村公路路况检测评定费 |  | 电子卖场自行采购 | 41,292.00 |  | 41,292.00 | 41,292.00 |  |  |  |
| 总 计 |  | 9,081,200.00 |  | 9,258,062.22 | 4,173,318.75 | 3,384,765.00 | 7,558,083.75 | 1,699,978.47 | -176,862.22 |  |
| 项目收支总体结果说明：项目预算资金总额9,081,200.00元，已支付资金7,558,083.75元，尚需支付招标外包养护工程款1,699,978.47元，项目总成本合计9,258,062.22元，超预算金额176,862.22元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.项目效益情况

（1）经济效益。本项目的实施，从公路部门自身角度来看，提升了道路的强度和耐久性，保障和延长了公路使用寿命，降低和延缓了公路建设的后续投资支出；从交通运输参与者角度来看，改善了交通条件，提升了通行质量，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，有利于促进运输时间的节约，减少汽车损耗，降低运输成本。但本项目经济效益暂无法直接测算量化。

（2）社会效益。本项目的实施，基本保持了较为良性的交通运输环境和便利的行车条件，提升了公路服务功能（如服务区提质改造），为人流、物流的畅通和社会经济的跨区域协调发展，以及加速区域城镇化的进程，提供了较为有效的保障。

（3）生态效益。统计资料显示，本项目的实施，通过公路两侧行道树的维护、补栽等措施，公路绿化率达95%，保持了较高水平的公路生态环境。

（4）可持续性。本项目的实施，一方面提升了道路的强度和耐久性，保障和延长了公路使用寿命，有利于公路事业的可持续发展；另一方面，保持了交通运输的便捷条件和良好环境，在本市招商引资、带动区域经济持续稳定发展等方面，将起到一定的促进作用。

3.社会满意度

本次评价，通过微信发送《2021年津市市公路养护专项资金绩效评价满意度社会调查问卷（一）（调查对象：交通运输及公路部门人员、养护工程执行者）》、《2021年津市市公路养护专项资金绩效评价满意度社会调查问卷（二）（调查对象：公路交通运输经营业务参与者和普通市民）》两种问卷，对本项目实施及资金使用等情况进行了满意度调查。截至2022年9月21日，调查对象提交问卷共计104份，其中，问卷（一）52份、满意度96.15%，问卷（二）52份、满意度67.31%，总体满意度为81.73%，未达≥90%的年度预定目标。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.公路养护有章可循

制定了《津市市2021年国省干线公路养护工程质量管理办法》、《津市市2021年农村公路养护工程质量管理办法》、《津市市2021年农村公路日常养护“以奖代补”考核细则》等管理制度，规范了公路养护行为，基本做到了有章可循。

2.管理程序基本规范

（1）国省干线公路养护工程施工单位，按程序采用招投标程序择优选用；

（2）工程设计咨询、工程监理单位、招投标代理机构，均通过政府采购网上电子商务平台按规定资质条件要求选用；

（3）主要招投标养护工程的实施，设计及图纸审批、预算审核、招投标及合同签署、施工许可批复等前期手续较为完善，施工现场监理与签证基本到位，项目验收程序较为规范。

3.资金管控较为规范

从财务资料审核情况来看，本项目的大部分主要支出，所附凭据基本齐全，票据合规，审核程序到位，支付方式合规，资金支付程序执行较为规范。

（二）存在的问题及原因

评价发现，本项目的实施，存在以下问题：

1.招投标采购程序滞后

外包农村公路养护工程施工单位选用的招投标资料显示，项目中标单位为湖南华鑫美好公路环境建设有限公司，中标金额258.73万元，中标通知书时间为2021年12月9日，施工合同签订时间为2021年12月22日，约定开工日期为2021年12月18日。但该工程的《建设工程监理合同书》于2021年9月24日签订（此项目监理的网上《政府采购合同协议书》延迟至2021年12月15日签订），并已注明施工单位的中标金额258.73万元，与前述中标通知书中金额一致。据此证明，外包农村公路养护工程实际已于2021年9月下旬开工，即外包农村公路养护工程施工单位选用，虽履行了招投标程序，但施工单位进场施工在前、执行招投标采购程序在后，实际存在施工单位事先确定、后补办招投标采购程序的违规问题。

产生此问题的原因是，招投标程序应在财政预算评审结果出具后开始执行，但此项工程的财政预算评审报告出具时间为2021年11月19日。由于此项工程工期约需90天，为保证在年内完成施工任务，最迟应在9月底前开工实施，因此，施工单位进场开工在前，招投标程序在后，招投标程序实际已流于形式。

2.个别合同条款约定不严谨

外包国省干线公路养护工程，中标单位为安乡县顺达路桥建设开发有限公司，中标通知书时间为2021年8月16日。施工合同签订日期为2021年8月19日，约定开工日期为2021年8月24日。但在工程资料中，有2021年8月19日的工程施工工程量签证单，实际开工日早于合同约定开工日期，存在合同订不规范、个别条款约定不严谨的问题。

产生此问题的原因是，合同管理审核程序不到位，把关不严格。

3.个别合同执行不严格

2021年6月15#凭证，“湘北干线白蚁防治—其他养

护支出”列支麻城市白蚁防治研究所公路白蚁防治款200,000.00元，合同约定应进行2次防治工作（4月1次，7月1次），但实际仅4月实施1次（验收单签署时间为6月3日），合同执行不到位，未见扣减费用支出。

产生此问题的原因是，合同执行的监督机制不健全，执行结果验收审核工作不到位。

4.个别支出凭据不齐全

2021年1月8#凭证，“国省干线公路养护费用—公路养护”列支毛里湖服务区垃圾处理费1,000.00元，无垃圾清运工作清单及照片，经济事项真实性不可靠。

产生此问题的原因是，《中华人民共和国会计法》部分条款执行不严格，小额支出列支审核不严谨。

5. 部分工程验收凭据不充分

2021年，部分公路日常养护项目验收程序不严格、手续不齐全，无经监管人员签证认可的作业清单，仅填写政府采购网上电子商务平台的固定模板式验收单，难以证实工程量的真实性、准确性，存在财政资金使用监管不到位、虚增财政支出的风险：

（1）2021年7月15#凭证，支付X005线应急抢修工程款101,200.00元、S305棠华道路维修工程款298,890.00元；

（2）2022年1月8#凭证，“国省干线公路养护费用—其他养护支出”科目列支省道非公路标志拆除及钢护栏拆除移栽支出194,760.00元；

（3）2022年1月9#凭证，支付农村公路毛里湖镇Y002填平保通工程款142,500.00元。

产生此问题的原因是，养护工程管理机构职责履行不到位，相关工程监管制度执行不严格。

6.项目成本控制不到位

本项目预算安排资金908.12万元，已发生支出755.81万元，尚需资金支出170万元，合计成本支出总额925.81万元，超支17.69万元，超预算幅度1.95%。

产生此问题的原因是，年度支出项目预算计划不明晰，不便于精细化管理和分类管控。

7.个别路段养护工程质量不达标

2021年9月13日现场查看发现，省道S224线李家铺集镇路段中，2021年8月处治的破碎板换板，连续5块已断裂（已进行了灌缝处理），存在换板质量不达标问题。

产生此问题的原因是，养护工程管理机构职责履行不到位，相关质量管理办法等制度执行不严格，施工基础处理不到位，工程预期寿命不达标。

8.农村公路日常养护“以奖代补”考核流于形式

2021年，对于毛里湖镇、药山镇、新洲镇、白衣镇及金鱼岭街道承担的农村公路日常养护，采用的“以奖代补”方式拨付资金，总额84万元。但实际操作结果为，对各镇（街）的资金安排、工作及考核细则要求等文件的下发时间为2021年12月31日（金鱼岭街道为2021年12月24日），文件要求各镇（街）在年底前完成考核细则规定的养护作业，年底前进行考核。考核计分结果表时间为2022年1月5日（金鱼岭街道为2021年12月28日）。由此看来，农村公路日常养护“以奖代补”政策执行，在年底以印发文件、填写考核表的方式拨付款项，属于流于形式的行为。

产生此问题的原因是，不够重视镇（街）承担的农村公路日常养护工作，没有建立分阶段的常年监督考核工作计划。

六、建议

1.完善项目绩效管理工作，强化绩效目标责任，要按照精细化管理的要求，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标和具体绩效目标。

对于本项目超预算支出17.69万元的问题，建议市公路建设养护中心对于以后年度的预算编报，要强化精细化管理工作，明晰各类支出的精准预算和计划管理，制定好项目支出规范、可控的运行监控措施。

2.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等政府采购的相关法律法规，规范政府项目工程招标投标、政府购买服务行为，消除违规舞弊风险。同时，要健全合同监管制度，确保合同签订规范，条款执行到位，维护好政府权益。

对于施工单位事先确定、后补办招投标采购程序的违规

问题，市公路建设养护中心应向财政部门做出详细情况说明，包括但不限于产生此问题的原因、有无违规舞弊行为等内容，并承诺不再出现同类违规问题。

对于未按合同约定完成白蚁防治服务内容的问题，建议市公路建设养护中心限期按未完成业务的比例向麻城市白蚁防治研究所追回服务款项，并缴回市财政。

3.严格遵守《会计法》，规范会计核算，各项支出（包括小额和零星支出）均应依据齐全、完整、合规的原始凭证进行处理，按审核到位、支出票据合规的要求予以列支，确保所有专项资金的规范使用。

4.进一步强化项目组织管理责任，尤其是应加强项目施工过程监管，严格规范项目验收行为，确保财政资金安全高效使用。

对于部分公路日常养护项目验收程序不严格、手续不齐全的问题，建议市公路建设养护中心限期改正。

5.切实落实好质量管控责任，有效执行养护工程质量管理办法等制度，确保工程质量达标。

对于已出现的工程质量问题，建议市公路建设养护中心按照国家规定和合同约定条款等要求，扣付相关单位工程款项，尽力减少国家损失。

6. 根据满意度调查结果及社会公众的建议，市公路建设养护中心一是应加大对农村公路日常养护的力度，注重标志标线、路面和路肩清扫、行道树栽种与修剪维护等工作，不断改善农村公路通行条件和环境；二是要建立针对性强、便于操作的农村公路日常养护“以奖代补”的考核制度，强化常年性日常监管和分期分次考核，综合评分兑现奖补，坚决防止该项制度执行流于形式，确保财政资金实际使用效果。

对于农村公路日常养护“以奖代补”考核流于形式的问题，建议市公路建设养护中心立即予以纠正。在未完全纠正完善到位之前，市财政暂停拨付相关预算资金。

附件：

1、2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价指标评分表

2、2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价满意度社会调查问卷

湖南源涛联合会计师事务所    中国注册会计师：孟  弢

（普通合伙）

湖南·常德           中国注册会计师：苏国孝

2022年11月7日

附件1：2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 | 扣分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 绩效目标申报表 | 目标预算与文件规定相符（1分）；目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（1分）。 | 年初预算资金申报目标与实际实施情况脱节扣2分。 | 2 |
|  |  | 决策过程 | 5 | 决策依据 | 3 | 《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号） 《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发[2019]45号）。 省政府《关于印发<湖南省深化农村公路管理养护体制改革方案>的通知》（湘政办发[2020]29号）。 | 符合法律法规（1分）；符合社会稳定和发展需要（1分)； 符合单位年度计划（1分)。 | 决策依据合规。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 2 | 项目符合上述文件规定。 | 项目符合申报条件（1分）；申报、批复、调整程序符合相关管理办法（1分）。 | 决策程序合规。 | 2 |  |
|  |  | 资金分配 | 6 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的专项资金管理办法（1分）；资金分配办法健全、规范（1分）；资金分配因素选择全面、合理（1分）。 | 有干线公路、农村公路养护管理办法。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 3 | 资金分配符合相关预算；分配结果公平合理；分配对象合规 | 项目分配符合预算（1分）；资金分配结果合理（1分）；分配对象符合规定（1分）。 | 资金预算不精细，资金分配结果不明晰，不便于分类管控，扣1分。 | 2 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金/预算资金*100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 实际到位资金/预算资金×100%，100%计（3分）；90%-100%计（2分）；90%以下计（1分）。 | 资金到位率为100%。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 资金按计划要求及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1.5分）；未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 项目资金到位及时，未影响公路日常养护工作。 | 2 |  |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用合规性 | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况。 | 虚列（套取），扣4-6分；支出依据不合规，扣（1-2）分；截留、挤占、挪用，扣（3-6）分；超标准开支扣（2-4）分。 | 未发现违规使用资金问题。但存在超预算的问题，扣1分；镇（街）“以奖代补”支出相关工作及考核流于形式，扣1分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 4 | 财务管理制度、会计核算符合行政单位会计制度；资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。 | 财务制度健全（1分）；资金支付程序合规（1分）；专款专用（1分）；会计资料真实完整（1分）。 | 个别小额支出内容凭据不齐全，扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 2 | 项目有专门的管理机构和人员、职责分工情况。 | 机构健全（1分）；分工明确责任明确（1分）。 | 成立了养护工程办公室，职责较为明确。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 2 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件。 | 具备人员、场地、设备条件（2分） | 具备项目实施的所有条件。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目实施 | 4 | 项目实施流程符合规定，项目监管到位，镇（街）农村公路日常养护以奖代补考核规范。 | 项目资料完整（1分）；采购程序合规（2分）；项目监管验收规范（0.5分）；考核过程及结果（0.5分）。 | 1、农村公路养护工程施工单位选用和工程开工时间在前，招投标程序在后，扣2分； 2部分工程签证、验收程序不严格，工程量证据不充分，扣2*0.5=1分。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 2 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 建立健全项目管理制度（1分）；建立对项目建设考核细则（1分）。 | 1、制定了《津市市2021年国省干线公路养护工程质量管理办法》、《津市市2021年农村公路养护工程质量管理办法》、《农村公路日常养护以奖代补考核细则》等制度。 2、办法、制度中，均有监督和考核规定。 | 2 |  |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 30 | 产出 数量 | 10 | 目标完成率=目标完成数/计划目标数×100% 津市境内国省公路干线133KM进行日常养护， 农村公路390KM进行日常养护。 | 完成绩效目标100%得10分，未完成100%的同比例扣减。 | 本市境内国省公路干线133KM进行日常养护及养护工程，农村公路390KM进行日常养护及养护工程，毛里湖服务区提质改造工程，均全部完成。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 8 | 所有工程质量合格率100%； 国省干线优良路率≥85%； 农村公路优良路率≥85%。 | 每出现1例未达标，扣1分。 | 1、国省干线公路优良路117KM，优良率90%，完成≥85%的目标； 但农村公路优良路计划331KM，实际完成328KM，优良率为84%，未达85%，扣1分； 2、现场查看发现省道S224线李家铺集镇路段破碎版处置存在质量问题，扣1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按照实施进度计划及工作方案，每一项任务未及时完成扣1分，扣完为止。 | 所有养护作业内容均按时完成。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 | 7 | 国省干线及农村公路养护工程款、应急抢修、填平保通维修等成本费用财政补贴资金的拨付，合理合规，不超预算。 | 超预算拨付按比例扣减。 | 项目总支出超预算，酌情扣1分。 | 6 |  |
|  |  | 项目效果 | 30 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 从公路部门自身角度来看，提升了道路的强度和耐久性，保障和延长了公路使用寿命，降低和延缓了公路建设投资支出；从交通运输参与者角度来看，改善了交通状况，提升了通行质量，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，有利于促进运输时间的节约，减少汽车损耗，降低运输成本。但本项目经济效益暂无法直接测算量化。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 为群众提供“畅通、安全、舒心、美丽、绿色”的道路行驶条件和环境，促进人流、物流的有序流通，促进区域社会经济的发展。 | 对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良6分、中4分、差2分进行评价）。 | 基本保持了较为良性的交通运输环境和便利的行车条件，提升了公路服务功能（如服务区提质改造），为人流、物流的畅通和社会经济的跨区域协调发展，以及加速区域城镇化的进程，提供了较为有效的保障。但社会公众满意度水平不够理想。社会效益等级确定为良，得6分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 1、建立健全公路养护机制，提升道路的强度和耐久性，保障和延长公路使用寿命，道路使用年限≥30年。 2、保持交通运输的便捷条件和良好环境，带动区域经济持续稳定发展。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分（按优8分、良6分、中4分、差2分进行评价）。 | 一方面提升了道路的强度和耐久性，保障和延长了公路使用寿命，有利于公路事业的可持续发展；另一方面，保持了交通运输的便捷条件和良好环境，在本市招商引资、带动区域经济持续稳定发展等方面，将起到一定的促进作用。评定等级为优。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 6 | 服务对象满意率=被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得6分，80%（含）-90%得5分，60%（含）-80%得3分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 满意率81.73%，得5分。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 85 |  |
| 绩效评价得分等级划分： 90分（含）-100分为优； 80分（含）-90分为良； 60（含）分-80分为较差； 60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2—1：2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价满意度社会调查问卷

（一）

（调查对象：交通运输、公路部门、养护工程执行者）

您好!

我们是受津市市财政局委托进行财政支出绩效评价的第三方机构，为了做好财政资金绩效评价工作，了解社会公众对2021年津市市公路建设养护中心（原津市市公路管理局）实施的公路养护专项绩效的满意度，我们设计了调查问卷，请在2022年9月21日17：30前选择您认为合适的答案后提交。您所填写的问卷是匿名的，我们将严格保密，您所提供的意见仅作为统计分析之用，谢谢！

湖南源涛联合会计师事务所

一、调查对象：

- 市交通运输局干部、职工□

- 市公路建养中心干部、职工□

- 公路养护工程施工单位人员□

- 公路日常小修保养工作承担单位人员□

- 调查具体内容，请在您认同的选项方框内打“√”：

1、您是否了解市公路建设养护中心建立的公路养护机制、采用的

公路养护模式？

完全了解□   有所了解□   不清楚□

2、您认为市公路建设养护中心建立的公路养护机制、采用的公路养护模式，是否适应公路养护工作的要求？

适应□   基本适应□  不清楚□  不适用□

3、您认为市公路建设养护中心的公路养护工作，是否实现了“畅通、安全、舒心、美丽、绿色”的目标？

已实现□  基本实现□  不清楚□   未实现□

4、您认为市公路建设养护中心的公路养护工作的安全生产做得如何？

好□   较好□  不清楚□  差□

5、您认为市公路建设养护中心的公路养护工程施工单位的政府采购政策执行是否规范？

规范□  较为规范□  不清楚□  不规范□

6、您认为市公路建设养护中心对公路养护工程施工单位的监督管理是否到位？

到位□  基本到位□  不清楚□  不到位□

7、您认为市公路建设养护中心对各镇（街）的农村公路日常养护考核是否规范、严格？

规范、严格□  较为规范、严格□  不了解□  流于形式□

8、您认为市公路建设养护中心对于公路养护专项资金的管理、使用方面的政策和制度，遵循是否严格？

严格□  较为严格□  不了解□   不够严格□

9、您对市公路建设养护中心2021年度公路养护工作的总体评价？

满意□   基本满意□  不了解□  不满意□

10、您对市公路建设养护中心的公路养护工作，如果还有其他意见和建议，请在以下空白处填写：

附件2—2：2021年度津市市公路养护专项资金绩效评价满意度社会调查问卷

（二）

（调查对象：公路交通运输经营业务参与者和普通市民）

您好!

我们是受津市市财政局委托进行财政支出绩效评价的第三方机构，为了做好财政资金绩效评价工作，了解社会公众对2021年津市市公路建设养护中心（原津市市公路管理局）实施的公路养护专项绩效的满意度，我们设计了调查问卷，请在2022年9月21日17：30前选择您认为合适的答案后提交。您所填写的问卷是匿名的，我们将严格保密，您所提供的意见仅作为统计分析之用，谢谢！

湖南源涛联合会计师事务所

一、调查对象：

- 公路交通运输经营业务参与者□

- 城乡其他普通市民□

二、调查具体内容，请在您认同的选项方框内打“√”：

1、您是否了解市公路建设养护中心的职能职责？

完全了解□    基本了解□   不了解□

2、公路养护工作的总体目标是“畅通、安全、舒心、美丽、绿色”，

您认为市公路建设养护中心的养护工作是否实现了相应目标？

（1）是否保证了本市境内公路的常年畅通？

得到保证□  基本得到保证□  不清楚□  未得到有效保证□

（2）本市境内的公路安防安保设施（防护栏、防护墩、警示标牌等）的设立、设置是否到位？

到位□  基本到位□  不清楚□  存在明显隐患□

（3）您在本市境内的公路上行驶，是否感觉到舒心、美丽和绿色（路面整洁、标线规范清晰、行道树栽种与维护到位等）？

是□  一般□  不清楚□  没有□

3、您对省道S224线毛里湖服务区的建设养护和管理工作是否满意？

满意□   基本满意□  不了解□  不满意□

4、您对市公路建设养护中心2021年度公路养护工作的总体评价？

满意□   基本满意□  不了解□  不满意□

5、您对市公路建设养护中心的公路养护工作，如果还有其他意见和建议，请在以下空白处填写：