2019-2021年津市市镇（街道）社会工作站建设

项目支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《津市市财政局关于明确2022年度预算绩效管理目标任务的通知》（津财发〔2022〕3号）等文件精神，受津市市财政局委托，湖南骏德会计师事务所（普通合伙）对2019-2021年津市市镇（街道）社会工作站建设项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为切实增加社会救助服务能力建设，增强民政服务有效供给，提高服务质量和效率，进一步激发社会力量与活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升。根据《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发〔2018〕10号）、《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（试行）》（湘民发〔2018〕16号）等文件精神设立本项目。项目主管单位为津市市民政局（以下简称市民政局）。

2.主要内容和实施情况

（1）项目主要内容

项目资金主要用于津市市9个社工站的基础设施建设，并依托社工站，常态化开展社会救助领域、农村留守儿童关爱保护领域、城乡社区建设领域及其他民政领域的四类社会工作服务。

（2）项目实施情况

项目由市民政局通过政府购买社会组织服务，委托代理机构通过公开招投标确定津市市津民社工事务所（以下简称津民社工）为承接机构，期限为2019.1.1-2021.12.31。市民政局与津民社工按年签订政府采购合同。2019-2021年服务金额分别为119.8万元、179.6万元、179.6万元，因此本报告将津民社工纳入绩效评价范围。

目前社工工作模式已逐渐从1.0版本向2.0版本发展。1.0版本主要任务是补充人手不足，理清情况数据，打造基层民政经办平台；2.0版本是整合民政资源，发展专业服务，打造基层民政服务平台；3.0版本是提升“三社”力量，放眼社会建设，打造基层公共服务平台。

2.0版本模式下，社工每月与相关部门联合开展专题活动。针对低保、特困、残疾人、空巢老人等弱势群体，主要进行包括上门政策宣传、落实政策支持等帮扶慰问活动，提高老年人政策知晓率，为有需要的老人提供力所能及的帮助。针对农村留守儿童、留守妇女、留守老人三留守群体，通过举办专题活动、与妇联志愿者和儿童主任联合走访慰问等方式，增强对儿童的了解与互动。同时参与当地疫情防控、文明创建等其他工作。另外，社工会根据村（社区）提供的临时救助、低保、特困等人员信息资料，下户了解具体情况，核实信息，并根据调查结果，发展个案服务对象，开展个案工作。

3.资金投入和使用情况

2019-2021年项目预算合计479万元，预算调减111.2万元，实际到位367.8万元，三年共支出362.6万元，2021年年末结转5.2万元。详见下表：

2019-2021年预算收支执行情况表

单位：万元

| 年份 | 上年结余 | 年初预算 | 年中调减 | 本年执行 | 本年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  | 119.80 |  | 111.57 | 8.23 |
| 2020 | 8.23 | 179.60 | 39.60 | 136.59 | 11.64 |
| 2021 | 11.64 | 179.60 | 71.60 | 114.44 | 5.20 |
| 合计 |  | 479.00 | 111.20 | 362.60 |  |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过实施本项目，引导专业社工参与基层服务，有效充实基层民政力量，延伸服务触角，提升民政经办服务能力，加快民政专业化进程。

2.年度具体目标

（1）产出指标

①数量指标：完成9个街道社工站及9个志愿服务队建设，每个社工站点配备社工人数≥1人；社工将日常数据的新增、删减及更新录入至民政系统中，录入人次≥5000人次；对民政服务对象进行入户探访，探访数≥1964户；开展专业社会工作和志愿服务活动次数≥104次；专题活动问卷调查份数≥600份；社工主题宣传次数≥2次，社工服务能力培训次数≥15次。

②质量指标：站点建设达标率100%；每个社工站工作人员专人专岗，社工学历、年龄等都符合规定，人员配备合规率达100%；报考社会工作师覆盖率100%，辖区社工专业人才数量达标率30%；民政系统数据录入准确性100%，社工入户探访信息记录准确率100%；开展专业社会工作和志愿服务活动，活动规范率100%；社工问卷调查信息准确性100%；社工服务能力培训合格率100%。

③时效指标：2019年完成社工站建设；系统录入信息及时性、入户探访及时性均达100%。

④成本指标：总成本控制额≤479万元、人员成本控制额≤335.48万元、服务经费控制额≤125.68万元、管理费控制额≤13.54万元、其他（税金）控制额≤4.3万元。

（2）效益指标

①社会效益：服务总人数2万、政策知晓率≥90%、加快民政专业化进程、有效充实基层民政力量、促进带动就业、提高居民生活水平。

②可持续影响：提升民政经办服务能力、引导专业社工参与基层服务。

（3）服务对象满意度：民政服务群众满意度95%以上、公众满意度95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我们接到津市市财政局（以下简称市财政局）委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2022年7月21日至8月30日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目情况介绍；收集查阅相关资料；审核项目资金收支情况；现场查看新洲镇社工站及汪家桥街道社工站，了解实际工作情况。通过现场询问、微信调查和电话调查等方式，对民政服务群众及社会公众各发放40份问卷进行满意度调查。综合分析形成本项目绩效评价报告。根据项目特性，将虚列项目套取财政资金和存在重大违纪违规情况列为项目否决性指标。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果：该项目得分76.3分，评价等级为“中”，得分及扣分明细如下：

（一）决策总分15分，得分10.5分，扣4.5分。扣分明细：

1.绩效目标：项目绩效目标与项目投资额不匹配，扣0.5分；未通过可衡量的指标值予以体现；缺少核心指标，扣3分。

2.资金投入：人员经费预算中配备人数与实际配备人数不符，扣1分。

（二）过程总分25分，得分15.9分，扣9.1分。扣分明细：

1.资金管理：预算执行率=362.6/367.8=98.6%，扣0.1分；支付2018年费用；支付协理员补助费用；报销其他社会服务站打印费；部分汽车油费支出不合理；无依据报销加班费，扣5分。

2.组织实施：未按资金预算标准执行；社工站工作职责不明；人员配备不合理，扣4分。

（三）产出总分30分，得分25.9分，扣4.1分。扣分明细：

1.产出数量：津民社工进行了“金婚银婚重温新婚公益摄影”等活动的事前问卷调查，但无法统计问卷具体份数，扣1.1分。

2.产出质量：有1名社工年龄超标；探访信息记录不完整；所有活动均与其他部门联合举办，扣3分。

（四）效益总分30分，得分24分，扣6分。扣分明细：

1.实施效益：政策知晓率为75%；2019-2021年仅发展个案数量约28个，且每月仅与有关部门联合举办专题活动一次，开展小组活动63次，社区活动106个，效果不明显，扣4分。

2.满意度：社会公众满意度为87.5%，扣2分。

详见附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据

项目根据《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发〔2018〕10号）、《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（试行）》（湘民发〔2018〕16号）等文件精神立项，立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标

市民政局自行申报的绩效目标设置不完整，项目绩效目标设置与预算确定的项目投资额或资金量部分不匹配，如年初预算特色服务项目105.2万元，实际并未提供特色服务。本次评价的绩效目标由评价小组根据项目实施方案等资料补充完善。

3.资金投入

该项目预算内容与项目内容基本一致，但部分资金分配额度不合理，如人员经费预算中配备人数与实际配备人数不符、支付民政协理员补助费用等。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率

该项目预算安排财政资金479万元，预算调减111.2万元，实际可执行指标367.8万元。2019-2021年实际到位资金367.8万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2019-2021年项目实际支出362.6万元，截止2021年12月31日累计结转5.2万元，预算执行率98.6%。

（3）资金使用合规性

津民社工部分支出不符合项目支出范围，如支付2018年费用等，资金使用不合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性

津民社工建立了《津市市津民社工事务所财务管理制度》，市民政局建立了《津市市民政局关于购买镇（街）社会工作站服务项目实施方案》，管理制度健全。

（2）制度执行有效性

津民社工资金使用基本按《津市市津民社工事务所财务管理制度》执行，但部分驻站社工不符合条件、部分资金未按预算标准执行，制度执行欠有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量

完成9个街道社工站及9个志愿服务队建设，每个社工站点配备社工人数1-2人；完成28885人次的日常数据录入；对民政服务对象进行入户探访13673户；开展专业社会工作和志愿服务活动169次；进行社工主题宣传3次，社工服务能力培训30次，完成预定绩效目标。

据凭证资料显示，津民社工进行了“金婚银婚重温新婚公益摄影”等活动的事前问卷调查，但无法统计问卷具体份数，未完成预定绩效目标。

2.产出质量

经实地查看，站点建设达标率100%；准确录入民政系统数据信息、准确填写调查信息，准确率均达100%。每年社工工作者均报考社会工作师，社会工作者报考覆盖率100%；截止2021年底项目共16人，持证人员5人，持证比例31.25%；2019-2021年社会工作者人均培训时长均达135小时/人次，培训率达100%，完成预定绩效目标。

社工站工作人员主要协助镇（街）民政办主任处理日常民政工作；所有活动均与其他部门联合举办；探访记录不完整；社工中存在1人年龄超标；社工人员配备合规率、探访信息记录准确率等均未达预定绩效目标。

3.时效指标

2019年完成社工站建设；系统录入信息及时性、入户探访及时性均达100%，完成预定绩效目标。

4.成本指标

2019-2021年合计支出362.6万元，其中人员成本328.36万元、服务经费19.77万元、管理费12.63万元、其他（税金）1.84万元，完成预定绩效目标。

（四）项目效益

- 1.社会效益

社工服务总人数达2万；目前社工工作模式已逐渐从1.0版本向2.0版本发展，为社会工作者提供了就业岗位；对低保、特困、临时救助、孤儿、留守儿童、困难群体入户探访13673人次，民政系统数据录入28885人次，提高了居民生活质量，完成预定绩效目标。

社会公众调查问卷第2题显示，有25%的人选择社工的工作主要是完成街道交办的事项，政策知晓率为75%，未达绩效目标90%；2019-2021年仅发展个案数量约28个，且每月仅与有关部门联合举办专题活动一次，开展小组活动63节，社区活动106个，效果不明显，目标未完成。

- 2.可持续影响

- 各镇（街道）社工站协助市民政局开展四大领域的民政事务性服务，充实基层民政力量，提升民政服务能力，引导专业社工参与基层服务，基本完成了各项预定绩效目标。

3.满意度

经统计收回的80份有效调查问卷，服务对象满意度为95.25%，目标完成；社会公众满意度为87.5%，目标未完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.从无到有。津市市社工行业的发展从无到有、从小到大，3年时间实现了全市9个镇（街道）社会工作服务站点全覆盖，增强各镇（街道）基层民政工作能力，各站点专业社工活动从无到有，通过形式多样的宣传推广活动，积极利用新媒体和自媒体宣传，发布社工机构开展的活动和知识分享，增强了广大市民的参与度。

2.积极引导向更高层次的服务版本发展。2021年开始提升社工专业服务质量，积极推动“民政业务+社会工作+志愿服务”相结合的社工专业活动的开展，鼓励专业社工服务向村居的延伸和覆盖，推进市镇（街道）社工站从1.0版本行政化服务到2.0版本半行政半专业化服务过渡。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标设置不合理

（1）项目绩效目标与项目投资额不匹配。如2020-2021年绩效目标预算中包含社工站特色项目服务费用105.2万元，但实际并未开展特色项目服务。

（2）未通过可衡量的指标值予以体现。年初设置绩效目标时，数量指标中“民政系统数据录入”未填写具体指标值，仅填写“按实际情况”。

（3）缺少核心指标。2019-2021年绩效目标申报表中仅设置数量指标，未设置质量指标。

原因分析：社工站专业化人力资源不足，使得社工站特色项目服务无法开展；津民社工处于发展阶段，前期仅根据民政系统中应完成数据填写绩效目标；未能准确根据绩效目标申报要求填写各项指标。

2.预算编制不精准

人员经费预算中配备人数与实际配备人数不符。如2019年人员经费预算中，包含23人工资、福利、绩效费用，其中站长1人，社工22人。但2019年1-9月配备人数均未达23人，其中1月、5-8月仅配备18人，2019年-2021年预算人数和实际人数差异情况，详见附件2。

- 原因分析：未以职位的空缺情况和实际要求为出发点编制预算，市民政局未及时进行监督与复核。

- 3.财务管理欠规范

- （1）支付2018年费用。2018年12月29日津民社工为社会工作站建设项目中标单位，政府采购合同签订日期为2019年1月16日，履行合同期限为2019年1月16日至12月31日。但2019年支出明细中包含2018年工资、社保、审计费，合计6.11万元，不属于该项目支出范围。

- （2）超范围使用资金。一是以民生协理员的名义向民政办主任、分管负责人等发放津补贴合计4.32万元，二是以民生协理员的名义发放村社区民政专干补贴9.36万元。民政协理员是承担基层社会事务管理工作的职位名称，以上均不属于该项目支出范围。

- （3）报销其他社会服务站打印费。2021年12月报销宣传费、印刷费，其中包含汉寿社会服务站运营投标文件0.03万元，不属于项目列支范围。详见附件3。

- （4）部分汽车油费支出不合理。2019-2021年共报销汽车油费1.92万元，其中0.78万元费用支出不合理。一是包含2018年汽车油费发票；二是报销时间逻辑不符。如2020年6月报销6月1日-7日新洲社工站走访、物资采购汽车油费，发票开具日期为2020年5月9日；三是开票地址与报销事由不符。如2020年9月报销7月份督导下乡汽油费，且发票开具地址为益阳市。详见附件4。

- （5）无依据报销加班费。2019-2021年津民社工仅以《社工站项目管理制度》中的加班制度为依据，共支付加班费0.82万元，未能提供其他加班费的发放依据，发放依据不充分。具体明细如下表：

2019-2021年加班费用统计明细表

| 年份 | 月份 | 凭证号 | 摘要 | 金额（元） | 其中加班费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 3 | 记-0029 | 发放2019.2月份工资 | 45,321.00 | 270.00 |
| 2019 | 6 | 记-0019 | 付加班工资 |  | 1,394.00 |
| 2021 | 3 | 记-0003 | 付1月份工资 | 69,005.00 | 2,260.00 |
| 2021 | 12 | 记-0017 | 付11月工资 | 46,120.00 | 4,320.00 |
| 合计 |  |  |  | 160,446.00 | 8,244.00 |

- 原因分析：市民政局未对津民社工建立考核制度，未进行考核与监督，财务人员报销审核不严谨。

4.现有制度落实不力

（1）部分驻站社工不符合条件。根据《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（实行）》规定，驻站社工要求年龄40岁以下，大专及以上学历，专业不限。但津民社工金鱼岭工作服务站社工金某，年龄47岁。

- （2）未按预算标准执行。按照省厅文件规定，人员薪酬和福利费占60%、服务活动经费占15%。但津民社工2019-2021年预算总额367.8万元，其中人员成本335.48万元，占预算总额91.21%；其他服务经费20.48万元，仅占预算总额5.57%。

原因分析：市民政局未对工作完成情况进行考核；项目监管不到位；未督促津民社工根据省厅标准及县民政局、乡镇（街道）民政办的工作要求实施。

- 5.项目管理不规范

- （1）部分社工站工作职责不明确。津市市新洲镇社工站2021年参与新洲镇环境治理，进行秸秆焚烧巡逻28天，参与渔民禁捕退捕走访摸底人数58人。

（2）探访信息记录不完整。查询津民社工入户调查探访记录，部分档案仅记录入户探访人员及年龄，其他信息均未填写。如津市市新洲镇社工站探访工作内容仅填写：低保申请入户走访，沈某多疾病，现年53岁；低保申请入户走访，王某患直肠癌，现年44岁，儿子在读。探访内容较简单，信息不完整。

- （3）人员配备不合理。2020年9月-2021年12月社工餐费报销6.49万元，共报销153人次。但2021年12月社工人员花名册显示社工总站人数仅4人，合计餐费报销仅64人次，剩余84人次为长期入驻市民政局学习人员用餐。长期入驻市民政局学习人员数量较多，安排不合理。详见附件5。

原因分析：社工工作中协助民政工作部分占比较重；部分入户探访流于形式，未深入交流及调查，核实详细情况；社工人员不够，分身乏术，专业能力有待提高。

- 6.产出效益不佳，资金未发挥最大效益

- 一是津民社工2019-2021年共支出362.6万元，其中人员成本支出328.36万元。每月平均聘请社会工作者22人，其中约6人长期入驻市民政局学习，未开展社工相关工作。

- 二是社会工作站建设主要服务内容包括社会救助、留守儿童关爱保护、城乡社会建设、养老服务、其他民政社会工作服务、社会工作专业人才及队伍建设。但津民社工工作人员主要协助镇（街）民政办主任处理日常民政工作。如民政系统的日常数据录入工作、根据村（社区）提供的临时救助、低保、特困等人员信息资料，下户了解具体情况，核实信息等。2019-2021年合计系统录入数据28885人次、入户探访13673户、电话探访15703人次等。工作量大且繁杂，占据主要工作时间与精力。

- 三是除协助日常民政工作外，其余时间社工根据入户探访信息发展个案服务对象，开展个案工作，举办专题活动等。2019-2021年仅发展个案数量约28个，且每月仅与有关部门联合举办专题活动一次，共开展小组活动63次，社区活动106个，效果不明显。

原因分析：项目开始实施，未能脱离市民政局独立开展社工服务。

六、有关建议

（一）合理规范设置绩效目标

一是及时根据年初预算合理设置绩效目标；二是各指标设置应全面反映项目主要实施内容、质量标准等，如“民政系统数据录入”数量指标可根据以往历史平均数据为基础，结合实际情况设置；三是根据年度具体工作量合理设置各指标值，如设置“民政系统数据录入准确性”、“社工报考社会工作师覆盖率”等质量指标；四是财务人员及项目负责人员学习绩效申报要求，提高绩效管理意识。

（二）加强预算管理

合理编制预算。从评价情况看，津市社工站建设未与民政局脱钩，社工人员配置远大于社工服务需求，人员配置过多，后续应根据社工服务需求配备人员，严格实现预算约束。

- 1.合理预算人员经费。一是根据实际需求准确预算人数，若人员数量有调整，配备人数与实际人数存在差异，应按实际配备人数进行结算。二是严格根据省厅文件规定，人员薪酬和福利费不超项目总预算60%，准确预算各年度人员经费。

2.调减超范围支出费用14.49万元。

- 调减经费明细表

| - 序号 | - 项目名称 | - 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 超范围支出的津补贴费用 | - 4.32 |
| - 2 | - 超范围支出的民政专干补贴 | - 9.36 |
| - 3 | - 汉寿社会服务站运营投标文件打印 | - 0.03 |
| - 4 | - 不合理汽油费 | - 0.78 |
|  | - 合计 | - 14.49 |

- 3.截止2021年12月31日结转资金5.2万元应抵减2022年的预算安排。

- （三）加强财务管理

- 1.查明跨年度支付费用原因，即2019年支付2018年人员经费6.11万元。如不是项目资金使用范围应进行账务调整，严格区分基本支出和项目支出。

- 2.退回超范围支出的津补贴费用、民政专干补贴13.68万元，并上缴市财政。

- 3.退回报销汉寿社会服务站运营投标文件打印费0.03万元及不合理汽油费支出0.78万元并上缴市财政。后续财务人员应严格审核报销凭证，避免类似情况再次发生。

- 4.核实加班费用的补助依据，若属于其他补助依据来源，则补充资料；若不属于支出范围应退回加班费0.82万元并上缴市财政。后续发放补助费用时，严格按照有依据支出，无依据不支出原则执行。

（四）提高制度执行力

1.超龄社工已于2022年1月辞退，后续应严格核实社工人员配备及工作能力等情况，督促社工开展服务工作。

2.对津民社工费用支出比例进行严格控制并加强监督，增加服务活动费用支出比例，鼓励多举办社区活动，增强社工基层服务能力，提高居民生活条件。

（五）加强项目管理

1.社工站社工人员工作重心应以专业社工服务为主，逐步实施3.0模式，设置单独的办公场所，独立开展社工服务等。

- 2.下户探访应做好完整的探访记录，便于后期工作开展。

3.合理分配社工人员岗位，所有社工人员可轮流在市民政局进行学习，避免学习人员长期闲置但核心岗位人力资源却严重不足的情况。

（六）提高产出效益

1.专业的人做专业的事。在市民政局学习且未开展社工工作的相关人员，核实具体工作内容、人员配备合理性；其他各社工站点工作人员应逐步减少协助镇（街）民政办主任的相关工作，增加社工专业服务内容，提高社会工作站建设服务质量，提高满意度。

2.市民政局应加强项目监管，提高项目产出，压实绩效责任，提高业务工作的主动性，科学合理地安排各项工作并有效实施。

附件：1.绩效评价指标体系

2.2019-2021年预算工资及发放明细表

3.2019-2021年部分资金统计明细表

4.2019-2021年不合理汽油费支出统计明细表

5.2020-2021年餐费报销明细表

6.绩效目标完成情况表

7.2019-2021年度预算与实际支出明细对比表

8.现场调查问卷汇总表