## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 工贸片区（老有为小区、拐家楼小区、阳由宿舍、运管所宿舍）老旧小区改造工程改造项目
主管部门 | 津市市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市三洲驿街道办事处
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 326.48 | 326.48 | 195 | 10 | 60% | 6
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 326.48 | 326.48 | 195
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总建筑面积7500平方米。其中道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米等。 |  |  |  | 总建筑面积7500平方米。其中道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工程项目 | 改造小区数量5个小区;改造建筑面积7500平方米；改造15栋住宅，居民户数220户 | 改造小区数量5个小区;改造建筑面积7500平方米；改造15栋住宅，居民户数220户 | 10 | 10
|  |  | 工程量 | 道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米 | 道路改造4850平方米，管网清淤850米，休闲活动场所180平方米，绿化工程220平方米，拆除违章建筑及修复92平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收达标率 | 100% | 95% | 10 | 9 | 工程已完工、未完成投资评审决算
|  | 时效指标 | 工程完工及 时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 326.48万元 | ≤326.48万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发展经济 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 居民幸福指数 | 拆除小区中的违章建筑、处理陈年垃圾等顽疾，实现小区安定，维护社会稳定 | 拆除小区中的违章建筑、处理陈年垃圾等顽疾，实现小区安定，维护社会稳定 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 提高环保意识 | 使居民树立环境保护意识，从自身做起促进生态平衡 | 提高居民树立环境保护意识，从自身做起促进生态平衡 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 发展经济 | 营造良好经济发展环境 | 营造良好经济发展环境 | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度、受益群众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填表人：高文君 填报日期：2022年3月23日 联系电话：18216292512 单位负责人签字：