## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 津市市新洲镇天子岗棚户区（东门桥至花山寺东段）改扩翻建工程
主管部门 | 津市市新洲镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市新洲镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 5 | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成新洲镇人民政府天子岗棚户区（东门桥至花山寺东段）改扩翻建工程，改善棚户区内居民生活环境。 |  |  |  | 完成天子岗棚户区改造，主要包括：墙面清洗、清水墙面抹灰、外墙面刷乳胶漆，瓦屋面及防水处理、门窗刷漆等工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造楼栋数 | 76栋 | 76栋 | 5 | 5
|  |  | 工程项目金额 | ≤125.9 | ≤125.9 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程前期准备 到位率。 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 以后前期准备充分
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 墙面清洗及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 提质改造完工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 瓦屋面喷漆 | 20元/㎡ | 20元/㎡ | 5 | 5
|  |  | SBS改性沥青卷材 | 20元/㎡ | 20元/㎡ | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进建筑企业、建筑材料售卖 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 促进新洲镇经济发展 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 辖区内社会安全稳定 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 棚户区居民生活水平 | 改善 | 改善 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 辖区内环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9.5 | 加大棚户区绿化环境改造
|  |  | 外墙美观 | 提升 | 提升 | 5 | 4.25 | 持续进行外观改造
|  | 可持续影响指标 | 棚户区楼房结实度 | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 棚户区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 新洲镇居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.25
填表人：杜玉灵 |  | 填报日期：2022年3月28日 |  | 联系电话：4263357 |  |  | 单位负责人签字：