## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 津市市津港大道周边地块棚户区改造项目清远路两侧改扩翻建工程
主管部门 | 乡镇财政服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 津市市金鱼岭街道办事处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 310 | 310 | 300.75 | 10 | 97.02% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 310 | 310 | 300.75
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 清远路两侧违章建筑拆除，建筑立面外墙砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆，部门木质窗户拆除更换、屋面更换防水、管线改造；新增污水系统及给水系统改造等。 |  |  |  | 清远路两侧违章建筑拆除，建筑立面外墙砖拆除和部门外墙面清洗后新做外墙真石漆，部门木质窗户拆除更换、屋面更换防水、管线改造；新增污水系统及给水系统改造等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目工程 | 排水工程：污水管改造等 | 排水工程：污水管改造等 | 6 | 6
|  |  | 项目工程 | 住宅楼改扩翻建工程 | 道路两侧的外墙面改造，落水管更换、屋面拆除与改造、及加固维修、临时建筑拆除等 | 6 | 6
|  |  | 项目工程 | 室外安装工程 | 强弱电线套管、给水改造、新增化粪池1座等 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 达标率 | 竣工验收达标率 | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程按合同要求及时竣工验收 | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 装饰工程 | 结算评审控制在2817740.79元 | 100% | 6 | 6
|  |  | 排水工程 | 结算评审控制在88506.13元 | 100% | 6 | 6
|  |  | 安装工程 | 结算评审控制在25900.76元 | 100% | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发展经济 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境，促进经济可持续发展。 | 拉动固定资产投资、促进GDP增长、改善人居环境，促进经济可持续发展。 | 6 | 5 | 不断发展基础设施建设，拉动消费，发展经济。
|  | 社会效益指标 | 拉动需求 | 提高社会需求，拉动经济发展。 | 提高社会需求，拉动经济发展。 | 6 | 6
|  |  | 宜居城市 | 提升居民生活幸福指数。 | 居民生活幸福指数提升。 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 改善环境 | 人居环境不断改善 | 人居环境不断改善 | 6 | 5 | 进一步加强宣传，在完善周边设施建设的同时，注重生态环境保护。
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 经济可持续发展 | 经济可持续发展 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众及受益群众满意度达95%以上。 | 社会公众及受益群众满意度95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填表人：赵欢 |  | 填报日期：2022年3月23日 |  |  | 联系电话：15115770385 |  | 单位负责人签字：