应急管理局灾害信息预警2021年度项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

（一）津市市应急管理局于2019年3月8日正式挂牌，为市政府工作部门，现地址为汪家桥街道万寿路318号。主要承担安全生产、应急救援、防灾减灾救灾、森林防灭火等职责。

（二）灾害信息预警主要是建立实时高效的自然灾害预警体系，为市政府防灾减灾提供及时的决策数据。

（三）年度主要目标为全市范围内对自然灾害实时预警，及时应对，合理采取减灾措施，减少自然灾害损失。服务对象对灾害预警满意度达92%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金落实情况。2021年市财政下达我局的灾害预警专项资金16万元资金到位率100%。

（二）资金支出情况。专项资金主要支出主要由购买澧县气象局气象预警服务8万元、天气盒6.552万元和防灾减灾宣传资料印制1.448万元组成，项目资金实施率100%。

（1）财务管理制度健全。按照津市市应急管理局专项资金管理制度要求和财政专项资金管理办法对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。（2）资金拨付审批手续完整。项目专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。（3）会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

三、项目绩效情况

灾害预警信息项目主要由澧县气象局气象预警服务、天气盒和灾害预警各类宣传资料印制组成，气象预警实现了1次/天的报送频次，极端天气时时预警，为市政府针对灾害气象的预警提供了及时的决策依据。采购预警装置气象灾害预警服务智能终端（天气盒）一套，相关信息采集完成后已实现预警信息对镇街的精准推送。通过印制防灾减灾宣传品，使广大群众能够了解相关自然灾害防灾减灾知识，更好的提高自我及家庭的防护能力。群众满意率高。通过灾害信息预警项目的实施，我市灾害预警的发送率达到100%，全年有效的保障了对灾害的提前预警信息来源，减少了各类自然灾害损失，全市各服务对象预警信息服务满意。需持续做好灾害信息预警项目的保障，形成长效保障机制。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 灾害信息预警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 津市应急管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全市自然灾害实时预警，减少自然灾害损失 |  |  |  | 全年天气、雨情信息报送，各项指标合格 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 气象预警频次 | 1次/天 | 1次/天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 采购预警装置 | 1套 | 1套 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 灾害预警发送率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本合理规范率 | 合理、规范 | 合理、规范 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本控制金额 | 16万元 | 16万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效 益指标 | 减少自然灾害损失 | 实际减少自然灾害损失 | 减少 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效保障机制 | 全年保障 | 建立 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥92% | 10 | 8 | 预警准确率，精准性有待提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：