乡村振兴局乡村振兴衔接资金项目2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

1.主要职能：贯彻执行国家和省、市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作规划，组织、协调、指导全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作; 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作;负责拟定财政衔接乡村振补助资金分配方案，负责有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接财政补助资金的项目管理工作，指导、检查、监督资金的使用情况;协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作、组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全市乡村振兴干部业务培训工作;完成市委政府交办的其他工作事项。

2.机构情况：我单位为独立核算的正科级行政单位，属一级预算单位，设立下属事业单位扶贫开发事务中心。根据编委核定，我单位内设机构3个，办公室、规划财务股、督查考核股。

3.人员情况：根据《中共津市市委机构编制委员会关于津市市扶贫开发办公室机构编制调整事项的通知》（津编发〔2019〕36号），市乡村振兴局行政编制5名，事业编制人员6名。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1.项目基本性质均为乡村振兴开发项目。

2.用途为“直接促进帮扶对象增收”，主要用于脱贫户监测户发展生产、提高技能、实现就业、提供金融支持、建立资产收益扶持机制和改善农村贫困等。

3.项目主要内容为：生产发展项目；农村道路建设；农田水利设施建设；劳动技能培训；小额信贷贴息；贫困助学；公益性岗位补贴等。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

项目实施总体目标：培育乡村发展新动能、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、提高农村民生保障水平、增强贫困群众获得感，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。年度目标：高质量巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进，全市经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，农民收入水平不断提升。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2021年，上级和本级财政下达到我市的乡村振兴衔接资金所有项目共计238个，预算资金2811.6万元，市财政下达补助资金预算指标金额2811.6万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况。

2021年度，我市计划实施乡村振兴衔接资金项目238个。截至12月底止，已完成项目238个,年度资金结转结余金额为25.7万元，均已控制在预算指标之内。具体完成情况如下：

（1）产业发展、产业项目161个，预算补助资金1917.1万元，实际完成161个，支付补助资金1917.1万元：

①嘉善街道和平生物食用菌种植项目，收益惠及全市9个镇街脱贫户和监测户，资金支出200万元。

②药山镇药山村中草药种植项目面积100亩，收益惠及全市9个镇街街脱贫户和监测户，资金支出353.6万元；

（2）基础设施项目70个，预算补助资金743.5万元。实际完成项目70个，预算补助资金743.5万元，实际支付补助资金743.5万元。

（3）雨露计划项目3个，预算补助资金29万元，均已完成，实施支付25.44万元，结余3.56万元：

①职业教育补助项目2个，预算补助资金25万元，其中，春季、秋季25万元。项目已完成，实际支付补助资金25万元。

②致富带头人培训项目1个，预算补助资金4万元，项目未完成，实际支付补助资金0.44万元，结余3.56万元。

（4）公益性岗位项目1个，预算补助资金51.2万元，项目已完成，实际支付本年度补助资金51.2万元

（5）乡村振兴车间项目1个，预算补助资金18万元，项目已完成，实际支付补助资金18万元。

（6）跨省就业因数项目1个，预算补助资金3.8万元，项目已完成，实际支付补助资金2.2万元,结余1.6万元。

（7）小额贷款贴息项目1个，45万元。实际支付补助资金24.46万元,结余20.54万元。

（8）项目管理设计费1个，4万元，项目未完成，实际支付补助资金4万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（1）项目管理制度较为健全。为了规范乡村振兴衔接资金的管理和使用，市财政局、乡村振兴局先后出台了《津市市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（津财发[2021]14号）、《津市市乡村振兴衔接资金项目管理办法》等制度，对资金使用的项目范围、公告公示要求、项目实施规则、项目验收依据和内容、资金管理制度、资金管理与监督等管理规定和工作要求等做出了明确规定，力求从制度上确保乡村振兴衔接资金安全和项目管理规范。

（2）实施程序规范。①按投资规模、资金来源、资金用途、乡村振兴衔接资金项目分配及受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、投资评审、实施期限等内容，实施了市、镇（街）、村（居）三级公告、公示。各镇村都严格按照程序，召开了群众代表民主评议会，共同商议本辖区内的乡村振兴项目。通过这些措施，提高了群众对乡村振兴项目的知晓率和透明率。②项目支出资料签字手续较为完备，所有资金支出均由财政直接支付。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目实施按投资规模、资金来源、资金用途、衔接资金项目分配及受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、投资评审、实施期限等内容，实施了市、镇（街）、村（居）三级公告、公示。各镇村都严格按照程序，召开了群众代表民主评议会，共同商议本辖区内的乡村振兴项目，通过这些措施，让群众广泛参与到乡村振兴项目的立项、议事和决策的全过程。项目竣工后，市乡村振兴局会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人、派驻村工作队、施工单位按照规划实施方案组织验收，验收合格后进行报帐。

（二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

制定了《津市市乡村振兴衔接资金项目管理办法》，明确了项目库建设内容、公告公示要求、项目实施规则、项目验收依据、项目管理规范。日常检查情况：乡村振兴局会同市财政局及相关部门一道对各村申报的项目进行现场踏勘，项目实施由工作队和乡镇包村干部及财政所进行监管，必要时，要求村民理财小组成员参与施工监管；最后，市乡村振兴局、市财政局、项目实施村所在乡镇组成联合检查组，对乡村振兴衔接资金的使用实行全程监督管理，严把“资金分配、资金使用、资金运行、资金报账”关，强化项目后续管理、督促检查和跟踪问效，始终做到专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生，确保乡村振兴衔接资金用到实处，力求效益最大化，坚持做到建设一个，达到促进一片发展的目的。

四、项目绩效情况

2021年度，我市实施的财政乡村振兴衔接资金项目，基本上实现了预期的效益目标，但不同类型的项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响等情况有所不同。有的项目既产生了为经济效益，又体现了社会效益、生态效益以及可持续影响；有的项目主要只是产生社会效益、生态效益以及可持续影响。

（一）产出指标完成情况分析

2021年度，我市计划实施乡村振兴衔接资金项目238个。截至12月底止，已完成项目238个, 产业项目161个，基础设施项目70个，雨露计划项目3个，公益性岗位项目1个，乡村振兴车间项目1个，跨省就业因数项目1个，均已控制在预算指标之内。

（二）效益指标完成情况分析

2021年度，我市已实施完成的乡村振兴衔接资金项目，基本上实现了预期的效益目标，但不同类型的项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响等情况有所不同。有的项目既产生了为经济效益，又体现了社会效益、生态效益以及可持续影响；有的项目主要只是产生社会效益、生态效益以及可持续影响。

（1）经济效益方面。直接产生经济效益的乡村振兴项目，主要是产业发展项目。据统计，2021年实施的药山村中草药种植项目和嘉山街道和平生物食用菌种植项目在当年共计体现经济效益280万元，收益惠及全市9个镇街脱贫户和监测户。

（2）社会效益、生态效益以及可持续影响方面。全市所有实施的项目，均在社会效益、生态效益以及可持续影响方面取得了较为理想的成效。①产业发展项目：此类项目实施后，收益惠及全市9个镇街脱贫户和监测户5478人；部分项目利用农业科技改善耕地面积达220亩，通过项目实施，促进了项目实施区的农业农村社会经济的可持续发展。②基础设施建设项目：此类项目实施后，受益全市9个镇街农户3898户，改善了交通运输和生产、生活的基础条件，促进了项目实施区的经济发展和社会稳定，增强了受益群众幸福感，提高了受益群众的健康水平。③雨露计划项目：此类项目实施后，受益建档立卡脱贫户子女人数达196人，基本解决了因病辍学、失学的问题。接受致富带头人培训人数8人。通过富带头人培训，培养了一批创业发展、增收致富并带动贫困群众共同致富的骨干力量，带动周边农户的科技文化素质、经营管理能力，较为有效的促进了农业科技成果的推广和应用，增加了脱贫人口的经济收入。④小额信贷项目：此类项目实施有效解决了脱贫户、边缘户及脱贫监测户生产资金短缺困难，增强了自我发展的内生动力，为稳定脱贫奠定了强有力的资金基础，通过贷款支持产业发展，提高脱贫户收入，助力稳定脱贫。⑤振兴车间、公益性岗位和就业交通补助项目：此类项目实施吸纳脱贫户弱劳动力就业收入，每月增收690-3000元以上，多渠道为用人单位和脱贫户、监测户搭建双向选择平台，助力乡村振兴，人民群众生活水平得到保障、改善居民生活条件，促进社会和谐发展。

（三）满意度指标完成况分析

2021年，我市已实施完成的乡村振兴衔接资金项目，满意度指标（服务和受益对象满意度指标）均已达预期目标，政府、部门和社会群众满意度均在95%以上。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。从我市财政乡村振兴衔接资金项目实施的情况来看，项目申报、审批、实施、验收、资金支付等程序较为规范，基本没有出现偏离绩效目标的情况，都能按预期完成了项目任务，实现了绩效目标。打赢脱贫攻坚战后，我们继续保持良好的工作态势，进一步严格按要求执行和实施财政专项资金管理政策，规范操作，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，按续推进脱贫地区发展和群众生活改善。

（二）主要经验做法。一是领导高度重视。衔接资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票。

（三）存在的问题原因。从我单位实施财政乡村振兴衔接资金的情况来看，2021年度，我单位计划实施财政乡村振兴衔接资金项目238个，截至12月20日止，已全部完成，项目申报、审批、实施、验收、资金支付等程序较为规范，基本没有出现偏离绩效目标的情况，实现了预期绩效目标。

（四）意见及建议。①进一步健全完善防返贫、防致贫的监测机制。有效识别和动态监测是防止返贫致贫的重要方式。定期进行摸底排查，定期开展部门数据交换比对，对脱贫监测户和边缘易致贫户精准识别，因户施策制定个性化帮扶方案，提前介入干预，确保已脱贫户稳定不返贫，边缘户及时得到帮扶不致贫。②进一步强化激发内生动力。一是依靠制度补齐短板，为强化内生动力创造良好条件，进一步补齐交通、水利、电力等基础设施和教育、医疗等公共服务短板，提高贫困地区发展后劲。二是依靠制度发挥激励作用，提高乡村治理能力体系建设，通过先进典型宣传、榜样示范引导和完善正向激励等机制,激发贫困人口自身发展动力。三是依靠制度强化技能提升，开展有针对性的技能培训，提高自身发展动能。③进一步发展产业保持续增收。充分发挥社会经营主体的作用，通过政府搭台，积极引导企业与镇村对接，参与乡村振兴项目。形成产业到产品再到市场的有机衔接和“企业+贫困户”的利益联结体，增强产业发展后劲。加大对农业经营主体的培育和支持力度，延伸产业链条，为稳定增收提供支撑。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 巩固脱贫攻坚和乡村振兴建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 乡村振兴局、各镇（街） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3050 | 2811.6 | 2785.9 | 10 | 99.09% | 9.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3050 | 2811.6 | 2785.9 | 10 | 99.09% | 9.9 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 巩固脱贫攻坚成果，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。 |  |  |  | 全市无返贫现象发生，可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 产业发展项目 | 惠及全市9个镇（街）脱贫户、监测户增加收入 | 惠及全市9个镇（街）脱贫户、监测户增加收入 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 基础设施项目 | 全市9个镇（街）社会群众受益 | 惠及全市9个镇（街）社会群众受益 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 雨露计划资助 | 全市脱贫户、边缘户职业学生196人次受益 | 全市脱贫户、边缘户职业学生196人次受益 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 全市脱贫户、边缘户贷款贴息118户 | 全市脱贫户、边缘户118户贷款贴息受益 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 振兴车间、公益性岗位、就业交通补贴 | 全市960人脱贫人口劳动力就业 | 提高全市960人脱贫人口劳动力收入 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 实施目标 | 提高脱贫户、监测户收入，防止返贫现象发生。 | 无一例返贫发生，提高了脱贫户、监测户收入 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目时限 | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目成本 | 2811.6 | 2811.6 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | 助推乡村产业发展，带动农业增效、脱贫人口增收。 | 助推乡村产业发展，带动农业增效、脱贫人口人均增收1200元。 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效 益指标 | 加快统筹城乡发展进程 | 提升农村人居环境水平，提高农民环保和健康意识。 | 农村人居环境得到改善，乡村更加美丽，农民素质不断提高，城乡一体化发展趋势明显。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农村生态环境保护 | 整治村容村貌，有效管控农村生活垃圾污染。 | 建设清洁家园、田园、清洁水体，农村生态保护明显加强。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指 | 助推乡村振兴 | 加快村庄建设，促进乡村文明 | 加快推进农村公共服务能力建设，增强群众幸福感、获得感、安全感。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | 群众满意度95﹪以上 | 无明显投诉，群众满意度达95﹪以上。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |

填表人：马金凤     填报日期：2022年3月30日     联系电话：4202031     单位负责人签字：