## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 湘财农指【2021】53号（2021年省级农药安全监管专项资金）
主管部门 | 湖南省农药检定所 |  |  |  | 实施单位 | 津市市农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 43.5463 | 10 | 54.43% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 80
| 上年结转资金 |  | 0
| 其他资金 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过农药安全监管推进县建设，探索可持续的农药监管措施和手段，引领农药安全监管制度和模式创新，为依法履行监管职责、展示监管成效奠定基础。通过农药包装废弃物收处推进县建设，探索农药包装废弃物收处模式和工作机制，实现农业绿色发展，促进生态文明建设。 |  |  |  | 农药监管能力明显提升，农药市场秩序明显好转，农药包装废弃物收处体系基本建立，本市农药质量安全水平、标签合格率稳定提升，生产经营使用者农药安全和自律意识能力明显增强，有效促进了农业绿色发展，生态文明建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 农药安全监管及农药包装废弃物收处推进县建设（个） | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 市县农药监管能力 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5
|  |  | 农药市场秩序 | 明显好转 | 明显好转 | 5 | 5
|  |  | 农药产品质量抽检合格率（%） | ≥85% | 98% | 5 | 5
|  |  | 农药标签抽查合格率（%） | ≥80% | 94.57% | 5 | 5
|  |  | 农药包装废弃物收处体系 | 基本建立 | 基本建立 | 5 | 5
|  |  | 农药包装废弃物回收率（%） | ≥80% | - | 5 | 4 | 专项资金到账较迟，回收处置正在稳步推进，回收率暂未统计完成
|  |  | 回收的农药包装废弃物无害化处理或资源化利用率（%） | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年度农药安全监管资金执行率（%） | ≥100% | 54.43% | 5 | 4 | 专项资金到账较迟，农药包装废弃物回收处置正在稳步推进，未进行结算。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农药产品质量和品牌建设 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 区域性农药质量安全事件 | 无 | 无 | 5 | 5
|  |  | 农药质量安全水平、标签合格率 | 稳定提升 | 稳定提升 | 4 | 4
|  |  | 生产经营使用者农药安全意识和自律能力 | 明显增强 | 明显增强 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 绿色生产质量兴农意识 | 明显增强 | 明显增强 | 3 | 3
|  |  | 农药减量、生态环境安全，环境友好 | 明显改善 | 明显改善 | 4 | 4
|  |  | 农药生产经营使用行为 | 明显规范 | 明显规范 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 农药安全监管制度和长效机制 | 不断完善 | 不断完善 | 3 | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对项目工作的满意度（%） | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填表人：白刚 |  | 填报日期：2022年4月2日 联系电话：19173670799 |  |  |  |  | 单位负责人签字：