## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 农产品质量安全监管
主管部门 | 湖南省农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 | 津市市农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 1.74 | 10 | 5.8%
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购买定量、定性检测试剂耗材，维护保养检验检测设备，提高基层工作人员检验检测能力，为更好有效保障津市农产品质量安全提供技术支撑，提高农产品质量安全。 |  |  |  | 正在逐步推进
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 定量检测 | 600批次 | 30批次 |  |  | 资金到位时间为2021年12月9日，目前正在有序推进农产品质量安全检验检测工作。
|  |  | 定性检测 | 12000批次 | 650批次
|  | 质量指标 | 合格率 | ＞98%
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月
……
|  | 成本指标 | 资金使用率 | 100%
……
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 产品品牌效应整体提升 | 有所提高
……
|  | 社会效益指标 | 提高人民群众的食品安全感 | 群众满意
……
|  | 生态效益指标 | 提高产品质量安全 | 有所提高
……
|  | 可持续影响指标 | 农产品质量安全监管制度和长效机制 | 可持续发展
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≧90%
……
总分 | [5 empty] | 100
填表人：谭鹏 填报日期：2022年3月22日 联系电话：13762601856 单位负责人签字：