## Sheet1
附件5
2021年津市双季稻轮作暨粮油绿色高质高效行动项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 2021年双季稻轮作暨粮油绿色高质高效行动
主管部门 | 津市市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 207.4万元 | 207.4万元 | 207.4万元 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 207.4万元 | 207.4万元 | 207.4万元 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕加快优质粮油产业开发，着力打造一批绿色化、优质化、订单化生产基地，集成推广一批“全环节”绿色高质高效技术，打造一批“全链条”产业融合模式，创建一批区域公用品牌、产品品牌和企业品牌，培育一批种植大户、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体，建构一批“全过程”社会化服务体系，确保 “双季稻轮作”暨优质稻米产业化试点面积1.6万亩，新增高档优质稻面积1.2万亩。 |  |  |  | 我市在四个镇及28个村开展“双季稻+”（早专晚优）暨优质稻米产业化试点，推广早稻米粉稻专用品种中早39、湘早籼32号。晚稻推广米质达国标二级以上的优质稻品种济优1127、盛泰优018及桃优香占等品种，实行化肥农药“零增长行动”，实施区农药减量4.8%，化肥减量4.6%。推广绿色防控技术，成功培育了一批绿色及有机稻米品牌，如药山有机大米，松林绿色大米等品牌。今年全市完成 “双季稻轮作”暨优质稻米产业化试点面积1.6万亩，晚稻新增高档优质稻面积1.2万亩。全市辐射建立达到“品质高档化、种植区域化、环境优良化、栽培无害化、产销订单化” 的优质稻标准化生产基地8.5万亩，比去年增加1万亩。推广一批节本降耗绿色高质高效技术，项目区推广使用水稻海藻专用肥300吨，硅锌中微量元素肥料10吨，水稻机抛秧面积达到1.6万亩。培育了一批家庭农场主、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体，项目区农民种粮收入增加10%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | “早加+晚优”示范片 | 1.6万亩 | 1.6万亩 | 10 | 10
|  |  | 优质稻生产 | 8.5万亩 | 8.5万亩 | 10 | 10
|  |  | 水稻良种覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 病虫草害绿色防控覆盖率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 种植面积、水稻绿色生产技术应用等验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 预计完成全部任务量时间 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 节本增收 | 200元/亩 | 232元/亩 | 5 | 5
|  |  | 提质增效率（%） | 10% | 13% | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 粮食生产能力 | 稳定提高 | 稳定提高 | 5 | 5
|  |  | 种粮积极性 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 农药减量施用 | ≧4.8% | 4.8% | 10 | 9
|  |  | 亩减化学肥料用量 | ≧4.6% | ≧4.6% | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 种粮农户及新型经营主体社会服务功能和自我发展能力 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | ≧90% | 99% | 10 | 9
……
总分 | [5 empty] | 100 |  | 97
填表人：左飞 |  | 填报日期：2022.04.02 |  |  | 联系电话： |  | 单位负责人签字：