## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 中央农业生产救灾（农作物重大病虫疫情防控）资金实施项目
主管部门 | 津市市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 种植业管理股
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 62 | 62 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 62 | 62 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全面提升我市植保防灾减灾能力，坚决守住“农作物重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性传播蔓延”。 |  |  |  | 开展农业生物灾害统防统治和应急防控作业10000亩次，开展藠果病虫害绿色防控示范500亩，开展稻虾综合种养病虫害绿色防控模式创新核心示范500亩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 统防统治应急防控 | 10000亩 | 10000亩 | 10 | 10
|  |  | 藠果绿色防控 | 500亩 | 500亩 | 10 | 10
|  |  | 稻虾综合种养示范 | 500亩 | 500亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防治率 | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 早晚稻增产 | 100公斤 | 100公斤 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 长短期收益 | 长短期收益明显 | 长短期收益明显 | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 农药成本减少 | 25元 | 25元 | 5 | 5
|  |  | 防治成本减少 | 25元 | 25元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 双季亩增产 | 100公斤 | 110公斤 | 10 | 10
|  |  | 亩增纯收入 | 100元 | 100元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 辐射区域 | 4个乡镇 | 4个乡镇 | 5 | 5
……
|  | 生态效益指标 | 农药减量 | 1% | 1.07% | 5 | 5
……
|  | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  |  | 100% | 100%
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：杨平 |  | 填报日期：2022.4.2 |  |  | 联系电话：19936913210 |  | 单位负责人签字：