## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 津市市白衣镇高标准农田建设项目（二〇二一年）
主管部门 | 常德市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3199 | 3199 | 3199 | 10 | 100%
| 其中：当年财政拨款 |  | 3199 | 3199 | 3199
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设高标准农田2.5万亩 （含高效节水灌溉面积0.09万亩） |  |  |  | 建设高标准农田2.5万亩 （含高效节水灌溉面积0.12万亩）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 2.5万亩 | 2.5万亩
|  |  | 高效节水灌溉面积 | 0.09万亩 | 0.12万亩
|  | 质量指标 | 单项工程质量合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 6个月 | 6个月
|  | 成本指标 | 财政投资亩均投资水平 | 不低于1200元 | 1549元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | 100公斤/亩 | 100公斤/亩
|  | 社会效益指标 | 项目区年直接受益农业人口数 | 15000人 | 17000人
|  |  | 田间道路通达率 | 90% | 92%
|  | 生态效益指标 | 耕地质量等级 | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 增加农田林网防护面积 | 0.12万亩 | 0.12万亩
|  | 可持续影响指标 | 年节约水量 | 7.8万立方米 | 7.8万立方米
|  |  | 灌溉水利用率提高 | 38.2% | 38.2%
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 | 95%以上 | 100%
总分 | [5 empty] | 100
填表人：文虎 填报日期：2022.3.30联系电话：17363631441 | [5 empty] | 单位负责人签字：