## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、湖南省2021年农村改厕奖补资金
主管部门 | 津市市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市农业农村局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 414.43 | 414.43 | 321.19 | 10 | 77.5% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.津市市2021年农村户厕改造任务3349户； 2.津市市2021年农村公厕新建任务10座； 3.完成湖南省关于开展全域美丽乡村“一市十县百镇”示范创建工作任务：药山镇省级美丽乡村示范镇创建工作 |  |  |  | 1.截至2021年底，完成户厕改造2386户（其中验收合格2017户），达标完成年度改厕任务。注：根据省厅《关于商请调整今年农村改厕民生实事任务及评估验收标准的函》的文件精神，为保障改厕质量，2021年改厕任务可分两年完成，即完成年度农村户厕改造总任务（3349户）的50%（1675户）以上为达标，剩余户厕可在2022年继续完成。 2.完成10座公厕建设任务。 3.基本完成了药山镇省级美丽乡村示范镇创建工作年度任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、农村户厕改造任务 | 3349户 | 2017户 | 4 | 4 | 偏差合理，符合省级相关文件要求
|  |  | 2、农村公厕建设 | 10座 | 10座 | 4 | 4
|  |  | 3、药山镇省级美丽乡村示范镇创建 | 1镇 | 1镇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 1、户厕合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 2、公厕合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 3、达到创建标准 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 1、完成时间 | 2021年 | 按时 | 4 | 4
|  |  | 2、完成时间 | 2021年 | 按时 | 4 | 4
|  |  | 3、完成时间 | 2021-2022年 | 按时 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 1、省级奖补金额（户厕） | 234.43 万元 | 141.91 万元 | 4 | 4 | 偏差合理，符合省级奖补标准（验收合格的700元/户）
|  |  | 2、省级奖补金额（10座公厕） | 30万元 | 30万元 | 4 | 4
|  |  | 3、省级奖补金额（药山镇） | 150万元 | 150万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1、实现了粪污资源化利用（户厕） | 明显 | 明显 | 4 | 4
|  |  | 2、实现了粪污资源化利用（公厕） | 明显 | 明显 | 4 | 4
|  |  | 3、带动乡村旅游业创收 | 明显 | 明显 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 受益人口户数 | ≥3349户 | 3349户 | 4 | 4
|  |  | 乡村治理成效 | 明显 | 明显 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 无害化卫生厕所改造覆盖率 | ≥94% | 94% | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 厕所设施使用年限 | ≥20年 | 已使用1年 | 4 | 4
|  |  | 生活美好、生态宜居 | 明显 | 明显 | 4 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥94% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：文超 |  | 填报日期：2022年3月23日 |  |  | 联系电话：18229615208 |  | 单位负责人签字：