## Sheet1
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 津市市白衣镇高标准农田建设项目（2021年）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 津市市农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 3878 | 3873 |  | 99.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3199 | 3199 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 679 | 679 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设高标准农田2.5万亩 （含高效节水灌溉面积0.09万亩） |  |  |  | 建设高标准农田2.5万亩 （含高效节水灌溉面积0.12万亩）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 |  | 2.5万亩 | 2.5万亩
|  |  | 高效节水灌溉面积 |  | 0.09万亩 | 0.12万亩
……
|  | 质量指标 | 单项工程质量合格率 |  | 100% | 100%
……
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 6个月 | 6个月
……
|  | 成本指标 | 亩均投资 |  | 不低于1200元 | 1549元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年新增粮食等主要农产品生产能力 |  | 250万公斤 | 250万公斤
……
|  | 社会效益指标 | 项目区年直接受益农业人口数 |  | 15000人 | 17000人
……
|  | 生态效益指标 | 年节约水量 |  | 7.8万立方米 | 7.8万立方米
|  |  | 增加农田林网防护面积 |  | 0.12万亩 | 0.12万亩
……
|  | 可持续影响指标 | 灌溉水利用率提高 |  | 38.2% | 38.2%
|  |  | 耕地质量等级 |  | 有所提升 | 有所提升
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 |  | 95%以上 | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。