津市市2021年双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照湖南省农业农村厅办公室关于印发《2021年全市双季稻轮作暨优质稻米产业化试点实施方案》（湘农办种植〔2021〕13号）文件要求，严格做好上级下达的转移支付预算和绩效目标情况。按照预算，2021年我市双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目县级分解下达预算共计207.4万元(首批资金147.4万元,后追加资金60万元)，实际执行率100％，执行效果较好。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我市在上级财政补助的支持下，顺利推进双季稻轮作暨粮油绿色高质高效行动。补助对象：双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目的承担主体。补助环节主要为3个方面：一是对创建区运用绿色高质高效模式技术需要的种子种苗、肥料、农药、机插秧秧盘等进行补助；二是对绿色防控、机械育插秧、产品烘干等专业化、社会化服务进行补助；三是对农业、科研等部门开展技术推广服务进行适当补助。同时，采取有力措施引导新型经营主体、龙头企业等社会力量加大投入。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我市在四个镇及28个村开展“双季稻+”（早专晚优）暨优质稻米产业化试点，推广早稻米粉稻专用品种中早39、湘早籼32号。晚稻推广米质达国标二级以上的优质稻品种济优1127、盛泰优018及桃优香占等品种，实行化肥农药“零增长行动”，实施区农药减量4.8%，化肥减量4.6%。推广绿色防控技术，成功培育了一批绿色及有机稻米品牌，如药山有机大米，松林绿色大米等品牌。今年全市完成 “双季稻轮作”暨优质稻米产业化试点面积1.6万亩，晚稻新增高档优质稻面积1.2万亩。全市辐射建立达到“品质高档化、种植区域化、环境优良化、栽培无害化、产销订单化” 的优质稻标准化生产基地8.5万亩，比去年增加1万亩。推广一批节本降耗绿色高质高效技术，项目区推广使用水稻海藻专用肥300吨，硅锌中微量元素肥料10吨，水稻机抛秧面积达到1.6万亩。培育了一批家庭农场主、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体，项目区农民种粮收入增加10%以上。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标

完成“早专+晚优”双季稻轮作暨优质稻米产业化试点面积1.6万亩，优质稻生产面积8.5万亩，水稻良种覆盖率以及病虫草害绿色防控覆盖率均达到100％。

（2）质量指标

成立粮油绿色高质高效及优质稻米产业化试点项目工作领导小组，由市长任组长，分管农业的副市长任副组长，市农业农村局、市财政局、镇（街）等部门、政府负责人为成员。印发了《津市市2021年双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目实施方案》，建立健全责任制度，将计划任务层层分解和落实，并细化到具体单位和人员。

（3）时效指标

对粮油绿色高质高效行动承担主体和项目组织单位进行了补助：主要是对项目计划所需农资、社会化服务以及提供相关技术服务的部门和人员等方面的补助。由市农业农村局会同市财政局统一审核通过后，现已完成发放工作。

（4）成本指标

我市通过统一采购调配种子、农药、肥料等农资、推行机械化种植、实施绿色防控以及加强农企合作等措施，在一定程度上节约了农民生产成本。经农户反馈，其节本增效平均达232元每亩，提质增效达13％。

2.效益指标

（1）社会效益指标

在前期工作中，我市顺利完成早稻专业化集中育秧面积2.2万亩，辐射带动我市6.5万亩的早稻集中育秧，早稻种植面积达10.2万亩，推动了我市粮食生产能力发展；项目区推广种植的早稻米粉专用稻，与我市企业合同面积达1.8万亩，共收购早稻米粉稻5600吨，在很大程度上促进了我市津市牛肉米粉这一特色产业的发展。另外项目区推广的一系列高效种植模式，例如水稻全程机械化种植技术，以及优质专用水稻品种，在很大程度上提高了我市稻米品质；我市30亩以上种粮大户达到530个，较上年增加33个，农民生产积极性稳步提高。

（2）生态效益指标

实施绿色防控，推广高效优质肥料。纵深推进专业化统防统治、综合利用蜂蛙灯、生物农药和高效植保机械等绿色防控措施，提高农药利用率，农药减量施用4.8％以上；项目区推广使用水稻海藻专用肥200吨，硅锌中微量元素肥料10吨，亩减少化学肥料用量4.6％左右。

（3）可持续影响指标

我市出台了鼓励种植大户申报家庭农场及成立专业合作社的政策，在惠农贷款及贷款贴息、办理土地流转、新型农机具购置、机耕道及水渠建设予以扶持；其次是引导种粮大户、家庭农场、农业企业等新型经营主体，依托资本、信息和技术等优势，积极为周边农户、大小户提供全程或菜单式社会化服务，大力推广代耕代种、联耕联种、统防统治、托管等社会化服务，推动小农户与现代农业有机衔接。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市相关绩效指标均已达标，无偏离绩效目标的情况。

2022年3月4日