津市市农业生产救灾资金2021年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《2021年中央农业生产救灾（农作物重大病虫害防控）资金》（湘财预〔2021〕37号）、湖南省植保植检站关于印发《2021年中央农业生产救灾（农作物重大病虫害防控）资金实施方案》的通知（湘植保〔2021〕8号）要求以及《中央财政农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）相关规定，本资金支持环节和内容为：开展重大农作物病虫疫情监测、预警;开展重大农作物病虫疫情大面积防治和统防统治；开展稻虾综合种养病虫害绿色防控模式创新示范；开展藠果病虫害绿色防控示范及委托湖南农业大学进行藠国病虫害研究,结合我市水稻重大病虫疫情发生情况和防控需要，为全面提升我市植保防灾减灾能力，坚决守住“农作物重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性传播蔓延”两条底线，特制定并实施此专项资金实施方案。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

严格遵守《中央财政农业生产防灾救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》（财农［2017］91号）相关规定，为了确保专项奖励资金落到实处，封闭运行，真正发挥专项资金效益，津市植保站成立了项目实施小组，明确专人负责，对项目的实施、资金的使用、进行监督管理，在资金的使用上严格执行国家财政相关规定及专项资金使用有关规定，实行专款专用，封闭运行。

自查2021年到位中央农业生产救灾资金57万元。2021年到位中央农业生产救灾金57万元（湘财预〔2021〕37号）。主要用于农作物病虫害统防统治、绿色防控物资采购28.61万元，统防统治服务补助资金6万元，劳务费6.35万元，宣传培训0.98万元，设备安装费0.07万元，藠果病虫害研究委托服务15万元，总计57.01万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

津市市农业局在本市新洲镇、药山镇、毛里湖镇、白衣镇实施中央农业生产救灾资金重点支持环节、主要建设内容：开展农业生物灾害统防统治和应急防控作业10000亩次，开展藠果病虫害绿色防控示范500亩，委托湖南农大进行藠果病虫害研究实验，开展稻虾综合种养病虫害绿色防控模式创新核心示范500亩，安装杀虫灯10盏，开展柑橘大实蝇绿色防控700亩。

- 绩效指标完成情况分析。

农业生物灾害统防统治和应急防控作业10000亩次，开展稻虾综合种养病虫害绿色防控模式创新核心示范500亩，辐射面积3000亩以上；开展柑橘大实蝇绿色防控700亩，辐射面积5000亩以上；开展藠果病虫害绿色防控示范500亩，辐射面积5000亩以上。节约成本，每亩平均节省农药成本25元，保证农户收入增加，每亩增收100元；节约劳动力成本；减少农药、农药包装对环境的污染，保护了生态环境。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

病虫害防控改变了农民传统的病虫害防治方式，减少了劳动力成本和农药成本的投入，减少了高毒高残农药的使用量，符合现代农业绿色防控的要求，保障农产品质量安全，促进了生态平衡，增加了农民收入，促进农业可持续发展。

四、其他需要说明的问题

由于丘陵地区水稻成片种植较少，病虫害统防统治开展起来难度较大。部分农民认知度不高。建议重视病虫害防控工作，增加宣传力度和提高农民的认知度。

津市市植保植检站

2022年3月8日