2020年度中央农业生产救灾资金绩效

自评报告

根据市财政局关于开展2021年度中央对地方转移支付资金、省级部门整体支出和省级专项资金绩效自评工作的通知要求，结合2021年度中央农业生产救灾资金使用情况，现将资金使用自评报告如下：

一、项目实施情况分析

1、资金来源和使用情况

2021年上级拨我局中央农业生产救灾资金80万元,我局根据中央农业生产救灾资金使用要求，按照镇村申报、现场查勘的程序及时拨付各镇村。中央农业生产救灾资金主要用于解决受灾的农业生产设施建设，主要包括沟渠、堰塘清淤、护坡等。

2、项目资金管理情况

我局项目资金使用财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用；中央农业生产救灾资金由我局对市财政局报告使用情况直接下拨各镇村，项目资金严格按照国家规定的项目资金管理有关法律法规的规定使用。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2021年10月13日，湖南省财政厅以湘财预【2021】205号文件下达项目80万元至津市市财政局，全部及时到位。主要用于农业生产防灾救灾。

2.项目资金执行情况

截至2021年底，资金执行54万元，执行率67.5%，全部拨付给镇村用于农业生产设施建设。因年终我市降雪较多，为保证2022年初应急救灾，留存资金26万元。

3.项目资金管理情况

项目资金在市财政部门监管下，由各镇按照项目实施进度办理资金支出结算，确保专款专用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2021年中央农业生产救灾项目的目标绩效已拨付资金已全部超额完成。

（2）质量指标。堰塘整修、沟渠清淤后，有效提升了农业生产防灾抗灾能力。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）社会效益指标。据统计，本次项目资金实施后，能有效解决5000亩农田的防灾救灾能力，能提升粮食产量及其他农作物产量。

项目实施过程中，资金使用无重大违规违纪问题。

（2）生态效益指标。项目实施后能提升周边农田生态环境，抵御干旱对地理环境的影响。

（3）可持续影响指标。能持续对农业生产提高防灾抗灾能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照绩效总体目标实施，各项绩效指标均已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为评价各镇相关工作依据和今后安排此类资金的影响因素，并将按规定及时政务公开。

- 其他需要说明的问题

- 中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。