津市2021年中央农业生产社会化服务

和早稻集中育秧绩效自评报告

根据湖南省农业农村厅办公室关于印发《2021年全省早稻专业化集中育秧实施方案》(湘农办种植〔2021〕4号)的文件精神，津市市农业农村局制定了《津市市2021年早稻专业化集中育秧实施方案》。按照预算，2021年我市中央农业生产社会化服务和早稻集中育秧预算共计60万元，实际执行率100％，执行效果较好。现将津市市2021年中央农业生产社会化服务和早稻集中育秧项目绩效评价如下：

- 项目绩效总目标

资金用于购买早稻种子，补贴购买抛秧机械、育秧软盘及硬盘，力争2021年我市早稻专业化集中育秧面积达到5万亩（可插大田面积，下同）以上，其中为小散户提供集中育秧社会化服务面积稳定在2万亩以上，确保我市水稻直播和“双改单”等问题得到有效遏制、集中育插秧社会化服务主体稳步壮大、水稻现代化生产水平进一步提升。

早稻为小散户提供集中育秧社会化服务面积任务分解:新洲镇0.45万亩，白衣镇0.45万亩，药山镇0.55万亩，毛里湖镇0.55万亩。

- 绩效目标完成情况分析

1、圆满完成省厅下达的目标任务。2021年我市早稻专业化集中育秧面积达到了5.2万亩（可插大田面积，下同），其中为小散户提供集中育秧社会化服务面积达到2.2万亩，超过省厅下达的目标任务。

2、水稻直播和“双改单”等问题得到了有效遏制。我市今年早稻面积达到10.21万亩，面积较上年稳中有增，“双改单”面积逐年减少，早稻机抛机插面积7.2万亩，较上年增加0.8万亩。

3、集中育插秧社会化服务主体稳步壮大。我市今年在白衣镇钟灵村以及药山镇棠华铺村新建了两个面积在2000平方米以上的育秧工厂，继续追加补贴推广水稻有序抛秧机械20台，新购高速插秧机13台，新增集中育插秧社会化服务主体22个，为我市5300个左右的散户提供育秧、机插、机抛、飞防以及机收服务。

4、水稻现代化生产水平进一步提升。一是推广优良品种。结合津市“牛肉粉”品牌,早稻推广加工专用型米粉稻品种，如中早39、湘早籼32号等品种，晚稻推广国标二等及以上的高档优质晚稻品种，如桃湘优188、泰优553、桃优香占等品种。二是推广壮秧培育技术。全面推广种子包衣和壮秧剂育秧，落实早稻保温育秧，加强秧苗培管，搞好病虫防控和肥水管理，提高了成秧率和秧苗素质。三是机械育秧、插（抛）秧技术得到大面积应用。我市机械育秧、插（抛）秧面积占集中育秧面积的70%以上。

- 5、耕地抛荒得到遏制。实行水稻专业化集中育秧后，原来部分散户因不愿意育秧而抛荒的农田，现在由于有专业化的育秧插秧服务组织，农户不用再自己育秧、插秧，他们又把原来抛荒的耕地种上了早稻。经统计，此举今年我市抛荒地复耕种植水稻面积达到1120亩。

三、主要措施

1、高位推动，压实责任。

一是出台《津市市2021年粮食生产工作方案》，压实责任，将任务分解落实到村到组到农户到坵块；二是按照“米袋子”党政同责的要求，粮食生产工作领导小组调整为书记、市长任组长，分管副书记、副市长任副组长；三是强化督导调度，针对早稻大面积生产和早稻集中育秧，对进展情况采取一日一收集，市领导一周一调度，整个情况一周一战报形式全力推进。

2、发动群众，依靠群众。

面积能不能落实，任务能不能完成，关键在依靠群众。针对去年天灾农民种粮积极性受挫，早稻种子市场紧缺等不利因素，我们早安排、早部署、早动员。元月19日镇街主要负责人参加的会议上，市领导对粮食生产工作进行了安排部署，会后各镇街抓住春节农闲、人员集中特点，利用宣传车、村广播、群众会、户主会、横幅标语、干部入户等多种形式，广泛宣传发展粮食生产、治理抛荒的相关政策，落实种子等重要生产物资，保障了我市的早稻生产工作有序推进。据不完全统计，全市已出动宣传车300余台次，拉横幅标语500余条，政策宣讲受众5万余人次，年前全市统一采购早稻种子近30万斤，育秧软盘200万片。

3、强化支撑，统筹推进。

一是加大资金支持。各镇街安排资金对双季稻生产区机耕道、水利设施等进行完善，为农户免费提供早稻种子，每亩再补贴20-50元不等。

二是实施办点带动。抓住早稻专业化集中育秧关键，大力实施办点示范，市委书记、市长、副书记、副市长各领办1个2000亩以上的早稻集中育秧示范片，各镇街也相应办好示范点，每个点面积不低于1000亩。7月9日，常德市农业农村局对我市四个市级领导示范片进行测产验收，平均亩产量达到472公斤，在常德各县市处于前列。早稻生产期间，省农业农村厅及常德市农业农村局领导多次到我市指导粮食生产，对我市早稻集中育秧示范片非常满意，一致认为办出了水平。

三是提品质强服务。我市新建了2个高标准早稻专业化育秧工厂，为小散户提供早稻专业化集中育秧面积达到2.2万亩，圆满完成省农业农村厅下达的早稻专业化集中育秧目标任务。早稻病虫害统防统治面积达到8万亩（其中专业化统防统治3万亩），早稻测土配方施肥技术推广面积10万亩，新增第二代抛秧机械20台，水稻高速插秧机13台，水稻机插机抛率较上年增长10个百分点以上，流转耕地达到8.6万亩，全市新增专业合作社10个，家庭农场15户，新增30亩以上种粮大户 52户。

4、培训接地气、指导到田间。

春节后刚上班，我局就组织集中育秧技术指导员到澧县锦绣千村及农科所的育秧工厂现场观摩，熟悉工厂化育秧流程，听取育秧关键技术。3月中旬，我局16名技术指导员下到四个主要的集中育秧乡镇举办技术培训班，培训育秧主体180人，统一采购“五增牌”壮秧剂4万包免费发放给育秧主体，购买无纺布30卷用于机抛秧育秧试点，免费发放电子温度计60个用于早稻催芽，集中育秧期间技术指导员和农民同吃同住同劳动，不辞辛劳，保证了我市专业化集中育秧任务的圆满完成。