津市市移民后期扶持资金2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

津市市移民后期扶持资金2021年度总体目标如下：

目标1：计划投入16.08万元，发放2021年核定在册的268人移民后扶人口直补资金；

目标2：计划投入10万元，实施美丽家园项目1个。

目标3：计划投入30万元，安排3个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）；

目标4：计划投入2万元，培训移民50人次；

目标5：计划投入3万元，实施1个监测评估项目；

目标6：移民信访件处置率达100%，移民人均收入提高1800元 。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况年度资金共完成投入112.16万元，其中：直补发放16.08万元，工程项目完成14个85万元，培训4万元，监督检查及其他7.08万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。全年完成总目标的99.1%

(三)三级目标完成情况：

目标1：已投入16.08万元，“一卡通”发放到位2021年核定在册的268人移民后扶人口直补资金；

目标2：投入19万元，实施美丽家园项目4个。

目标3：投入66万元，实施了10个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）；

目标4：投入4万元，培训了移民102人次；

目标5：投入3万元，实施了1个监测评估项目1个内审项目；

目标6：移民信访件处置率达100%，移民人均收入提高1994元，确保移民大局稳定 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年绩效指标未完成共1项计1.02万元，属于应急预备费中大病救助特困移民家庭项目的结余，计划在2022年继续投入实施。

四、其他需要说明的问题

无。

附：津市市移民后期扶持资金绩效目标自评表