## Sheet1
津市市移民后期扶持资金绩效目标自评表
（2021 年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 津市市水利局-库区移民事务中心
中央主管部门 |  |  | 水利部移民司
地方主管部门 |  |  | 津市市水利局-库区移民事务中心 |  | 资金使用单位 | 津市市库区移民事务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 113.18 | 112.16 |  | 99.1%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 110.18 | 109.16 |  | 99.07%
|  |  | 地方资金 | 3 | 3 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：计划投入16.08万元，发放2021年核定在册的268人移民后扶人口直补资金； 目标2：计划投入10万元，实施美丽家园项目1个。 目标3：计划投入30万元，安排3个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）； 目标4：计划投入2万元，培训移民50人次； 目标5：计划投入3万元，实施1个监测评估项目； 目标6：移民信访件处置率达100%，移民人均收入提高1800元，确保移民大局稳定 。 |  |  |  | 目标1：已投入16.08万元，“一卡通”发放到位2021年核定在册的268人移民后扶人口直补资金； 目标2：投入19万元，实施美丽家园项目4个。 目标3：投入66万元，实施了10个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）； 目标4：投入4万元，培训了移民102人次； 目标5：投入3万元，实施了1个监测评估项目1个内审项目； 目标6：移民信访件处置率达100%，移民人均收入提高1994元，确保移民大局稳定 。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） |  | 268 | 268
|  |  | 指标2：避险解困移民（人） |  | 0 | 0
|  |  | 指标3：移民美丽家园项目（个） |  | 3 | 4
|  |  | 指标4：生产开发及配套设施项目（个） |  | 6 | 10
|  |  | 指标5：培训移民劳动力（人次） |  | 50 | 102
|  |  | 指标6：监督检查项目（个） |  | 1 | 2
|  |  | 指标7：其他项目（个） |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：截至2021年底，项目资金完成率(%) |  | 80% | 99.1%
|  |  | 指标3：截至2022年6月底，项目资金完成率(%) |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） |  | 1800 | 1994
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | 3.78% | 4.1%
|  | 社会效益 | 指标1：助力贫困移民脱贫（人） |  | 0 | 0
|  |  | 指标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 6 | 15
|  | 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0
|  |  | 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  | 6 | 11
|  | 可持续影响 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100%
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 99%
|  |  | 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |  | 0 | 0
|  |  | 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。
Note on D19: 含稽察、审计、监测评估等监督检查类项目