## Sheet1
津市朱亮桥灌区转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021 年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 朱亮桥灌区配套节水改造工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 津市市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 216 | 216 |  | 216
|  |  | 其中：中央财政资金 | 216
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成朱亮桥灌区配套节水年度改造内容。 |  |  |  | 已全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 1处 | 1处
……
质量指标
[5 empty] | 合格 | 合格
……
时效指标
[5 empty] | 按时完成 | 已按时完成
……
|  | 成本指标 |  |  | 216万元 | 216万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
|  |  | 设计灌溉面积 |  | 0.41万亩 | 0.41万亩
……
社会效益指标
|  |  | 保护人口 |  | 0.4万人 | 0.4万人
……
生态效益指标
[5 empty] | 100% | 100%
……
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 是
|  |  | 工程是否达到设计使用年限 |  | 是 | 是
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
|  |  | 受益群众满意度 |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。